## 封面
广西华谊能源化工有限公司2023年8月及11月停产检修计划
编制人：_______________
审核人：_______________
核准人：_______________
批准人：_______________

## 立项情况描述
广西华谊能源化工有限公司2023年停车检修立项概况
1、2023年8月停检：2023年5月23日止 气化总项目：36项，重点项目：8项； 设备17项，仪表11项，电气8项。 甲醇总项目：62项，重点项目：11项； 设备37项，仪表18项，电气7项。 醋酸总项目：41项，重点项目：5项； 设备20项，仪表16项，电气5项。 乙二醇总项目：32项，重点项目：5项； 设备15项，仪表8项，电气9项。 总项目数量为171项，重点项目总数量为29项。 2、2023年11月停检：2023年5月23日止 气化总项目：43项，重点项目：8项； 设备23，仪表12项，电气8项。 甲醇总项目：54项，重点项目：7项； 设备27项，仪表18项，电气9项。 醋酸总项目：38项，重点项目：5项； 设备20项，仪表12项，电气6项 总项目数量为135项，重点项目总数量为20项 另外电气专业：8项；仪表专业：2项。

## 气化装置8月
2023年气化装置停产检修项目计划书
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 计划编号 | 所属部门 |  |  | 项目名称 | 项目主要内容 | 预估检修时间 | 工艺方案 | 检修方案 | 检修前是否工艺处理 | 备件/料情况 | 工艺交出时间 | 要求检修结束时间 | 项目负责人 |  |  | 项目预算 （万元） |  |  | 施工单位 |  | 备 注 | 50吨以上吊机方案
|  |  |  | 所属系列 | 专业 | 所属装置 | [9 empty] | 工艺工程师/电话 | 装置项目负责人/电话号码 | 专业工程师/电话号码 | 人工 | 备件 | 材料 | 施工方 | 负责人
1 | GX | J | GX-11020310-2303-J-022 | B | 设备 | 气化 | 破碎机B大修 | 破碎机B单机大修（见方案） | 10 | √ | √ | 否 | [9 empty] | 框架 |  | 重点项目
2 | GZD | J | GZD04012023J023-B | B | 设备 | 气化 | 8#B皮带除杂物装置安装 | 除杂物机装置安装，调试（技措技改项目，方案） | 8 |  | √ | [10 empty] | 招标（长炼）
3 | GZD | J | GZD04012023J024-B | B | 设备 | 气化 | 3#C输渣皮带检修 | 3#C输渣皮带更换，托辊更换，支架修复，油漆防腐（方案） | 7 |  | √ | 否 | [9 empty] | 招标 |  | 重点项目
4 | GZD | J | GZD04012023J001-B | B | 设备 | 气化 | 清槽时间安排 | 灰水槽清理，人孔拆装，灰渣清理 | 5 | √ |  | 否 | [9 empty] | 框架
5 | GZD | J | GZD04012023J002-B | B | 设备 | 气化 | 变换换热器拆装、清通 | 变换换热器清通，附清单 | 3 |  | √ | 是 | [9 empty] | 框架
|  | J |  | B | 设备 | 气化 |  | 射流清通配合 | 3 |  |  | 是
|  | J |  | B | 设备 | 气化 |  | 脚手保温配合 | 3 |  |  | 是
6 | GZD | J | GZD04012023J003-B | B | 设备 | 气化 | 变换容器设备内部检查 | 121-T-2001气化冷凝液汽提塔内部9层塔盘拆装，磨蚀部位堆焊 | 10 | √ | √ | 是 | [9 empty] | 委外直推、长炼 |  | 重点项目
|  | J |  | B | 设备 | 气化 |  | 121-V-2004气化第一水分离器检查 | 4 |  |  | 是 | [9 empty] | 框架
|  | J |  | B | 设备 | 气化 |  | 121-V-2006内部检查 | 3 |  |  | 是
|  | J |  | B | 设备 | 气化 |  | 121-V-2014热回收第一水分离器检查 | 3 |  |  | 是
|  | J |  | B | 设备 | 气化 |  | 121-E-2009气化汽提塔冷凝器检查 | 3 |  |  | 是
|  | J |  | B | 设备 | 气化 |  | 121-V-2008气化冷凝液汽提塔闪蒸槽开人孔检查内件
|  | J |  | B | 设备 | 气化 |  | 变换汽提塔气相出口阀门检查更换 | 3 |  |  | 是
7 | GZD | Y | GZD04012023Y004-B | B | 仪表 | 气化 | 121-PV-1306阀安装位置更换及阀后增加手阀 | 除氧器顶部锅炉补水阀121-PV-2306有闪蒸汽蚀情况，需更换安装位置。内容：在水平管道依据阀门法兰距开档，焊接2个大小头(DN100-DN50)及2个对焊法兰(DN50 CL300)，安装阀门(DN50 CL300)，重新配电缆及气源，并调试。（需修改内容） | 1 |  | √ | 是 | [9 empty] | 招标
8 | GZD | J | GZD04012023J025-B | B | 设备 | 气化 | 变换炉催化剂补充（方案），脱毒槽更换脱毒剂 | 催化剂补充更换（方案） | 8 | √ | √ | 是 | [9 empty] | 直推 |  | 重点项目
脱毒槽更换脱毒剂，瓷球筛选补充
9 | GZD | J | GZD04012023J005-B | B | 设备 | 气化 | 压力容器定期检定 | 压力容器定期检定（清单）,脚手、保温、防腐、打磨、人孔、封头拆装 | 待定 |  | √ | 是 | [9 empty] | 特检院、框架 |  | 重点项目
10 | GZD | J | GZD04012023J006-B | B | 设备 | 气化 | 系统工艺处理盲板抽堵 | 系统工艺处理盲板抽堵（清单） | 4 | √ | [11 empty] | 框架 |  | 重点项目
11 | 科研 | J | 30522Q2304 | B | 设备 | 气化 | 变换除氧器新增加药系统 | 变换除氧器新增加药系统（见方案） | 7 | √ | √ | 否 | [9 empty] | 科技发展部 |  | 科技发展部
12 | GZD | J | GZD04012023J007-B | B | 设备、仪表 | 气化 | 气化炉单炉检修 | 气化炉单炉检修4#（附清单） | 10 | √ | √ | 是 | [9 empty] | 框架
13 | GZD | J | GZD04012023J008-B | B | 设备 | 气化 | 手动阀送修 | 手动阀门送修（清单，按照运保合同附件1-4.3.8约定执行） | 10 | [12 empty] | 比价
14 | GZD | J | GZD04012023J009-B | B | 设备 | 气化 | 手动阀拆检 | 手动阀门拆检（清单，按照运保合同附件1-4.3.8约定执行） | 5 | [12 empty] | 框架
15 | GZD | J | GZD04012023J010-B | B | 设备 | 气化 | 安全阀校验 | 安全阀校验（清单）,脚手防腐吊机 | 7 |  | √ | [10 empty] | 比价、框架 |  | 重点项目
16 | GZD | J | GZD04012023J011-B | B | 设备 | 气化 | 现场消漏、消缺 | 现场消漏及带压堵漏消缺（详见清单） | 10 | [12 empty] | 框架
17 | GZD | Y | GZD04012023Y021-B | B | 仪表 | 气化 | 水煤气管道仪表取压口改造 | 水煤气管道仪表取压口把根部截止阀更换为球阀，取压口小于DN25的，需要改造取压管，扩大口径。（附清单）。 | 5 | [12 empty] | 招标
18 | Y | Y | 运保 | B | 仪表 | 气化 | 变换B凝液系统仪表拆检 | 变换B凝液系统温度计套管、差压膜盒等仪表易腐蚀，拆检视情况更换套管。（附清单） | 2 | [12 empty] | 胜邦
19 | GZD | Y | GZD04012023Y011-B | B | 仪表 | 气化 | 仪表阀拆装 | 仪表阀拆检，附清单 | 5 | [12 empty] | 框架
20 | GZD | Y | GZD04012023Y012-B | B | 仪表 | 气化 | 仪表阀送修 | 仪表阀送修，附清单 | 10 | [12 empty] | 比价 |  | 重点项目
21 | GZD | D | GZD04012023D013-B | B | 电气 | 气化 | 气化区域EPS年度检测维护 | 气化变电站2套、卸储煤高配1套、变换高配1套、过滤机框架1套、1#转变电所1套、国投采样间变电所1套 | 3 | [8 empty] | 孙博/15677168010 |  |  |  | 科华
22 | GZD | D | GZD04012023D014-B | B | 电气 | 气化 | 气化区域UPS年度检测维护 | 气化机柜间2套并联机、变换机柜间1套并联机、过滤机框架1台独立机 | 3 | [8 empty] | 孙博/15677168010 |  |  |  | 华昕
23 | GZD | D | GZD04012023D015-B | B | 电气 | 气化 | 气化区域高压变频器年度维护 | 气化变电站6台、卸储煤高配3台高压电机变频器年度保养。 | 3 | [8 empty] | 孙博/15677168010 |  |  |  | 中天智维
24 | GZD | D | GZD04012023D016-B | B | 电气 | 气化 | 气化区域低压变频器年度维护 | 气化区域（602F/603B/603C/604G）低压电机变频器、软起动器年度保养。 | 3 | [8 empty] | 孙博/15677168010 |  |  |  | 海靖
25 | Y | D | 运保 | B | 电气 | 气化 | 气化区域低压配电开关抽屉清保、二次端子紧固 | 气化区域低压配电开关抽屉清保、二次端子紧固 | 5 | [8 empty] | 孙博/15677168010 |  |  |  | 长炼
26 | Y | D | 运保 | B | 电气 | 气化 | 气化区域高压开关柜开关清保、二次端子紧固 | 气化区域高压开关柜开关清保、二次端子紧固 | 5 | [8 empty] | 孙博/15677168010 |  |  |  | 恒都
27 | Y | D | 运保 | B | 电气 | 气化 | 气化区域输煤输渣线路电缆桥架清理 | 气化区域输煤输渣线路电缆桥架清理输煤线路：1#转到磨煤楼9楼；输渣线路：输渣1~3皮带，中间渣场，过滤机框架 | 3 | [8 empty] | 孙博/15677168010 |  |  |  | 长炼
28 | GZD | J | GZDY04012023J017-B | B | 设备 | 气化 | 气化设备运保内项目甲供材料备件采购 | 气化设备运保内项目，见清单 | 5
29 | GZD | Y | GZDY04012023Y018-B | B | 仪表 | 气化 | 气化仪表运保内项目甲供材料备件采购 | 气化仪表运保内项目，见清单 | 5
30 | GZD | D | GZDY04012023D019-B | B | 电气 | 气化 | 气化电气运保内项目甲供材料备件采购 | 气化电气运保内项目，见清单 | 5
2023.2.12新增
31 | GZD | Y | GZD04012023Y022-B | B | 仪表 | 气化 | 变换汽包液位计改造 | 磁致伸缩液位计测量筒底部增加10cm短节(口径DN100)，需把测量筒底部焊口切割，焊接10cm短节，打磨内部焊口，重新焊接底部端盖。改装外挂式液位计探杆，重新接线调试，共3台。 | 2 | [12 empty] | 招标
32 | Y | Y | 运保 | B | 仪表 | 气化 | 重要阀门的定位器升级改造（只更换调试） | 为保证重要阀门定位器调节稳定可靠，做定位器升级改造，只更换调试。（附清单） | 3 |  | √ | [10 empty] | 胜邦
33 | Y | Y | 运保 | B | 仪表 | 气化 | 重要仪表及阀门接线检查 | 检查重要仪表及阀门接线情况，排除接线端子松动及氧化虚接的隐患。（附清单） | 5 | [12 empty] | 胜邦
34 | Y | Y | 运保 | B | 仪表 | 气化 | 阀门填料更换及故障仪表更换 | 填料经常外漏紧固，填料老化需要更换；故障仪表更换。（附检修清单） | 5 | [12 empty] | 胜邦
35 | Y | Y | 运保 | B | 仪表 | 气化 | 121-HV-2423检修 | 121-HV-2423阀门手轮失效，需要更换手轮连接机构，检查调试阀门。(规格：DN300CL300)按照运保合同附件1-4.3.8约定执行 | 2 | √ | [11 empty] | 胜邦
2023.5.4新增
36 | GZD | Y | GZD04012023J027-B | B | 设备 | 气化 | 沉降槽底流泵进口管线改造 | 在原底流泵进口管线上方新增一DN200管道，与原DN100管线合并，接至沉降槽底流泵进 口，合并管线上设置管道过滤器。 | 10 | [6 empty] | 罗正卿\17396734697 | 肖鑫\19977755795 | 黄昌胜\18777732039 |  |  |  | 招标
GZD04012023J028-B
填表说明 | 1.B系列检修：以B套变换炉内件整改为核心节点，为2023年度最长周期的检修；A系列为另一次临时停检，时间较短。 B系列为B套变换、B套低甲、B套冷箱、B套合成、B套精馏、B套硫回收、B套（70万吨）醋酸，A系列为A套工艺序列，项目计划实施不可随意更改
2.本表中各栏运行中心(部门）须详细填明，项目内容必须明确工作量
3.项目类别填写内容为：机械“J”、土建“T”、仪表“Y”、电气“D”、防腐保温“F”、脚手架“S”，并以此类别排列
4.项目性质填写内容为：技措技改项目“H”、停检项目“GZD”、大修项目“GX”、运保“Y”
5.本表在Office 97之Microsoft Excel平台中制作，字体选用“宋体”、字号选用“10号”、纸张选用“A4”纸（缩放比例75%)。

## 气化装置11月
2023年气化装置停产检修项目计划书
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 计划编号 | 所属部门 |  |  | 项目名称 | 项目主要内容 | 预估检修时间（天） | 工艺方案 |  | 检修前是否工艺处理 | 备件/料情况 | 工艺交出时间 |  | 要求检修结束时间 | 项目负责人 |  |  | 项目预算 （万元） |  |  | 施工单位 |  | 备 注 | 50吨以上吊机方案
|  |  |  | 所属系列 | 专业 | 所属装置 |  |  |  |  | 检修方案 |  |  |  | 检修方案 |  | 工艺工程师/电话 | 装置项目负责人/电话号码 | 专业工程师/电话号码 | 人工 | 备件 | 材料 | 施工方 | 负责人
1 | GX | J | GX-11020310-2303-J-021 | A | 设备 | 气化 | 破碎机A大修 | 破碎机A单机大修（见方案） | 10 | √ | √ | 否 | [6 empty] | 黄昌胜/18777732039 |  |  |  | 框架 |  | 重点项目
2 | GZD | J | GZD04012023J021-A | A | 设备 | 气化 | 8#A皮带除杂物装置安装 | 除杂物机装置安装，调试（见方案） | 8 | √ | √ | [7 empty] | 黄昌胜/18777732039 |  |  |  | 招标（长炼）
3 | GZD | J | GZD04012023J022-A | A | 设备 | 气化 | 3#A输渣皮带检修 | 3#A输渣皮带更换，托辊更换，支架修复，油漆防腐（方案） | 7 | √ | √ | [7 empty] | 黄昌胜/18777732039 |  |  |  | 招标 |  | 重点项目
4 | Y | J | 运保 | A | 设备 | 气化 | 6#粉煤发射泵检查 | 6#粉煤发射泵检查磨损状态及修复 | 5 | [9 empty] | 梁伟伟/18807773693 |  |  |  | 长炼
5 | Y | J | 运保 | A | 设备 | 气化 | 6#循环风机检查 | 6#循环风机叶片及壳体磨损检查修复，轴承保养，气封更换 | 3 | [9 empty] | 梁伟伟/18807773693 |  |  |  | 长炼
6 | GX | J | GX-11020310-2303-J-026 | A | 设备 | 气化 | 6#磨机大修 | 6#磨机单机大修（方案） | 15 | √ | √ | [7 empty] | 梁伟伟/18807773693 |  |  |  | 框架
7 | GX | J | GZD04012023J024-A | A | 设备 | 气化 | 6#大布袋大修 | 6#粉煤袋式过滤器布袋更换，脉冲管固定，压盖密封检查更换（方案） | 7 | √ | √ | [7 empty] | 梁伟伟/18807773693 |  |  |  | 框架
8 | GX | J | GZD04012023J025-A | A | 设备 | 气化 | 6#捞渣机大修 | 6#捞渣机大修（方案） | 4 |  | √ | [7 empty] | 梁伟伟/18807773693 |  |  |  | 框架
9 | GZD | J | GZD04012023J026-A | A | 设备 | 气化 | 6#称重给煤机大修 | 6#称重给煤机大修，皮带检查更换，托辊更换，滚筒轴承保养，减速器保养（方案） | 4 |  | √ | [7 empty] | 梁伟伟/18807773693 |  |  |  | 框架
10 | GZD | T | GZD04012023T001-A | A | 工艺、设备 | 气化 | 清槽时间安排 | 灰水槽清理 | 5 | √ | [8 empty] | 余佳达/13084942394 |  |  |  | 框架
11 | GZD | J | GZD04012023J002-A | A | 工艺、设备 | 气化 | 变换炉催化剂补充，脱毒槽更换脱毒剂 | 变换炉催化剂补充，脱毒槽更换脱毒剂，瓷球筛选补充（方案） | 8 | √ | √ | [11 empty] | 直推 |  | 重点项目
12 | GZD | J | GZD04012023J003-A | A | 设备 | 气化 | 压力容器定期检定 | 压力容器定期检定（清单），人孔拆装，焊缝打磨，油漆防腐，脚手配合 | 5 |  | √ | [7 empty] | 李兆亮 |  |  |  | 特检院、框架 |  | 重点项目
13 | GZD | Y | GZD04012023Y004-A | A | 仪表 | 气化 | 仪表阀门外修 | 仪表阀门外修（清单） | 10 | [13 empty] | 比价 |  | 重点项目 |  | 许洪明
14 | GZD | Y | GZD04012023Y005-A | A | 仪表 | 气化 | 仪表阀门拆装 | 仪表阀门拆装（清单） | [14 empty] | 框架
15 | GZD | J | GZD04012023J006-A | A | 设备 | 气化 | 手动阀送修 | 手动阀门送修（清单，按照运保合同附件1-4.3.8约定执行） | 10 | [9 empty] | 李兆亮 |  |  |  | 比价 |  |  |  | 许洪明
16 | GZD | J | GZD04012023J004-A | A | 设备 | 气化 | 手动阀门拆装 | 手动阀门拆检（清单，按照运保合同附件1-4.3.8约定执行） | 10 | [9 empty] | 李兆亮 |  |  |  | 框架
17 | GZD | J | GZD04012023J005-A | A | 设备 | 气化 | 安全阀校验 | 安全阀校验（清单） | 5 |  | √ | [7 empty] | 李兆亮 |  |  |  | 比价、框架 |  | 重点项目
18 | GZD | J | GZD04012023J006-A | A | 工艺、设备 | 气化 | 系统工艺处理盲板抽堵 | 系统工艺处理盲板抽堵（清单） | 4 | √ | [12 empty] | 框架 |  | 重点项目
19 | Y | Y | 运保 | A | 仪表、设备 | 气化 | 变换A系列变换气总管流量计孔板调向 | 121-FT-1241变换气总管流量计孔板装反，需要下线调向安装。(规格：DN500 CL300) | 1 | √ | [12 empty] | 长炼、胜邦
20 | Y | Y | 运保 | A | 仪表 | 气化 | 121-HV-1423检修 | 121-HV-1423阀门手轮失效，需要更换手轮连接机构，检查调试阀门。(规格：DN300CL300)按照运保合同附件1-4.3.8约定执行 | 2 | [13 empty] | 胜邦
21 | GZD | Y | GZD04012023Y019-A | A | 仪表 | 气化 | 水煤气管道仪表取压口改造 | 水煤气管道仪表取压口把根部截止阀更换为球阀，取压口小于DN25的，需要改造取压管，扩大口径。（附清单）。 | 5 | [13 empty] | 长炼、胜邦
22 | GZD | Y | GZD04012023Y007-A | A | 仪表 | 气化 | 121-PV-1306阀安装位置更换及阀后增加手阀 | 除氧器顶部锅炉补水阀121-PV-1306有闪蒸汽蚀情况，需更换安装位置。内容：在水平管道依据阀门法兰距开档，焊接2个大小头(DN100-DN50)及2个对焊法兰(DN50 CL300)，安装阀门(DN50 CL300)，重新配电缆及气源，并调试。原调节阀安装位置安装（需修改内容） | 1 |  | √ | [11 empty] | 招标、框架
23 | Y | Y | 运保 | A | 仪表 | 气化 | 变换A凝液系统仪表拆检 | 变换A凝液系统温度计套管、差压膜盒等仪表易腐蚀，拆检视情况更换套管。（附清单） | 2 | [13 empty] | 胜邦
24 | GZD | J | GZD04012023J008-A | A | 工艺、设备 | 气化 | 变换换热器拆装、清通 | 变换换热器清通，附清单 | 5 |  | √ | 是 | [6 empty] | 余佳达/13084942394 |  |  |  | 框架、火绒草
射流清通配合
脚手保温配合
25 | GZD | J | GZD04012023J009-A | A | 工艺、设备 | 气化 | 变换容器设备内部检查 | 121-V-1008气化冷凝液汽提塔闪蒸槽开人孔检查内件 | 3 |  |  | 是 | [6 empty] | 余佳达/13084942394 |  |  |  | 框架
[8 empty] | 121-T-1001气化冷凝液汽提塔塔内件拆装，内部检查，磨蚀部位堆焊 | 10 | √ | √ | 是 | [12 empty] | 重点项目 | 设备出检修要求
[8 empty] | 121-V-1004气化第一水分离器检查 | 4 |  |  | 是
[8 empty] | 121-V-1006内部检查 | 3 |  |  | 是
[8 empty] | 121-V-1014热回收第一水分离器检查 | 3 |  |  | 是
脚手保温配合
26 | Y | Y | 运保 | A | 设备 | 气化 | 变换汽提塔气相出口阀门检查更换 | 变换汽提塔气相出口阀门检查更换，明确阀门规格 | 3 |  |  | 是 | [10 empty] | 长炼
27 | GZD | J/D/Y | GZD04012023J010-A | A | 机电仪 | 气化 | 气化炉单炉检修 | 气化炉单炉检修（附检修内容清单） | 10 | √ | √ | 是 | [6 empty] | 梁伟伟/余佳达 |  |  |  | 框架
28 | GZD | J | GZD04012023J011-A | A | 设备 | 气化 | 现场消漏、消缺 | 现场消漏及带压堵漏消缺（详见清单）按照运保合同附件1-4.3.8约定执行 | 10 | [9 empty] | 余佳达/13084942394 |  |  |  | 框架 |  | 设备根据检修清单出评估方案
29 | Y | Y | 运保 | A | 仪表 | 气化 | 118-FT-3019下线检查 | 118-FT-3019流量偏小，怀疑电极结垢，下线检查。(规格：DN200 CL150) | 2 | [13 empty] | 长炼、胜邦
30 | Y | Y | 运保 | A | 仪表 | 气化 | 阀门填料更换及故障仪表更换 | 填料经常外漏紧固，填料老化需要更换；故障仪表更换。（附检修清单） | 5 | [13 empty] | 胜邦
31 | GZD | D | GZD04012023D012-A | A | 电气 | 气化 | 气化区域EPS年度检测维护 | 气化变电站2套、卸储煤高配1套、变换高配1套、过滤机框架1套、1#转变电所1套、国投采样间变电所1套 | 3 | [9 empty] | 孙博/15677168010 |  |  |  | 科华
32 | GZD | D | GZD04012023D013-A | A | 电气 | 气化 | 气化区域UPS年度检测维护 | 气化机柜间2套并联机、变换机柜间1套并联机、过滤机框架1台独立机 | 3 | [9 empty] | 孙博/15677168010 |  |  |  | 华昕
33 | GZD | D | GZD04012023D014-A | A | 电气 | 气化 | 气化区域高压变频器年度维护 | 气化变电站6台、卸储煤高配3台高压电机变频器年度保养。 | 3 | [9 empty] | 孙博/15677168010 |  |  |  | 中天智维
34 | GZD | D | GZD04012023D015-A | A | 电气 | 气化 | 气化区域低压变频器年度维护 | 气化区域（602F/603B/603C/604G）低压电机变频器、软起动器年度保养。 | 3 | [9 empty] | 孙博/15677168010 |  |  |  | 海靖
35 | Y | D | 运保 | A | 电气 | 气化 | 气化区域低压配电开关抽屉清保、二次端子紧固 | 气化区域低压配电开关抽屉清保、二次端子紧固 | 3 | [9 empty] | 孙博/15677168010 |  |  |  | 长炼
36 | Y | D | 运保 | A | 电气 | 气化 | 气化区域高压开关柜开关清保、二次端子紧固 | 气化区域高压开关柜开关清保、二次端子紧固 | 3 | [9 empty] | 孙博/15677168010 |  |  |  | 恒都
37 | Y | D | 运保 | A | 电气 | 气化 | 气化区域输煤输渣线路电缆桥架清理 | 气化区域输煤输渣线路电缆桥架清理输煤线路：1#转到磨煤楼9楼；输渣线路：输渣1~3皮带，中间渣场，过滤机框架 | 3 | [9 empty] | 孙博/15677168010 |  |  |  | 长炼
38 | GZD | J | GZDY04012023J016-A | A | 设备 | 气化 | 气化设备运保内项目甲供材料备件采购 | 气化设备运保内项目，清单 | 5
39 | GZD | Y | GZDY04012023Y017-A | A | 仪表 | 气化 | 气化仪表运保内项目甲供材料备件采购 | 气化仪表运保内项目，清单 | 5
40 | GZD | D | GZDY04012023D018-A | A | 电气 | 气化 | 气化电气运保内项目甲供材料备件采购 | 气化电气运保内项目，清单 | 5
2023.3.12新增
41 | GZD | Y | GZD04012023Y020-A | A | 仪表 | 气化 | 变换汽包液位计改造 | 磁致伸缩液位计测量筒底部增加10cm短节(口径DN100)，需把测量筒底部焊口切割，焊接10cm短节，打磨内部焊口，重新焊接底部端盖。改装外挂式液位计探杆，重新接线调试，共3台。 | 2 | [13 empty] | 招标
42 | Y | Y | 运保 | A | 仪表 | 气化 | 重要阀门的定位器升级改造（只更换调试） | 为保证重要阀门定位器调节稳定可靠，做定位器升级改造，只更换调试。（附清单） | 3 |  | √ | [11 empty] | 胜邦
43 | Y | Y | 运保 | A | 仪表 | 气化 | 重要仪表及阀门接线检查 | 检查重要仪表及阀门接线情况，排除接线端子松动及氧化虚接的隐患。（附清单） | 5 | [13 empty] | 胜邦 |  | 检查确认表
GZD04012023J027-A
填表说明 | 1.B系列检修：以B套变换炉内件整改为核心节点，为2023年度最长周期的检修；A系列为另一次临时停检，时间较短。 B系列为B套变换、B套低甲、B套冷箱、B套合成、B套精馏、B套硫回收、B套（70万吨）醋酸，A系列为A套工艺序列，项目计划实施不可随意更改
2.本表中各栏运行中心(部门）须详细填明，项目内容必须明确工作量
3.项目类别填写内容为：机械“J”、土建“T”、仪表“Y”、电气“D”、防腐保温“F”、脚手架“S”，并以此类别排列
4.项目性质填写内容为：技措技改项目“H”、停检项目“GZD”、大修项目“GX”、运保“Y”
5.本表在Office 97之Microsoft Excel平台中制作，字体选用“宋体”、字号选用“10号”、纸张选用“A4”纸（缩放比例75%)。

## 甲醇装置8月
2023年甲醇装置停产检修项目计划书
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 计划编号 | 所属部门 |  |  | 项目名称 | 项目主要内容 | 预估检修时间 | 工艺方案 | 检修方案 | 检修前是否工艺处理 | 备件/料情况 | 工艺交出时间 | 要求检修结束时间 | 项目负责人 |  |  | 项目预算 （万元） |  |  | 施工单位 |  | 备 注 | 50吨以上吊机方案
|  |  |  | 所属系列 | 专业 | 所属装置 | [9 empty] | 工艺工程师/电话 | 装置项目负责人/电话号码 | 专业工程师/电话号码 | 人工 | 备件 | 材料 | 施工方 | 负责人
1 | GZD | J | GZD04022023J001-B | B | 设备 | 甲醇 | 换热器拆装、清通 | 详见清单，脚手、保温配合 | 8 |  | √ | [10 empty] | 框架、招标
2 | GZD | J | GZD04022023J002-B | B | 设备 | 甲醇 | 安全阀校验 | 详见清单 | 7 |  | √ | [10 empty] | 框架、比价 |  | 重点项目
3 | GZD | J | GZD04022023J004-B | B | 设备 | 甲醇 | 压力容器定期检验 | 详见清单，脚手、打磨、保温配合 | 8 |  | √ | [10 empty] | 框架、特检院 |  | 重点项目
4 | GZD | J | GZD04022023J005-B | B | 设备 | 甲醇 | 131E2009换热器管程酸洗 | 131E2009换热器管程酸洗（见方案） | 8 | √ | √ | [10 empty] | 招标 |  | 委外
5 | GZD | J | GZD04022023J006-B | B | 设备 | 甲醇 | 低甲2005塔盘检查 | 塔盘检查情况 | 1 | [14 empty] | 已完成
6 | GZD | F | GZD04022023J007-B | B | 设备 | 甲醇 | 低甲冷区保温改造 | 低甲冷区保温改造，明确改造区域和方案 | 8 |  | √ | [10 empty] | 招标
7 | GZD | J | GZD04022023J008-B | B | 设备 | 甲醇 | 2#低甲凝液管线改造（斜度） | 2#低甲凝液管线改造（斜度），明确工作量 | 3 | [12 empty] | 招标
8 | H | J | H0606202302J | B | 设备 | 甲醇 | B套低甲增加废水换热器 | 增加备用换热器，增加备用换热器，换热器进出口取压，新增一差压变送器，（见方案） | 5 |  | √ | [10 empty] | 招标
9 | GZD | J | GZD04022023J034-B | B | 设备、仪表 | 甲醇 | B套低甲05塔中部进料增加过滤器及压差表 | 131T2005中部管道设置阀门及旁路，旁路设前后切断阀及精密过滤器，131T2005中部管道进口过滤器增加压差表（开孔DN25取压口，取压口后设置手阀）。需脚手配合（见方案） | 5 | √ | √ | [6 empty] | 韩治发、马时光18077766470 |  |  |  | 招标
10 | GZD | J | GZD04022023J035-B | B | 设备 | 甲醇 | B套低甲地下槽泵出口增加过滤器 | 在泵出口总管上增加过滤器（见方案） | 3 | [12 empty] | 招标
11 | Y | J | 运保 | B | 设备 | 甲醇 | 阻火器清通 | 详见清单， | 5 | [12 empty] | 服务公司
12 | Y | J | 运保 | B | 设备 | 甲醇 | 冷塔阀门螺栓更换 | 在保温外的螺栓，包括导淋、液位计，附清单 | 7 | [12 empty] | 服务公司
13 | 科研项目 | J | 30522Q2303 | B | 设备 | 甲醇 | B套丙烯脱盐水加XV阀 | 脱盐水加XV阀（见方案） | 5 |  | √ | [10 empty] | 科技发展部
14 | GZD | J | GZD04022023J036-B | B | 设备 | 甲醇 | B套丙烯电机循环水增加高点排气 | 循环水增加高点排气（见方案） | 1 |  | √ | [10 empty] | 框架
15 | GZD | J | GZD04022023J009-B | B | 设备 | 甲醇 | 漏点消漏 | 详见清单，按照运保合同附件1-4.3.8约定执行 | 8 | [12 empty] | 框架
16 | GZD | J | GZD04022023J010-B | B | 设备 | 甲醇 | 阀门内漏更换 | 详见清单，按照运保合同附件1-4.3.8约定执行 | 5 | [12 empty] | 框架
17 | GZD | J | GZD04022023J037-B | B | 设备 | 甲醇 | 2#精馏S8蒸汽增加积液包 | S8蒸汽增加积液包，明确工作内容 | 7 |  | √ | [10 empty] | 招标 |  | 出设计
18 | 科研项目 | J | 30522Q2303 | B | 设备 | 甲醇 | B套合成膨胀槽增加桶节和除沫器 | 增加筒节和除沫器（方案） | 7 | √ | √ | [10 empty] | 科技发展部 |  | 委外
19 | GZD | J | GZD04022023J012-B | B | 设备 | 甲醇 | B套膜分离水洗塔更换垫片 | 塔中部更换垫片,按照运保合同附件1-4.3.8约定执行 | 4 |  | √ | [10 empty] | 框架
20 | GZD | J | GZD04022023J015-B | B | 设备 | 甲醇 | B套冷箱沉降检查 | 冷箱珠光砂、分子筛沉降检查 | 2 | [12 empty] | 框架
21 | GX | D | GX-11020311-2303-J-003 | B | 电气 | 甲醇 | 131-C-2001循环气压缩机检修 | 1.电机轴瓦检查更换。 | 7 |  | √ | [10 empty] | 框架 |  | 重点项目
|  | J |  |  | 设备 |  |  | 2.解体检修，更换气阀、填料气封、刮油油封、活塞环和支撑环等易损件；检查轴承、十字头滑道、十字头销、连杆大小头瓦、主轴颈、曲轴颈的磨损情况,并进行修复或更换；测量调整气缸内径圆柱度、十字头间隙、活塞间隙及气缸余隙等各部位尺寸间隙；十字头销、连杆螺栓、活塞杆、曲轴、气缸螺栓、中体螺栓及主轴承紧固螺栓等无损探伤检查；油系统检查消漏，更换润滑油；管线加固、搭脚手等。
3、冷却水系统（气缸夹套）疏通，油冷器清理疏通；进气过滤器拆检清理
4.冷保温修复。
5.气阀返厂维修，气阀卸荷器消漏。
6.去火炬管道增加法兰（DN25)，电机吹扫管增加阀门。
7.二级缸体冷却水管道改造为金属软管。
8.关键螺栓进行着色探伤。
|  | Y |  |  | 仪表 |  |  | 9.测温、测振、沉降探头检查维护工作。
22 | GZD | Y | GZD04022023Y017-B | B | 仪表 | 甲醇 | 131-C-2002 CO2压缩机检修 | 1、仪表探头消缺（附清单）；131-TE-2963A2更换，启机转速探头1 检查，131-VT-2961A/B，2962A/B检查 | 8 |  | √ | [10 empty] | 框架 |  | 重点项目
|  | J | GZD04022023J017-B |  | 设备 |  |  | 2、压缩机低压缸开盖检查结垢及测量各间隙尺寸，低压缸干气密封泄漏量低及含油拆检更换干气密封。
3、油系统漏点消漏(附清单），油泵保养；
4、蓄能器更换皮囊；
5、油冷器、凝汽器、冷却水系统疏通；
6、一二级进气过滤器拆检清理；
7、入口分离器除沫器检查；
8、一级密封气过滤器换向阀及均压阀拆检；
9、四段放空的旁路阀后焊缝裂纹补焊；
10、高压缸非驱动端推力轴瓦温度高拆检；
11、汽轮机驱动侧漏气处理（是否开缸检查更换密封齿）。
23 | GZD | Y | GZD04022023Y018-B | B | 仪表 | 甲醇 | 132-C-2001 丙烯压缩机检修 | 1、132-FV-2934手轮机构支撑架形变修复 | 7 |  | √ | [10 empty] | 框架 |  | 重点项目
|  | J | GZD04022023J018-B |  | 设备 |  |  | 2、非驱端位移盘更换，推力瓦温度高拆检。
3、油系统漏点消漏(详见机组漏点台账），油泵保养；
4、冷却水系统疏通，油冷器清理疏通；
5、电机冷却器排水管增加引下排气口
|  | D | GZD04022023D018-B |  | 电气 |  |  | 132-CM-2141丙烯压缩机、131-Y-2001循环气压缩机组电机、142-CM-2141二期CO压缩机接线检查及电机清保
高压变频器年度清保（132-CM-2141丙烯压缩机）
24 | GZD | J | GZD04022023J019-B | B | 设备 | 甲醇 | 142-C-2001 CO压缩机检修 | 1、辅助油泵出口增加单向阀。 | 5 |  | √ | [10 empty] | 框架
2、油系统漏点消漏(详见机组漏点台账），油泵保养；
3、冷却水系统疏通，油冷器清理疏通；进气过滤器拆检清理
4、压缩机六级密封气缸体接口处消漏
| Y | Y | 运保 | B | 仪表 |  |  | 5、142-FIT-2924导压管漏点补焊
25 | GZD | J | GZD04022023J020-B | B | 设备 | 甲醇 | 甲二合成压缩机检修 | 1、高压缸非驱动端推力轴承负荷提高时温度高，检查或更换推力瓦。 | 8 |  | √ | [10 empty] | 框架 |  | 重点项目
2、干气密封系统二级密封气压力152-PI-2706压力在250kpa上下波动，250kpa为压力低报值，存在低报警状态。1、怀疑二级密封气管线的止回阀截流，待机会检修检查；2、怀疑某个干气密封泄漏，待大修检查干气密封情况。
3、进气过滤器拆检清理（保温）。（附清单）。
4、油系统漏点消漏(详见机组漏点台账），油泵保养。 耐油耐高温密封胶。
6、油冷、凝汽器（脚手）、冷却水系统疏通。
7、汽轮机电刷及其接地拆检或更换。
8、干气密封系统管线法兰消漏、更换椭圆垫片（脚手）。
| Y | Y | 运保 |  | 仪表 |  |  | 9、152-PIT-2701A 导压管接头消漏 （带压堵漏夹具拆除）
26 | GZD | D | GZD04022023D021-B | B | 电气 | 甲醇 | 633机柜间UPS保养 | 633机柜间、637机柜间、638机柜间UPS年度保养 | 3 | [8 empty] | 陆宏来15007880751 |  |  |  | 华昕
27 | GZD | D | GZD04022023D022-B | B | 电气 | 甲醇 | 甲醇区域EPS保养 | 604D 2#甲醇变电所、604F 2#净化变电所EPS年度保养 | 1 | [12 empty] | 科华
28 | GZD | D | GZD04022023D023-B | B | 电气 | 甲醇 | 甲醇区域低压变频及软启动保养 | 604D 2#甲醇变电所、604F 2#净化变电所低压变频及软启动年度保养 | 1 | [12 empty] | 海靖
29 | Y | D | 运保 | B | 电气 | 甲醇 |  | 604D、604F变电站低压配电开关抽屉清保、二次端子紧固 | 2 | [12 empty] | 服务公司
30 | Y | D | 运保 | B | 电气 | 甲醇 | 甲醇区域低压电机轴承情况检查，补油。 | 152-PM-2001A/B热井凝结水泵电机、152-PM-2781合成气压缩机油泵电机、152-PM-2782合成气压缩机油泵电机 | 2 | [12 empty] | 服务公司
|  |  |  | B |  |  |  | 131-P-2201循环气压缩机润滑油泵、131-P-2202循环气压缩机润滑油泵 | 1 | [14 empty] | 先做诊断，看情况而定，再打开轴承，附清单
|  |  |  | B |  |  |  | 131-P-2301A氮气压缩机油泵、131-P-2301A氮气压缩机油泵 | 1 | [14 empty] | 先做诊断，看情况而定，再打开轴承，附清单
|  |  |  | B |  |  |  | 131-XM-2111A主油泵电机、131-XM-2111B主油泵电机、131-XM-2121A凝结水泵电机、131-XM-2121B凝结水泵电机 | 2 | [14 empty] | 先做诊断，看情况而定，再打开轴承，附清单
|  |  |  | B |  |  |  | 132-XM-2142主电机通风机、132-XM-2143主电机通风机、132-XM-2144主电机通风机、132-XM-2145主电机通风机、132-PM-2111A主润滑油泵、132-PM-2111B主润滑油泵接线盒开盖检查，轴承外小盖开盖换油，检查轴承 | 3
|  |  |  | B |  |  |  | 142-XM-2111辅油泵驱动电机 | 1
31 | GZD | J | GZD04022023J024-B | B | 设备 | 甲醇 | 盲板抽堵 | 盲板抽堵，附清单 | 5 | √ | √ | [10 empty] | 框架 |  | 重点项目
32 | GZD | J | GZD04022023J025-B | B | 设备 | 甲醇 | 手阀外送修理 | 手阀外送修理,附清单 | 10 | [12 empty] | 比价
33 | GZD | J | GZD04022023J026-B | B | 设备 | 甲醇 | 手阀拆装 | 手动阀门送修（清单，按照运保合同附件1-4.3.8约定执行） | 5 | [12 empty] | 框架
34 | GZD | Y | GZD04022023Y027-B | B | 仪表 |  | 仪表阀外送修理 | 仪表阀外送修理,附清单 | 10 | [12 empty] | 比价 |  | 重点项目
35 | GZD | Y | GZD04022023Y028-B | B | 仪表 |  | 仪表阀拆装 | 仪表阀门送修（清单，按照运保合同附件1-4.3.8约定执行） | 7 | [12 empty] | 框架
36 | Y | Y | 运保 | B系列 | 仪表 | 甲醇 | 仪表更换 | 详见清单 | 7 | [8 empty] | 马时光18077766470 |  |  |  | 胜邦 | 续建伟
37 | Y | Y | 运保 | B系列 | 仪表 | 甲醇 | 更换阀门附件 | 详见清单 | 5 | [8 empty] | 马时光18077766470 |  |  |  | 胜邦 | 续建伟
38 | Y | Y | 运保 | B系列 | 仪表 | 甲醇 | 更换阀门填料 | 现场更换，详见清单 | 5 | [8 empty] | 马时光18077766470 |  |  |  | 胜邦 | 续建伟
39 | Y | Y | 运保 | B系列 | 仪表 | 甲醇 | 仪表消漏 | 详见清单 | 5 | [8 empty] | 马时光18077766470 |  |  |  | 胜邦 | 续建伟
40 | H | Y | H0606202308J | B系列 | 仪表 | 甲醇 | CO2压缩机一级干气密封切断阀更换 | CO2压缩机一级干气密封切断阀更换，单向阀更换 | 3 |  | √ | [6 empty] | 马时光18077766470 |  |  |  | 招标
41 | 科研项目 | Y | 30522Q2303 | B系列 | 仪表 | 甲醇 | B套低甲凝液罐增设蒸汽冷凝器及压力调节阀 | B套低甲凝液罐增设蒸汽冷凝器及压力调节阀 | 7 |  | √ | [10 empty] | 科技发展部
42 | GZD | Y | GZD04022023Y029-B | B系列 | 仪表 | 甲醇 | 仪表、阀门防腐 | 详见清单 | 10 | [8 empty] | 马时光18077766470 |  |  |  | 胜邦 | 续建伟
43 | Y | Y | 运保 | B系列 | 仪表 | 甲醇 | 仪表腐蚀螺栓更换 | 双法兰、压力表/变送器、孔板、阀门等设备法兰螺栓腐蚀严重的进行更换，详见清单（需按清单准备紧固件） | 7 | [8 empty] | 马时光18077766470 |  |  |  | 胜邦 | 续建伟
44 | Y | Y | 运保 | B系列 | 仪表 | 甲醇 | 重要仪表接线检查 | 详见清单 | 5 | [12 empty] | 胜邦
45 | Y | Y | 运保 | B系列 | 仪表 | 甲醇 | 重要阀门的定位器升级改造（只更换调试） | 重要阀门的定位器升级改造（只更换调试） 详见清单 | 5 | [12 empty] | 胜邦
46 | GZD | J | GZDY04022023J031-B | B系列 | 设备 | 甲醇 | 甲醇设备运保内项目 | 甲醇设备运保内项目，见清单 | 5
47 | GZD | Y | GZDY04022023Y032-B | B系列 | 仪表 | 甲醇 | 甲醇仪表运保内项目 | 甲醇仪表运保内项目，见清单 | 5
48 | GZD | D | GZDY04022023D033-B | B系列 | 电气 | 甲醇 | 甲醇电气运保内项目 | 甲醇电气运保内项目，见清单 | 5
49 | GZD | J | GZD04022023J041-B | B | 设备 | 甲醇 | 低甲B未变换气送新天德管线项目留头 | 低甲B界区管廊未变换气管道上增设至新天德管线留头及新天德返回富氢气并入新材料氢气管道留头 | 7 | √ | √ | [10 empty] | 招标
50 | GZD | J | GZD04022023J038-B | B | 设备 | 甲醇 | 除沫器更换 | 低甲B131V2007及硫回收A131V1101除沫器更换 | 3 | [12 empty] | 框架
51 | GZD | J | GZD04022023J039-B | B | 设备 | 甲醇 | 低甲B地下槽清理 | 低甲B地下槽131V2012清理 | 3 | [12 empty] | 框架
52 | Y | J | 运保 | B | 设备 | 甲醇 | 2#甲醇精馏154V1012检查更换管线 | 154V1012循环水管线漏，检查更换 | 3 | [12 empty] | 服务公司
53 | H | J | H0606202314J | B | 仪表 | 甲醇 | 新材料氢气至能化管线增设调节阀 | 新材料氢气至能化管线增设调节阀 |  | √ | √ | [10 empty] | 招标
2023.3.29新增
54 | GX | J | GX-11020311-2303-J-005 | B | 设备 | 甲醇 | 送醋酸甲醇泵II单机大修 | 泵解体检修、叶轮、口环、轴、机封、轴承等检查更换。 | 5 |  | √ | [10 empty] | 框架 |  | 重点项目
55 | GX | J | GX-11020311-2303-J-004 | B | 设备 | 甲醇 | 贫甲醇泵单机大修 | 泵解体检修、叶轮、口环、轴、机封、轴承等检查更换，油冷、水路系统检查清通，油泵检查维护。 | 7 |  | √ | [10 empty] | 框架 |  | 重点项目 | 已完成
56 | GZD | J | GZD04022023J040-B | B | 设备 | 甲醇 | 压力管道定期检验 | 详见清单，脚手、打磨、保温配合 | 5 |  | √ | [10 empty] | 特检院、框架 |  | 只做PSA，重点项目 | 委外
2023.4.26新增
57 | GZD | J | GZD04022023J042-B | B | 设备、仪表 | 甲醇 | 131P2007进口管道增加过滤器及压差表 | 131P2007进口管道设置阀门及旁路，旁路设前后切断阀及精密过滤器，增加压差表（开孔DN25取压口，取压口后设置手阀），。需脚手配合 | 5 | [8 empty] | 韩治发、马时光18077766470 |  |  |  | 招标
2023.6.1新增
58 | GZD | J | GZD04022023J043-B | B | 设备 | 甲醇 | 131T2005中部管道进口增加过滤器 | 131T2005中部管道设置阀门及新增旁路，新增旁路设前后切断阀及精密过滤器。大修做2个留头及管道增加阀门，需脚手配合 | [8 empty] | 何裕荣 | 韩治发 |  |  |  | 招标
59 | GZD | J | GZD04022023J044-B | B | 设备 | 甲醇 | 甲醇新增及更换阀门 | 甲醇装置内压差大管道调节阀旁路增设闸阀。需增设阀门24个，更换阀门9个，法兰连接。详见清单。 | [8 empty] | 何裕荣 | 韩治发 |  |  |  | 招标
2023.6.2新增
60 | GZD | J | GZD04022023J045-B |  | 设备 | 甲醇 | 甲二精馏增加蒸汽吹扫留头 | 在蒸汽管道上带压开孔，作为精馏塔蒸汽吹扫留头。带压开孔3处，一个DN150及2个DN100，新增管道长度约80米。 | [8 empty] | 何裕荣 | 韩治发 |  |  |  | 招标
GZD04022023J046-B
填表说明 | 1.B系列检修：以B套变换炉内件整改为核心节点，为2023年度最长周期的检修；A系列为另一次临时停检，时间较短。 B系列为B套变换、B套低甲、B套冷箱、B套合成、B套精馏、B套硫回收、B套（70万吨）醋酸，A系列为A套工艺序列，项目计划实施不可随意更改
1.本表中各栏运行中心(部门）须详细填明，项目内容必须明确工作量
2.项目类别填写内容为：机械“J”、土建“T”、仪表“Y”、电气“D”、防腐保温“F”、脚手架“S”，并以此类别排列
3.项目性质填写内容为：技措技改项目“H”、停检项目“GZD”、大修项目“GX”、运保“Y”
4.本表在Office 97之Microsoft Excel平台中制作，字体选用“宋体”、字号选用“10号”、纸张选用“A4”纸（缩放比例75%)。

## 甲醇装置11月
2023年甲醇装置停产检修项目计划书
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 计划编号 | 所属部门 |  |  | 项目名称 | 项目主要内容 | 预估检修时间 | 工艺方案 | 检修方案 | 检修前是否工艺处理 | 备件/料情况 | 工艺交出时间 | 要求检修结束时间 | 项目负责人 |  |  | 项目预算 （万元） |  |  | 施工单位 |  | 备 注 | 50吨以上吊机方案
|  |  |  | 所属系列 | 专业 | 所属装置 | [9 empty] | 工艺工程师/电话 | 装置项目负责人/电话号码 | 专业工程师/电话号码 | 人工 | 备件 | 材料 | 施工方 | 负责人
1 | GZD | J | GZD04022023J001-A | A | 设备 | 甲醇 | 换热器拆装、清通 | 详见清单，脚手、保温配合，附清单 | 8 | √ | √ | [10 empty] | 框架、火绒草
2 | GZD | J | GZD04022023J002-A | A | 设备 | 甲醇 | 安全阀定期校验 | 详见清单 | 8 |  | √ | [10 empty] | 比价、框架 |  | 重点项目
3 | GZD | J | GZD04022023J004-A | A | 设备 | 甲醇 | 压力容器定期检验 | 详见清单，脚手、打磨、保温配合 | 8 | √ | √ | [10 empty] | 特检院、框架 |  | 重点项目
4 | Y | J | 运保 | A | 设备 | 甲醇 | 阻火器清通 | 详见清单 | 5 | [12 empty] | 服务公司
5 | GZD | J | GZD04022023J005-A | A | 设备 | 甲醇 | 低甲T1005塔盘检查 | 塔盘检查情况 | 2 | [12 empty] | 框架 |  |  | 已完成
6 | GZD | F | GZD04022023J006-A | A | 设备 | 甲醇 | 低甲冷区保温改造 | 低甲冷区保温改造，附清单 | 8 |  | √ | [10 empty] | 招标 |  | 参照气化装置，试做部分，后续看情况决定做的量，平时做
7 | Y | J | 运保 | A | 设备 | 甲醇 | 冷塔阀门螺栓更换 | 在保温外的螺栓，包括导淋、液位计，附清单 | 7 | √ | √ | [10 empty] | 服务公司
8 | H | J | H0606202301J | A | 设备 | 甲醇 | A套低甲增加废水换热器 | 增加备用换热器，换热器进出口取压，新增一差压变送器，明确工作量 | 7 |  | √ | [10 empty] | 招标
9 | GZD | J | GZD04022023J027-A | A | 设备 | 甲醇 | A套低甲05塔中部进料增加过滤器 | 中部进料增加过滤器，明确工作量，过滤器数据表 | 5 |  | √ | [10 empty] | 招标
10 | GZD | J | GZD04022023J031-A | A | 设备 | 甲醇 | A套低甲地下槽泵出口增加过滤器 | 在泵出口总管上增加过滤器,防止杂质带入系统，明确工作量，过滤器数据表 | 3 |  | √ | [10 empty] | 招标
11 | 科研项目 | J | 30522Q2303 | A | 设备 | 甲醇 | A套丙烯脱盐水加XV阀 | 脱盐水加XV阀，明确工作量，阀门数据表 | 5 |  | √ | [10 empty] | 科技发展部
12 | GZD | J\Y | GZD04022023J007-A | A | 设备 | 甲醇 | 漏点消漏 | 附清单，按照运保合同附件1-4.3.8约定执行 | 8 | [12 empty] | 框架
13 | GZD | J | GZD04022023J008-A | A | 设备 | 甲醇 | 阀门内漏更换 | 详见清单,按照运保合同附件1-4.3.8约定执行 | 5 | [12 empty] | 框架
14 | GZD | J | GZD04022023J032-A | A | 设备 | 甲醇 | A套合成加热炉燃料气、不凝气加分离器或积液包 | 加排液管，明确工作量 | 7 |  | √ | [10 empty] | 招标
15 | 科研项目 | J | 30522Q2303 | A | 设备 | 甲醇 | A套合成膨胀槽增加桶节和除沫器 | 增加筒节和除沫器 | 7 |  | √ | [10 empty] | 科技发展部
16 | Y | J | 运保 | A | 设备 | 甲醇 | 1#合成塔消漏 | 消漏（更换螺栓） | 5 |  | √ | [10 empty] | 服务公司
17 | Y | J | 运保 | A | 设备 | 甲醇 | A套冷箱沉降检查 | 冷箱珠光砂、分子筛沉降检查，明确内容 | 2 | [12 empty] | 服务公司
18 | GX | J/D/Y | GX-11020311-2303-J-002 | A | 设备 | 甲醇 | 131-C-1001循环气压缩机单机大修 | 1.解体检修，更换气阀、填料气封、刮油油封、活塞环和支撑环等易损件；检查轴承、十字头滑道、十字头销、连杆大小头瓦、主轴颈、曲轴颈的磨损情况,并进行修复或更换；测量调整气缸内径圆柱度、十字头间隙、活塞间隙及气缸余隙等各部位尺寸间隙；十字头销、连杆螺栓、活塞杆、曲轴、气缸螺栓、中体螺栓及主轴承紧固螺栓等无损探伤检查；油系统检查消漏，更换润滑油；管线加固、搭脚手等。 | 7 |  | √ | [10 empty] | 框架 |  | 重点项目
|  |  |  | A |  |  |  | 2、冷却系统进行清通消漏,气缸夹套和级间冷却器射流清通及水压试验；油冷器清理疏通；进气过滤器拆检清理。
|  |  |  | A |  |  |  | 3.冷保温修复。
|  |  |  | A |  |  |  | 2.气阀返厂维修。
|  |  |  | A |  |  |  | 5.二级缸体冷却水管道改造为金属软管。
|  |  |  | A |  |  |  | 6.关键螺栓进行着色探伤。
|  |  |  | A |  |  |  | 7.去火炬管道增加法兰（DN25)，电机吹扫管增加阀门。
|  |  |  | A |  |  |  | 8.电机轴瓦检查或更换。
|  |  |  | A |  |  |  | 9.测温、测振、沉降探头检查维护。
19 | GZD | Y | GZD04022023Y010-A | A | 仪表 | 甲醇 | 131-C-1002 CO2压缩机检修 | 1、仪表探头消缺（附清单）； | 7 |  | √ | [10 empty] | 框架 |  | 重点项目
|  | J | GZD04022023J010-A |  | 设备 |  |  | 2、低压缸干气密封泄漏量低及含油拆检更换干气密封。
3、油系统漏点消漏(附清单），油泵保养；
4、蓄能器更换皮囊；
5、油冷器、凝汽器、冷却水系统疏通；
6、一二级进气过滤器拆检清理；
7、入口分离器除沫器检查；
8、一级密封气过滤器换向阀及均压阀拆检；
9、汽轮机非驱动侧振动波动拆检，（是否开缸检查更换密封齿）；
10、汽轮机驱动侧漏气处理。
20 | GZD | D | GZD04022023D011-A | A | 电气 | 甲醇 | 132-C-1001 丙烯压缩机检修 | 1、电机非驱动端油压表更换 | 3 |  | √ | [10 empty] | 框架
|  | J | GZD04022023J011-A |  | 设备 |  |  | 1、油系统漏点消漏(详见机组漏点台账），油泵保养；
3、油冷器、冷却水系统疏通；
4、电机冷却器排水管增加引下排气口。
21 | GZD | J | GZD04022023J012-A | A | 设备 | 甲醇 | 142-C-1001 CO压缩机检修 | 1、油系统漏点消漏(详见机组漏点台账），油泵保养； | 5 |  | √ | [10 empty] | 框架 |  | 重点项目
2、冷却水系统疏通及油冷器清理疏通；进气过滤器拆检清理
3、1#CO压缩机非驱动端1932AB测温探头故障翻瓦消缺。
|  | Y | GZD04022023Y012-A |  | 仪表 |  |  | 4、142-TE-1932A/B、142-TE-1931A更换
22 | GZD | J | GZD04022023J013-A | A | 设备 | 甲醇 | 甲一合成压缩机检修 | 1、油系统漏点消漏(详见机组漏点台账），油泵保养。 | 5 |  | √ | [10 empty] | 框架
3、油冷、凝汽器（脚手）、冷却水系统检查疏通。
4、进气过滤器拆检清理（保温）。
5、汽轮机电刷及其接地拆检或更换。
23 | GZD | J | GZD04022023J014-A | A | 设备 | 甲醇 | 盲板抽堵 | 盲板抽堵,附清单 | 7 | √ | √ | [10 empty] | 框架 |  | 重点项目
24 | GZD | Y | GZD04022023Y015-A | A | 仪表 | 甲醇 | 仪表阀外送修理 | 仪表阀外送修理,附清单 | 10 | [12 empty] | 比价 |  | 重点项目
25 | GZD | J | GZD04022023J016-A | A | 设备 | 甲醇 | 手阀外送修理 | 手阀外送修理,附清单 | 8 | [12 empty] | 比价
26 | GZD | J | GZD04022023J017-A | A | 设备 | 甲醇 | 手阀拆检 | 手阀阀门拆装（清单，按照运保合同附件1-4.3.8约定执行） | 3 | [12 empty] | 框架
27 | GZD | D | GZD04022023D018-A | A | 电气 | 甲醇 | 高压变频器年度清保 | 高压变频器年度清保（132-CM-1141丙烯压缩机、142-CM-1141一期CO压缩机） | 2 | [8 empty] | 陆宏来15007880751 |  |  |  | 中天智维
[7 empty] | 高压变频器年度清保 | 高压变频器年度清保（158-CM-1001解析气压缩机) | 1
28 | GZD | D | GZD04022023D019-A | A | 电气 | 甲醇 | 633机柜间UPS保养 | 633机柜间、637机柜间、638机柜间UPS年度保养 | 3 | [8 empty] | 陆宏来15007880751 |  |  |  | 华昕
29 | GZD | D | GZD04022023D020-A | A | 电气 | 甲醇 | 甲醇区域EPS保养 | 604C 1#甲醇变电所、604E 1#净化变电所EPS年度保养 | 1 | [8 empty] | 陆宏来15007880751 |  |  |  | 科华
[7 empty] | 甲醇区域EPS保养 | 604H 中间罐区变电所、602C净化甲醇变电站、603A 硫回收变电站EPS年度保养 | 2
30 | GZD | D | GZD04022023D021-A | A | 电气 | 甲醇 | 甲醇区域低压变频及软启动保养 | 604C 1#甲醇变电所、602C净化甲醇变电站、604E 1#净化变电所、603A 硫回收变电站低压变频及软启动年度保养 | 2 | [8 empty] | 陆宏来15007880751 |  |  |  | 海靖
[7 empty] | 甲醇区域低压变频及软启动保养 | 604H 中间罐区变电所、602C净化甲醇变电站、603A 硫回收变电站低压变频及软启动年度保养 | 2
31 | Y | D | 运保 | A | 电气 | 甲醇 | 甲醇区域变电所低压配电开关抽屉清保、二次端子紧固 | 604C、604E变电站低压配电开关抽屉清保、二次端子紧固 | 2 | [8 empty] | 陆宏来15007880751 |  |  |  | 服务公司
|  |  |  | A |  |  |  | 604H、602C、603A变电站低压配电开关抽屉清保、二次端子紧固 | 3
32 | Y | D | 运保 | A | 电气 | 甲醇 | 甲醇区域高压电机接线检查及电机清保 | 132-CM-1141丙烯压缩机、142-CM-1141一期CO压缩机、131-Y-1001循环气压缩机组电机接线检查及电机清保 | 3 | [8 empty] | 陆宏来15007880751 |  |  |  | 恒都
|  |  |  | A |  |  |  | 158-CM-1001解析气压缩机接线检查及电机清保 | 1
33 | Y | D | 运保 | A | 电气 | 甲醇 | 甲醇区域低压电机轴承情况检查，补油。 | 152-PM-1001A/B热井凝结水泵电机、152-PM-1781合成气压缩机油泵电机、152-PM-1782合成气压缩机油泵电机 | 2 | [8 empty] | 陆宏来15007880751 |  |  |  | 服务公司
|  |  |  | A |  |  |  | 158-PM-0001A/B解析气压缩机油泵 | 1
|  |  |  | A |  |  |  | 131-P-1201循环气压缩机润滑油泵、131-P-1202循环气压缩机润滑油泵 | 1
|  |  |  | A |  |  |  | 131-P-1301A氮气压缩机油泵、131-P-1301A氮气压缩机油泵，附清单 | 1 | [14 empty] | 先做诊断，看情况而定，再打开轴承，
|  |  |  | A |  |  |  | 131-XM-1111A主油泵电机、131-XM-1111B主油泵电机、131-XM-1121A凝结水泵电机、131-XM-1121B凝结水泵电机，附清单 | 2 | [14 empty] | 先做诊断，看情况而定，再打开轴承
|  |  |  | A |  |  |  | 132-XM-1142主电机通风机、132-XM-1143主电机通风机、132-XM-1144主电机通风机、132-XM-1145主电机通风机、132-PM-1111A主润滑油泵、132-PM-1111B主润滑油泵接线盒开盖检查，轴承外小盖开盖换油，检查轴承 | 3
|  |  |  | A |  |  |  | 142-FM-1142主电机离心通风机、142-FM-1143主电机轴流通风机、142-PM-1111A主油泵驱动电机、142-PM-1111B主油泵驱动电机 | 2
34 | Y | Y | 运保 | A | 仪表 | 甲醇 | 仪表更换 | 详见清单 | 3 | [8 empty] | 马时光18077766470 |  |  |  | 胜邦 | 续建伟
35 | GZD | Y | GZD04022023Y022-A | A | 仪表/设备 | 甲醇 | 131-TT-1125安装 | 管道开孔，加凸台，凸台规格参照B套（设备专业安装凸台、仪表安装温度计） | 2 | [8 empty] | 马时光18077766470 |  |  |  | 框架
36 | Y | Y | 运保 | A | 仪表 | 甲醇 | 更换阀门附件 | 详见清单 | 3 | [8 empty] | 马时光18077766470 |  |  |  | 胜邦 | 续建伟
37 | Y | Y | 运保 | A | 仪表 | 甲醇 | 更换阀门填料 | 详见清单 | 5 | [8 empty] | 马时光18077766470 |  |  |  | 胜邦 | 续建伟 | 现场更换
38 | GZD | Y | GZD04022023Y023-A | A | 仪表 | 甲醇 | 仪表、阀门防腐 | 详见清单 | 5 | [8 empty] | 马时光18077766470 |  |  |  | 招标 | 续建伟
39 | Y | Y | 运保 | A | 仪表 | 甲醇 | 仪表腐蚀螺栓更换 | 双法兰、压力表/变送器、孔板、阀门等设备法兰螺栓腐蚀严重的进行更换，详见清单（需按清单准备紧固件） | 3 | [8 empty] | 马时光18077766470 |  |  |  | 胜邦 | 续建伟
40 | Y | Y | 运保 | A | 仪表 | 甲醇 | 重要仪表接线检查 | 详见清单 | 2 | [12 empty] | 胜邦
41 | Y | Y | 运保 | A | 仪表 | 甲醇 | 重要阀门的定位器升级改造（只更换调试） | 重要阀门的定位器升级改造（只更换调试） 详见清单 | 5 |  | √ | [10 empty] | 胜邦
42 | H | Y | H0606202303J | A | 仪表 | 甲醇 | 1#冷箱富氢气管线增设旁路调节 | 1#冷箱富氢气管线增设旁路调节 | 3 |  | √ | [6 empty] | 马时光18077766470 |  |  |  | 招标
43 | H | Y | H0606202308J | A | 仪表 | 甲醇 | CO2压缩机一级干气密封切断阀更换 | CO2压缩机一级干气密封切断阀更换 | 3 |  | √ | [6 empty] | 马时光18077766470 |  |  |  | 招标
44 | H | Y | H0606202311J | A | 仪表 | 甲醇 | 至氯碱S25蒸汽增设压力调节阀 | 至氯碱S25蒸汽增设压力调节阀 | 3 |  | √ | [6 empty] | 马时光18077766470 |  |  |  | 招标
45 | 科研项目 | Y | 30522Q2303 | A | 仪表 | 甲醇 | A/B套低甲凝液罐增设蒸汽冷凝器及压力调节阀 | A/B套低甲凝液罐增设蒸汽冷凝器及压力调节阀 | 5 |  | √ | [10 empty] | 科技发展部
46 | GZD | Y | GZD04022023Y025-A | A | 仪表 | 甲醇 | 中间罐区罐顶加压力变送器 | 每个罐顶分别一个加压力变送器，共8个 | 4 |  | √ | [10 empty] | 框架
47 | Y | Y | 运保 | A | 仪表 | 甲醇 | 仪表漏点消漏 | 详见清单 | 3 | [8 empty] | 马时光18077766470 |  |  |  | 胜邦 | 续建伟
48 | GZD | Y | GZD04022023Y026-A | A | 仪表 | 甲醇 | 仪表阀拆装 | 仪表阀拆装,附清单 | [13 empty] | 框架
49 | GZD | J | GZDY04022023J028-A | A | 设备 | 甲醇 | 甲醇设备运保内项目甲供材料备件采购 | 甲醇设备运保内项目，附清单 | 5
50 | GZD | Y | GZDY04022023Y029-A | A | 仪表 | 甲醇 | 甲醇仪表运保内项目甲供材料备件采购 | 甲醇仪表运保内项目，附清单 | 5
51 | GZD | D | GZDY04022023D030-A | A | 电气 | 甲醇 | 甲醇电气运保内项目甲供材料备件采购 | 甲醇电气运保内项目，附清单 | 5
GZD04022023J033-A
填表说明 | 1.B系列检修：以B套变换炉内件整改为核心节点，为2023年度最长周期的检修；A系列为另一次临时停检，时间较短。 B系列为B套变换、B套低甲、B套冷箱、B套合成、B套精馏、B套硫回收、B套（70万吨）醋酸，A系列为A套工艺序列，项目计划实施不可随意更改
1.本表中各栏运行中心(部门）须详细填明，项目内容必须明确工作量
2.项目类别填写内容为：机械“J”、土建“T”、仪表“Y”、电气“D”、防腐保温“F”、脚手架“S”，并以此类别排列
3.项目性质填写内容为：技措技改项目“H”、停检项目“GZD”、大修项目“GX”、运保“Y”
4.本表在Office 97之Microsoft Excel平台中制作，字体选用“宋体”、字号选用“10号”、纸张选用“A4”纸（缩放比例75%)。
Note on H85: 委托设计
Note on I85: 委托设计

## 醋酸装置8月
2023年醋酸装置停产检修项目计划书
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 计划编号 | 所属部门 |  |  | 项目名称 | 项目主要内容 | 预估检修时间 | 工艺方案 | 检修方案 | 检修前是否工艺处理 | 备件/料情况 | 工艺交出时间 | 要求检修结束时间 | 项目负责人 |  |  | 项目预算 （万元） |  |  | 施工单位 |  | 备 注 | 50吨以上吊机方案
|  |  |  | 所属系列 | 专业 | 所属装置 | [9 empty] | 工艺工程师/电话 | 装置项目负责人/电话号码 | 专业工程师/电话号码 | 人工 | 备件 | 材料 | 施工方 | 负责人
1 | H | Y | H0610202301J | B | 仪表 | 5#醋酸 | 163-TV-5154阀门安装 | 163-TV-5154新阀门安装，原单座阀阀门法兰间距为394mm,球阀法兰间距约为430mm，球阀安装前需将阀后管道截掉约36mm后再重新将两段管道焊接起来。 特材管道切割焊接；脚手、起重配合。 | 5 | 跟华谊工程提管路重新设计，阀门形式要再确定，方案要确定 | √ | [10 empty] | 招标
2 | Y | Y | 运保 | B | 仪表 | 5#醋酸 | 163-TT-5201温度计复位 | 163-TT-5201因套管损坏已取出，大修将该温度计复位。 | 1 | [12 empty] | 胜邦
3 | Y | Y | 运保 | B | 仪表 | 5#醋酸 | 163-FE-5316节流装置根部阀更换 | 更换163-FE-5316节流装置根部阀。 根阀焊接。 | 1 | [12 empty] | 胜邦
4 | Y | Y | 运保 | B | 仪表 | 5#醋酸 | 163-FE-5106节流装置检查及根部阀更换 | 163-FE-5106节流装置抽出检查及根部阀更换。 根阀焊接；脚手配合。 | 1 | [12 empty] | 胜邦
5 | Y | Y | 运保 | B | 仪表 | 5#醋酸 | 节流装置抽检 | 163-FE-5319（哈氏）、163-FE-5306（哈氏）、163-FE-5386（316L）、163-FE-5320（316L）节流装置抽出检查。 脚手配合；保温拆除及复位。 | 2 | [12 empty] | 胜邦、长炼
6 | GZD | Y | GZD04032023Y001-B | B | 仪表 | 5#醋酸 | 163-AT-5101/5105更换为0.5MPa蒸汽吹扫管线 | 163-AT-5101/5105更换为0.5MPa蒸汽吹扫管线 | 2 | [12 empty] | 框架
7 | GZD | Y | GZD04032023Y002-B | B | 仪表 | 醋酸5# | 163-FV-5310零固选型及安装调试 | 163-FV-5310偏心旋转阀阀门内漏量较大，且目前小开度能够满足工艺要求，阀门形式改为套筒阀并重新选型采购，新阀到货后需安装调试；旧阀下线外送检修。 起重配合。 | 1 | [12 empty] | 框架
8 | GZD | Y | GZD04032023Y003-B | B | 仪表 | 醋酸5# | 163-FV-5316零固选型及安装调试 | 163-FV-5316偏心旋转阀阀门内漏量较大，且目前小开度能够满足工艺要求，阀门形式改为套筒阀并重新选型采购，新阀到货后需安装调试；旧阀下线外送检修。 起重配合。 | 1 | [12 empty] | 框架
9 | GZD | Y | GZD04032023Y004-B | B | 仪表 | 5#醋酸 | 仪表阀外送修理 | 仪表阀外送修理（详见清单） | 7 | [12 empty] | 比价 |  | 重点项目
11 | Y | Y | 运保 | B | 仪表 | 5#醋酸 | 仪表阀填料更换 | 仪表阀填料更换（详见清单） | 1 | [12 empty] | 胜邦
12 | GZD | Y | GZD04032023Y005-B | B | 仪表 | 5#醋酸 | 仪表阀拆装 | 仪表阀拆装（详见清单），按照运保合同附件1-4.3.8约定执行 | [13 empty] | 框架
13 | Y | Y | 运保 | B | 仪表 | 5#醋酸 | 重要仪表阀门的定位器升级改造 | 重要仪表阀门的定位器升级改造（详见清单） | 3 | [12 empty] | 胜邦
14 | Y | J | 运保 | B | 设备 | 5#醋酸 | 漏点消除 | T5304气相加强板处泄漏点焊接， 介质：酸气 脚手架配合 | 2 | √ | [11 empty] | 长炼
| Y | J | 运保 |  |  |  |  | T5306气相至T5304塔根部法兰漏点焊接 介质：酸气 脚手架配合 | [13 empty] | 长炼
| GZD | J | GZD04032023J006-B |  |  |  |  | P5106B出口切阀或法兰缺陷更换；按照运保合同附件1-4.3.8约定执行 介质：甲醇 保温拆装复位 | [13 empty] | 框架
15 | GZD | J | GZD04032023J007-B | B | 设备 | 5#醋酸 | 特材阀门外送检修，具体见清单（内容做成清单） | LV5126前（50629）、后（50630）切阀内漏检修 阀门型号：旋塞阀，300Lb，DN300*2 介质：反应器母液 吊葫芦、吊机配合 保温拆装复位 | 3 | [12 empty] | 比价
TV5154前（50636）、后（50637）切阀内漏检修 阀门型号：旋塞阀，600Lb，DN150*2 介质：反应器母液 吊机配合 保温拆装复位
FV5214前切阀（50647）压盖渗漏，检查 介质：反应器母液 保温拆装复位
R5102根阀内漏及阀杆渗漏 介质：反应器母液 保温拆装复位
R5101到R5102根阀压盖漏 介质：反应器母液
P5201泵出到E5102阀（50825）杆渗漏,型号：旋塞阀，600Lb，DN150 介质：反应器母液
AT5105进物料根阀（52652）内漏，阀门更换 阀门型号：旋塞阀，300Lb，DN15 垫片：300Lb，DN15，5939 介质：反应器母液 保温拆装复位
P5301A/B出口排放特材阀内漏，阀门更换 阀门型号： 垫片： 介质：醋酸 保温拆装复位
P5201泵出口阀门压盖渗漏（暂时不漏） 介质：反应器母液
四合一进R5101阀门（50326）压盖渗漏及阀座渗漏 阀门型号：旋塞阀，600Lb，DN200 介质：醋酸、甲酯、甲基碘混合溶液 脚手架配合
R5102至SP5105第二个切阀（50653）压盖渗漏（暂时不漏） 介质：反应器母液
R5101下部现场液位计与远传液位计连接切阀（50313）压盖渗漏（暂时不漏） 介质：反应器母液
R5102上部现场液位计与连接切阀（50611）压盖渗漏（暂时不漏） 介质：反应器母液
P5303B泵体排放特材阀（51223）限位有问题，更换阀门 阀门型号：旋塞阀，300Lb，DN25 垫片：300Lb，DN25，5939*2 介质：反应器母液 保温拆装复位
E5102出口阀（50346）压盖渗漏（暂时不漏） 介质：反应器母液
16 | GZD | J | GZD04032023J09-B | B | 设备 |  | 普材手动阀外送修理 | 手动阀外送修理，附清单，按照运保合同附件1-4.3.8约定执行 | 5 | [12 empty] | 比价
17 | GZD | J | GZD04032023J10-B | B | 设备 |  | 特材手动阀拆装 | 手动阀拆装，附清单，按照运保合同附件1-4.3.8约定执行 | 3 | [12 empty] | 框架
18 | GZD | J | GZD04032023J011-B | B | 设备 | 5#醋酸 | V5701B顶部漏点消漏 | 出工艺处理方案 | 3 | √ | √ | [10 empty] | 框架
保温拆装复位
19 | GZD | J | GZD04032023J012-B | B | 设备 | 5#醋酸 | 过滤器检查 | P5201A/B进口过滤器检查，更换垫片，垫片型号：600Lb，DN500，5939*4 脚手架、吊葫芦配合 介质：反应器母液 保温拆装复位 | 2 | [12 empty] | 框架
P5102A/B进口过滤器检查，更换垫片，垫片型号：600Lb，DN300，5939*4 脚手架、吊葫芦配合 介质：反应器母液 保温拆装复位
20 | Y | J | 运保 | B | 设备 | 5#醋酸 | E5201A汽包消漏 | E5201A汽包垫片更换，垫片型号：明确规格 脚手架、吊葫芦配合 介质：蒸汽 保温拆装复位 | 3 | [12 empty] | 长炼
E5201A液位计根阀消漏 介质：蒸汽
21 | GZD | J | GZD04032023J014-B | B | 设备 | 5#醋酸 | 换热器拆装、清通，再沸器进液端检查（见清单）， | E5305循环水端检查 | 7 | [12 empty] | 框架 |  | 根据检查情况，决定是否清通，只拆短接，不拆封头
[8 empty] | 循环水侧清理垃圾，复位 |  |  | √
E5307循环水端检查
循环水侧清理垃圾，复位
T5302再沸器E5301进液端检查短接拆装;
检查设备进液端冲刷、腐蚀情况；
保温复位。
T5303再沸器E5304A/B进液端检查短接拆装；
检查设备进液端冲刷、腐蚀情况；
保温复位。
T5304再沸器E5306AB进液端检查短接拆装
检查设备进液端冲刷、腐蚀情况；
脚手配合，保温复位。
22 | GZD | J | GZD04032023J015-B | B | 设备 | 5#醋酸 | 塔、反应器等内部检查 | 反应器163-R-5101内部检查，人孔拆装，人孔垫片更换 | 5 | √ | [11 empty] | 框架
检查设备内件的冲刷、腐蚀、紧固情况；
脚手配合。
反应器163-R-5102内部检查，人孔拆装，人孔垫片更换；
检查设备内件的冲刷、腐蚀、紧固情况；
脚手配合。
闪蒸163-D-5101内部检查，人孔拆装，人孔垫片更换；
检查设备内件的冲刷、腐蚀、紧固情况；
163-T-5303塔检查，4个人孔拆装，人孔垫片更换，
检查人孔处塔内件的冲刷、腐蚀、紧固情况；
163-T-5304塔内件检查及维修，6个人孔拆装，人孔垫片更换，
塔盘通道板拆卸、复位；
检查塔内件的冲刷、腐蚀、紧固情况；
23 | GZD | J | GZD04032023J018-B | B | 设备 | 5#醋酸 | P5301C安装，回流管线增加调节阀，出口增加总流量计，加泵 | 管道预制；设备、阀门采购；流量计、调节阀采购 （附图，附变更材料清单） | 7 | [12 empty] | 招标 |  | 重点项目
保温复位
24 | GZD | J | GZD04032023J019-B | B | 设备 | 5#醋酸 | P5302出口增加管线至备泵进口，增加回流 | 301、302、303泵出口单向阀开孔，管道预制；（附图，附变更材料清单） | 2 | [12 empty] | 招标
保温复位
25 | GZD | J | GZD04032023J020-B | B | 设备 | 5#醋酸 | 压力容器检验 | 二期压力容器定期检验，附清单，脚手、打磨、保温配合 | 7 | √ | √ | [10 empty] | 框架、特检院 |  | 重点项目
26 | GZD | J | GZD04032023J021-B | B | 设备 | 5#醋酸 | 安全阀校验 | 校验清单 | 5 | √ | [11 empty] | 框架、招标 |  | 重点项目
27 | GZD | J | GZD04032023J022-B | B | 设备 | 5#醋酸 | 呼吸阀校验 | 呼吸阀校验，附清单 | 2 | √ | [11 empty] | 框架、招标 |  | 完成
28 | GZD | D | GZD04032023J023-B | B | 电气 | 5#醋酸 | 醋酸装置机柜间UPS年度保养 | 醋酸二期装置机柜间1套UPS共2台年度保养。 | 2 | [12 empty] | 华昕
29 | GZD | D | GZD04032023J024-B | B | 电气 | 5#醋酸 | 醋酸装置变电所低压电机变频器、软起动器年度保养 | 醋酸二期装置变电所低压电机变频器、软起动器年度保养 | 2 | [12 empty] | 海靖
30 | Y | D | 运保 | B | 电气 | 5#醋酸 | 醋酸二期604K变电所低压配电开关抽屉清保、二次端子紧固 | 醋酸二期604K变电所低压配电开关抽屉清保、二次端子紧固 | 2 | [12 empty] | 长炼
31 | Y | D | 运保 | B | 电气 | 5#醋酸 | 醋酸装置二期现场电机保养 | ①163-P-5102A/B电机开轴承外小盖加、排油保养； ②163-P-5201A/B电机开轴承外小盖加、排油保养，冷却风机检查； | 2 | [12 empty] | 长炼
32 | GZD | J | GZDY04032023J025-B | B | 设备 | 醋酸 | 醋酸设备运保内项目，附清单 | 醋酸设备运保内项目，附清单 | 5
33 | GZD | Y | GZDY04032023Y026-B | B | 仪表 | 醋酸 | 醋酸仪表运保内项目，附清单 | 醋酸仪表运保内项目，附清单 | 5
34 | GZD | D | GZDY04032023D027-B | B | 电气 | 醋酸 | 醋酸电气运保内项目，附清单 | 醋酸电气运保内项目，附清单 | 5
35 | GZD | J | GZD04032023J028-B | B | 设备 | 醋酸 | 盲板抽堵 | 盲板抽堵,附清单 | 3 |  | √ | [10 empty] | 框架 |  | 重点项目
2023.3.26新增
36 | GZD | J | GZD04032023J031-B | B系列 | 设备 | 5#醋酸 | 一反至二反管线加CO吹扫 | 从排放切阀50337后一分二，两个特材阀；（附图，附变更材料清单） | 2 | [12 empty] | 招标
37 | H | Y | H0610202302J | B | 仪表 | 5#醋酸 | 醋酸装置2022年HAZOP分析整改 | HAZOP分析整改项目,新增两台切断阀161-XV-4109、163-XV-5109，阀门到货后需安装调试。 DCS系统新增2台压力变送器161-PT-4352A、163-PT-5352A，用于压力调节； DCS系统新增2台差压变送器163-LT-5201A、163-LT-5204A，用于液位调节。 SIS系统新增2台压力变送器161-PT-4503、163-PT-5503。管道切割及焊接；电缆铺设、接线、调试；保温拆除及复位；起重、吊葫芦配合；脚手配合。未有设备内容,请设备专业补充 | 4 | [12 empty] | 招标
38 | GZD | J | GZD04032023J032-B | B系列 | 设备 | 5#醋酸 | PSV5877放空管要落地至V5106 | 管道预制，接至P5502泵导淋，明确工作量 | 1 | [12 empty] | 招标
安全阀出口加导淋、切切断阀
2023.3.27新增
39 | GZD | Y | GZD04032023Y029-B | B | 仪表 | 5#醋酸 | 163-PV-5145阀门零固选型及安装调试 | 163-PV-5145阀门流通量无法满足工况要求，按新的工艺数据表重新选型采购，新阀到货后需安装调试；旧阀下线备用。 管道切割焊接、起重配合。 | 2 | [12 empty] | 框架
40 | GZD | Y | GZD04032023Y030-B | B | 仪表 | 5#醋酸 | 163-FE-5214节流装置导压管及取压法兰修复 | 163-FE-5214节流装置导压管及取压法兰修复，变送器回装。 锆材管道切割焊接、变送器接线调试 | 3 |  | √ | [10 empty] | 框架
GZD04032023J033-B
填表说明 | 1.B系列检修：以B套变换炉内件整改为核心节点，为2023年度最长周期的检修；A系列为另一次临时停检，时间较短。 B系列为B套变换、B套低甲、B套冷箱、B套合成、B套精馏、B套硫回收、B套（70万吨）醋酸，A系列为A套工艺序列，项目计划实施不可随意更改
1.本表中各栏运行中心(部门）须详细填明，项目内容必须明确工作量
2.项目类别填写内容为：机械“J”、土建“T”、仪表“Y”、电气“D”、防腐保温“F”、脚手架“S”，并以此类别排列
3.项目性质填写内容为：技措技改项目“H”、停检项目“GZD”、大修项目“GX”、运保“Y”
4.本表在Office 97之Microsoft Excel平台中制作，字体选用“宋体”、字号选用“10号”、纸张选用“A4”纸（缩放比例75%)。

## 醋酸装置11月
2023年醋酸装置停产检修项目计划书
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 计划编号 | 所属部门 |  |  | 项目名称 | 项目主要内容 | 预估检修时间 | 工艺方案 | 检修方案 | 检修前是否工艺处理 | 备件/料情况 | 工艺交出时间 | 要求检修结束时间 | 项目负责人 |  |  | 项目预算 （万元） |  |  | 施工单位 |  | 备 注 | 50吨以上吊机方案
|  |  |  | 所属系列 | 专业 | 所属装置 | [9 empty] | 工艺工程师/电话 | 装置项目负责人/电话号码 | 专业工程师/电话号码 | 人工 | 备件 | 材料 | 施工方 | 负责人
1 | Y | Y | 运保 | A系列 | 仪表 | 4#醋酸 | 161-FT-4891电磁流量计更换 | 161-FT-4891电磁流量计更换。 脚手、吊葫芦配合。 | 1 | [12 empty] | 胜邦
2 | Y | Y | 运保 | A系列 | 仪表 | 4#醋酸 | 161-FT-4315分体式电磁流量计更换传感器 | 161-FT-4315分体式电磁流量计更换传感器。 保温拆除及复位。 | 1 | [12 empty] | 胜邦
3 | Y | Y | 运保 | A系列 | 仪表 | 4#醋酸 | 节流装置抽检 | 161-FE-4319（哈氏）、161-FE-4306（哈氏）、161-FE-4386（316L）、161-FE-4320（316L）节流装置抽出检查。 脚手配合；保温拆除及复位。 | 1 | [12 empty] | 胜邦
4 | Y | Y | 运保 | A系列 | 仪表 | 4#醋酸 | 161-FE-4326节流装置更换 | 161-FE-4326原节流装置孔径小，需更换更大孔径节流装置以满足流通量。 | 1 | [12 empty] | 胜邦
5 | GZD | Y | GZD04032023Y001-A | A系列 | 仪表 | 4#醋酸 | 仪表阀外送修理 | 仪表阀外送修理（详见清单） | 8 | [12 empty] | 比价、框架 |  | 重点项目
7 | Y | Y | 运保 | A系列 | 仪表 | 4#醋酸 | 仪表阀填料更换 | 仪表阀填料更换（详见清单） | 2 | [12 empty] | 胜邦
8 | GZD | Y | GZD04032023Y002-A | A系列 | 仪表 | 4#醋酸 | 仪表阀拆装 | 仪表阀拆检（详见清单），按照运保合同附件1-4.3.8约定执行 | 3 | [12 empty] | 框架
9 | Y | Y | 运保 | A系列 | 仪表 | 4#醋酸 | 重要仪表阀门的定位器升级改造 | 重要仪表阀门的定位器升级改造（详见清单） | 3 |  | √ | [10 empty] | 胜邦
10 | GZD | J | GZD04032023J003-A | A系列 | 设备 | 4#醋酸 | 漏点消除 | E4306A导淋根部法兰渗漏，更换垫片，型号：C150Lb,DN80,PTFE 介质：醋酸溶液，按照运保合同附件1-4.3.8约定执行 保温复位 | 4 | [12 empty] | 框架
E4102下封头渗漏，更换垫片，垫片型号： 898×868×818×750×4.5 HastB-3 HastB-3 四氟 HastB-3下封头垫片更换； 按照运保合同附件1-4.3.8约定执行 脚手架、吊葫芦配合 介质：反应器母液 保温复位
11 | GZD | J | GZD04032023J004-A | A系列 | 设备 | 4#醋酸 | 特材阀门拆装 | P4201至E4102切阀(0825)漏，阀门型号：旋塞阀，600Lb，DN150 介质：反应器母液 保温复位 | 1 | [12 empty] | 框架
R4101出料阀阀盖漏阀门（0343）， 在线检查填料情况，并进行填料更换。 阀门型号：旋塞阀，300Lb，DN250 介质：反应器母液 脚手架配合 保温复位
12 | GZD | J | GZD04032023J005-A | A系列 | 设备 | 4#醋酸 | 特材阀门送修 | 特材阀门送修，按照运保合同附件1-4.3.8约定执行 | 7 | [12 empty] | 比价
13 | GZD | J | GZD04032023J006-A | A系列 | 设备 | 4#醋酸 | 普材阀门拆装，附清单，按照运保合同附件1-4.3.8约定执行 | FV4310\FV4316集液包导淋内漏，更换阀门 介质：蒸汽 保温复位 | 2 | [12 empty] | 框架
P4702B出口单向阀有沙眼，补焊 介质：醋酸 保温复位
FV4401后切阀阀体有沙眼，更换阀门 阀门型号： 介质：醋酸 保温复位
PSV4331前切阀有沙眼，更换阀门 阀门型号：DN80，150Lb 垫片型号、数量：PTFE*2，DN80 介质：醋酸 保温复位
14 | GZD | J | GZD04032023J007-A | A系列 | 设备 | 4#醋酸 | 普材阀门外修 | 普材阀门外修，按照运保合同附件1-4.3.8约定执行 | 5 | [12 empty] | 比价
15 | GZD | J | GZD04032023J008-A | A系列 | 设备 | 4#醋酸 | 过滤器检查 | P4201A/B进口过滤器检查，更换垫片，垫片型号：DN350,600Lb ,5939*4 脚手架、吊葫芦配合 介质：反应器母液 保温复位 | 2 | [12 empty] | 框架
|  |  |  | A系列 | 设备 | 4#醋酸 |  | P4102A/B进口过滤器检查，更换垫片，垫片型号：DN300,600Lb ,5939*4 ， 脚手架、吊葫芦配合 介质：反应器母液 保温复位
16 | Y | J | 运保 | A系列 | 设备 | 4#醋酸 | R4101进催化剂止回阀更换 | R4101进催化剂止回阀（0339）更换，更换止回阀，止回阀型号：DN25, 600Lb，D1Z 垫片型号*2：DN25,600Lb ,5939*2 脚手架配合 介质：反应器母液 | 1 | [12 empty] | 长炼
17 | GZD | J | GZD04032023J010-A | A系列 | 设备 | 4#醋酸 | E4107循环水管线扩管 | 管道预制；（附图，附变更材料清单） | 1 | [12 empty] | 招标
循环水管线由DN25扩大至DN40
18 | GZD | J | GZD04032023J024-A | A系列 | 设备 | 4#醋酸 | E4102增加CO吹扫管线由XV4108来 | 管道预制；（附图，附变更材料清单） | 2 | √ | [11 empty] | 招标
增加转子流量计及相应阀门、单向阀
19 | 科研 | J | 30522Q2301 | A系列 | 设备 | 4#醋酸 | P4301C安装，回流管线增加调节阀，出口增加总流量计 | 新增一台C泵，管道预制；设备、阀门采购；流量计、调节阀采购 （附图，附变更材料清单） | 7 |  | √ | [10 empty] | 科技发展部 |  | 重点项目
保温复位
20 | GZD | J | GZD04032023J025-A | A系列 | 设备 | 4#醋酸 | P4302泵出口单向阀开孔 | 管道预制；（附图，附变更材料清单），泵出口单向阀开孔约2mm | 1 | [12 empty] | 招标
保温复位
21 | GZD | J | GZD04032023J011-A | A系列 | 设备 | 4#醋酸 | 换热器拆装、清通，再沸器进液端检查（见清单） | E4203换热器封拆检，头拆装，左管箱垫PN16 DN1600 NAS NB/T47024 带筋、右管箱垫PN16 DN1600 NAS NB/T47024 RF更换 | 5 |  | √ | [10 empty] | 框架、火绒草
介质侧检查并捉漏，循环水侧清理垃圾；
保温复位。
E4305循环水端检查
循环水侧清理垃圾，复位
E4307循环水端检查
循环水侧清理垃圾，复位
22 | GZD | J | GZD04032023J012-A | A系列 | 设备 | 4#醋酸 | T4304塔内件检查及维修 | T4304塔内件检查及维修，6个人孔拆装，PN25 DN500 2535人孔垫更换； | 5 | √ | [11 empty] | 框架
塔盘通道板拆卸、复位；
检查塔内件的冲刷、腐蚀、紧固情况；
T4303塔内件检查及维修，4个人孔拆装，150LB 20" 5939 HastB-3人孔垫更换
检查塔人孔处内件的冲刷、腐蚀、紧固情况；
23 | GZD | J | GZD04032023J013-A | A系列 | 设备 | 4#醋酸 | 安全阀校验 | 安全阀校验，附清单 | 5 |  | √ | [10 empty] | 比价、框架 |  | 重点项目
24 | GZD | J | GZD04032023J014-A | A系列 | 设备 | 4#醋酸 | 呼吸阀校验 | 呼吸阀校验，附清单 | 2 |  | √ | [10 empty] | 比价、框架 |  | 完成
25 | GZD | J | GZD04032023J015-A | A系列 | 设备 | 4#醋酸 | 一期压力容器定期检验 | 详见清单，脚手、打磨、保温配合 | 7 |  | √ | [10 empty] | 特检院、框架 |  | 重点项目
26 | GZD | D | GZD04032023D016-A | A系列 | 电气 | 4#醋酸 | 醋酸装置机柜间UPS年度保养 | 醋酸一期装置机柜间1套UPS共2台年度保养。 | 2 | [12 empty] | 华昕
27 | GZD | D | GZD04032023D017-A | A系列 | 电气 | 4#醋酸 | 醋酸装置变电所EPS年度保养 | 醋酸一期变电所通讯室EPS年度保养。 | 2 | [12 empty] | 科华
28 | GZD | D | GZD04032023D018-A | A系列 | 电气 | 4#醋酸 | 醋酸装置变电所低压电机变频器、软起动器年度保养 | 醋酸一期装置变电所低压电机变频器、软起动器年度保养 | 2 | [12 empty] | 海靖
29 | Y | D | 运保 | A系列 | 电气 | 4#醋酸 | 醋酸一期604J变电所低压配电开关抽屉清保、二次端子紧固 | 醋酸一期604J变电所低压配电开关抽屉清保、二次端子紧固 | 2 | [12 empty] | 长炼
30 | Y | D | 运保 | A系列 | 电气 | 4#醋酸 | 醋酸装置一期现场电机保养 | ①161-P-4102B电机开轴承外小盖加、排油保养，冷却风机检查； ②161-P-4201A/B电机开轴承外小盖加、排油保养，冷却风机检查； ③161-P-4202A/B电机开轴承外小盖加、排油保养； ④161-P-4306A/B电机开轴承外小盖加、排油保养； | 3 | [12 empty] | 长炼
31 | GZD | Y | GZD04032023Y019-A | A系列 | 仪表 | 4#醋酸 | 161-FV-4203零固选型及安装调试 | 161-FV-4203偏心旋转阀阀门形式改为多级降压套筒阀，阀门重新选型采购，新阀到货后需安装调试，旧阀下线外送检修。 管道切割及焊接；起重、吊葫芦配合；保温拆除及复位。明确管道材质 | 2 | [12 empty] | 招标
32 | GZD | J | GZDY04032023J020-A | A系列 | 设备 | 醋酸 | 醋酸设备运保内项目 | 醋酸设备运保内项目，见清单 | 3
33 | GZD | Y | GZDY04032023Y021-A | A系列 | 仪表 | 醋酸 | 醋酸仪表运保内项目 | 醋酸仪表运保内项目，见清单 | 3
34 | GZD | D | GZDY04032023D022-A | A系列 | 电气 | 醋酸 | 醋酸电气运保内项目 | 醋酸电气运保内项目，见清单 | 3
35 | GZD | J | GZD04032023J023-A | A系列 | 设备 | 醋酸 | 盲板抽堵 | 盲板抽堵,附清单 | 3 |  | √ | [10 empty] | 框架 |  | 重点项目
2023.3.26新增
36 | GZD | J | GZD04032023J026-A | A系列 | 设备 | 4#醋酸 | 中间罐区蒸汽凝液回收至161-D-4202 | 1.中间罐区5#装置罐区蒸汽凝液跨接至4#装置罐区蒸汽凝液管线，跨过8号路进入17号路管廊进入D4202 | 4 |  | √ | [10 empty] | 招标
|  | S | [5 empty] | 脚手架配合
|  | F | [5 empty] | 保温配合
37 | GZD | J | GZD04032023J027-A | A系列 | 设备 | 4#醋酸 | PSV4877放空管要落地至V4106 | 框架底下进行管线预制，并入净化排放总管切阀前法兰，增加切断阀及现场排放导淋；管道材质：150Lb，DN50，316L，阀门型号：球阀，150Lb，DN50（25），316L，阀门数量：*2，垫片型号：150Lb，DN50（25），PTFE；垫片数量：*4（附图，附变更材料清单） | 3 | [12 empty] | 招标
|  | S | [5 empty] | 脚手架配合
38 | H | Y | H0610202302J | A系列 | 仪表 | 4#醋酸 | 醋酸装置2022年HAZOP分析整改 | 新增两台切断阀161-XV-4109、163-XV-5109，阀门到货后需安装调试。 DCS系统新增2台压力变送器161-PT-4352A、163-PT-5352A，用于压力调节； DCS系统新增2台差压变送器163-LT-5201A、163-LT-5204A，用于液位调节。 SIS系统新增2台压力变送器161-PT-4503、163-PT-5503。 管道切割及焊接；电缆铺设、接线、调试；保温拆除及复位；起重、吊葫芦配合；脚手配合。补充设备内容 | 3 | [12 empty] | 招标
39 | Y | Y | 运保 | A系列 | 仪表 | 4#醋酸 | 161-FE-4204节流装置垫片更换 | 161-FE-4204节流装置垫片更换（特材垫片）。 | 1 | [12 empty] | 胜邦
2023.5.24新增
40 |  |  | GZD04032023J028-A | A系列 | 设备 | 4#醋酸 | 醋酸装置161-D-4103抬高 | 对161-D-4103设备进行抬高，底部新增DN50，CL300，316L管线（约0.8米左右）与球阀，解决161-D-4103积液现象。 起重、吊葫芦配合；脚手配合。 |  |  | √ | √ |  |  |  | 翟高勇 18378744349 | [5 empty] | 招标
填表说明 | 1.B系列检修：以B套变换炉内件整改为核心节点，为2023年度最长周期的检修；A系列为另一次临时停检，时间较短。 B系列为B套变换、B套低甲、B套冷箱、B套合成、B套精馏、B套硫回收、B套（70万吨）醋酸，A系列为A套工艺序列，项目计划实施不可随意更改
1.本表中各栏运行中心(部门）须详细填明，项目内容必须明确工作量
2.项目类别填写内容为：机械“J”、土建“T”、仪表“Y”、电气“D”、防腐保温“F”、脚手架“S”，并以此类别排列
3.项目性质填写内容为：技措技改项目“H”、停检项目“GZD”、大修项目“GX”、运保“Y”
4.本表在Office 97之Microsoft Excel平台中制作，字体选用“宋体”、字号选用“10号”、纸张选用“A4”纸（缩放比例75%)。

## 乙二醇装置
2023年乙二醇装置停产检修项目计划书
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 计划编号 | 所属部门 |  |  | 项目名称 | 项目主要内容 | 预估检修时间 | 工艺方案 | 检修方案 | 检修前是否工艺处理 | 备件/料情况 | 工艺交出时间 | 要求检修结束时间 | 项目负责人 |  |  | 项目预算 （万元） |  |  | 施工单位 |  | 备 注 | 50吨以上吊机方案
|  |  |  | 所属系列（不分AB系列） | 专业 | 所属装置 | [9 empty] | 工艺工程师/电话 | 装置项目负责人/电话号码 | 专业工程师/电话号码 | 人工 | 备件 | 材料 | 施工方 | 负责人
1 | GZD | J | GZD04042023J008 | A系列 | 设备 | 乙二醇 | 压力容器检定 | 压力容器检定，脚手、打磨、保温配合，附清单 | 15 |  | √ | [5 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 余俊颖/14795283194 |  |  |  | 广西特检院/服务公司 |  | 重点项目
2 | GZD | J | GZD04042023J009 | A系列 | 设备 | 乙二醇 | 安全阀校验 | 安全阀校验，附清单 | 8 |  | √ | [5 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 余俊颖/14795283194 |  |  |  | 上海化检/服务公司 |  | 重点项目
3 | GZD | Y | GZD04042023Y031 | A系列 | 仪表 | 乙二醇 | 酯化塔氧气进料管道设备根部阀更换远程手动阀 | 酯化塔氧气进料管道设备根部阀更换远程手动阀 1：两台DN25，150LB不锈钢氧气放空阀需要吊装至DMO框架顶层氧气平台，原放空手阀需要拆卸进行更换。需要铺设仪表电缆预计200米，DN15仪表气源管预计100米。需要进行阀门调试，需要进行气源管焊接。 2：两台DN150，150LB不锈钢氧气切断阀需要吊装至酯化塔氧气入口，原氧气切断手阀需要拆卸进行更换。需要铺设仪表电缆预计200米，DN15仪表气源管预计100米。需要进行阀门调试，需要进行气源管焊接。 工艺处理及盲板统计 | 6 |  | √ | [5 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 易灵/18378902471 |  |  |  | 胜邦
4 | Y | J | 运保 | A系列 | 设备 | 乙二醇 | 机泵入口过滤器清洗检查 | 过滤器清理，详见机泵一览表，所有机泵过滤器均需清理 | 7 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696 |  |  |  | 服务公司
5 | GZD | J | GZD04042023J010 | A系列 | 设备 | 乙二醇 | 容器、设备内部检查 | 174热水储罐内部检查 ①1个DN500人孔拆装，垫片更换，150lb | 1 |  | √ | [5 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696 |  |  |  | 服务公司/火绒草
[8 empty] | 两个系列酯化塔氧气分布器检查（1系列视情况更换氧气分布器） ①盲板抽堵： 每个系列所需盲板数量如下 DN1200盲板，2个； DN600盲板，1个； DN250盲板，1个； DN150盲板，2个； DN100盲板，3个； DN80盲板，1个； DN50盲板，5个； DN20盲板，4个； 两个系列共计38块盲板，DN1200盲板抽堵作业高度12m，脚手配合。 ②DN600人孔拆装，一个系列需拆装8个人孔，两个系列共计16个人孔。 ③若一系列更换氧气分布器，则涉及（DN100）氧气分布器拆装、氧气分布器脱脂清洗、氧气分布器焊接固定（涉及吊装、受限空间、动火作业） | 1 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696
[8 empty] | 碱处理反应器A/B内部检查 ①DN500人孔拆装，共计2个 | 10 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696
[8 empty] | 尾气吸收塔Ⅰ内部检查（喷嘴） ①DN800顶部封头拆装，共计2个 | 1 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696
[8 empty] | 硝酸还原171-E-1006检修 ①DN900封头拆装，共计2个 | 2 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696
[8 empty] | 硝酸还原气提塔再沸器检查 ①DN800封头拆装，共计2个 | 2 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696
[8 empty] | 射流清通 | 2 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696
6 | GZD | J | GZD04042023J011 | / | 设备 | 乙二醇 | DMC项目留头 | DMC项目预留阀门 ①混合一元醇管道至混合多元醇管道停车检修期间碰头 ②其余材料详见DMC留头材料清单（包括工艺物料、循环水、除盐水、废水、冷冻水、蒸汽、氮气、压缩空气、仪表空气、生活水、火炬等） | 7 |  | √ | [5 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696 |  |  |  | 服务公司
7 | GZD | J | GZD04042023J012 | / | 设备 | 乙二醇 | 热水罐0.5MPa加热蒸汽管道改造 | 179热水罐加热蒸汽管道改造 ①1个DN500人孔拆装，垫片更换 ②DN80不锈钢管道焊接配管，长度约36m；DN50不锈钢管道焊接配管，长度约6m； ③DN80不锈钢180°长半径弯头13个，DN80不锈钢90°长半径弯头4个； ④DN25碳钢管道焊接配管，长度约10m，DN25碳钢弯头8个，DN25碳钢等径三通2个，DN25碳钢手阀3个、DN25疏水阀1个； ⑤DN100不锈钢法兰1个； ⑥DN100×DN80不锈钢同心异径管2个； ⑦DN80×DN50不锈钢同心异径管2个； ⑧DN50不锈钢法兰4个、碳钢法兰2个 ⑨DN50×DN25碳钢同心异径管2个； 上述材料压力等级均为150lb | 3 |  | √ | [5 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696 |  |  |  | 服务公司
8 | GZD | J | GZD04042023J014 | A系列 | 设备 | 乙二醇 | 手动阀外送配合拆检 | 手动阀外送修理，附清单，按照运保合同附件1-4.3.8约定执行 | 2 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696 |  |  |  | 服务公司
9 | GZD | J | GZD04042023J015 | A系列 | 设备 | 乙二醇 | 手动阀外送修理 | 手动阀外送修理，附清单 | 5 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696 |  |  |  | 比价
10 | GZD | J | GZD04042023J016 | A系列 | 设备 | 乙二醇 | 盲板抽堵 | 盲板抽堵，附清单 | 4 | √ | [6 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696 |  |  |  | 服务公司 |  | 重点项目
11 | Y | J | 运保 | / | 设备 | 乙二醇 | 硝酸储罐液位计根部阀更换 | 硝酸储罐液位计根部阀更换 ①DN80，150lb，不锈钢321材质阀门更换，1个 | 1 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696 |  |  |  | 服务公司
12 | Y | J | 运保 | A系列 | 设备 | 乙二醇 | 压缩机油冷却器检查清洗(共9台) | 压缩机油冷却器检查清洗(共9台) 172-E-1001/2001、 171-E-1003/2003、 173尾气增压机油冷却器*3、 176-E-1001//2001 | 7 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696 |  |  |  | 茂化建
13 | GZD | D | GZD04042023D017 |  | 电气 | 乙二醇 | 乙二醇602E变电站EPS年度保养 | 乙二醇变电站控制室1台EPS年度保养。 | 2 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 陈方坤/15084722286 |  |  |  | 科华
14 | GZD | D | GZD04042023D018 |  | 电气 | 乙二醇 | 乙二醇635机柜间UPS年度保养 | 乙二醇635机柜间1套UPS共2台年度保养。 | 2 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 陈方坤/15084722286 |  |  |  | 华昕
15 | GZD | D | GZD04042023D019 |  | 电气 | 乙二醇 | 乙二醇602E变电站低压电机变频器、软起动器年度保养 | 乙二醇602E变电站低压电机变频器、软起动器年度保养。 | 2 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 陈方坤/15084722286 |  |  |  | 海靖
16 | GZD | D | GZD04042023D020 |  | 电气 | 乙二醇 | 乙二醇602E变电站高压电机变频器年度保养 | 乙二醇602E变电站高压电机变频器年度保养。 | 2 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 陈方坤/15084722286 |  |  |  | 中天智维
17 | Y | D | 运保 |  | 电气 | 乙二醇 | 乙二醇602E变电站低压配电开关抽屉清保、二次端子紧固 | 乙二醇602E变电站低压配电开关抽屉清保、二次端子紧固。 | 2 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 陈方坤/15084722286 |  |  |  | 服务公司
18 | Y | D | 运保 |  | 电气 | 乙二醇 | 乙二醇602E变电站高压开关柜开关清保、二次端子紧固 | 乙二醇602E变电站高压开关柜开关清保、二次端子紧固。 | 2 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 陈方坤/15084722286 |  |  |  | 广西恒都
19 | Y | D | 运保 |  | 电气 | 乙二醇 | 乙二醇装置高压电机接线盒开盖检查、电机清保 | ①176-CM-1001，176-CM-2001电机接线盒开盖检查、电机清保； ②171-P-1003A/B，171-P-2003A/B电机接线盒开盖检查、电机清保； | 2 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 陈方坤/15084722286 |  |  |  | 服务公司
20 | Y | D | 运保 |  | 电气 | 乙二醇 | 乙二醇装置现场电机保养 | ①172-P-1001A/B，172-P-2001A/B电机开轴承外小盖加、排油保养； ②176-P-1001A/B，176-P-2001A/B电机开轴承外小盖加、排油保养； | 2 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 陈方坤/15084722286 |  |  |  | 服务公司
21 | GZD | Y | GZD04042023Y021 |  | 仪表 | 乙二醇 | 仪表阀外送拆装 | 仪表阀外送配合拆检，附清单，，按照运保合同附件1-4.3.8约定执行 | 2 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696， 易灵/18378902471 |  |  |  | 服务公司
22 | GZD | Y | GZD04042023Y022 |  | 仪表 | 乙二醇 | 仪表阀外送修理 | 仪表阀外送修理，附清单 | 7 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 易灵/18378902471 |  |  |  | 比价 |  | 重点项目
23 | Y | Y | 运保 |  | 仪表 | 乙二醇 | 重要阀门的定位器升级改造 | 共计9台重要阀门需将原有定位器升级为性能更好的定位器，需进行定位器安装并进行阀门调试，详见清单 | 3 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 易灵/18378902471 |  |  |  | 胜邦
24 | H | Y | H0611202206J | / | 仪表 | 乙二醇 | EG废锅压力调节阀安装 | EG精制塔废锅压力调节阀177-PV-0084A安装 ①DN700碳钢管道切割（垂直管道），2片法兰焊接； ②DN700，CL150调节阀安装，焊接立柱支撑阀头；仪表储气罐安装固定，仪表气源管配管焊接，仪表电缆铺设阀门调试；（涉及吊装作业）脚手配合 ③DN700碳钢管道上开孔（DN250），焊接配制DN250碳钢管道（弯头+直管），长度约25m；作业高度约6m，脚手配合。 | 3 |  | √ | [5 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696， 易灵/18378902471 |  |  |  | 服务公司/胜邦 |  | 重点项目
25 | GZD | Y | GZD04042023Y024 | B系列 | 仪表 | 乙二醇 | 酯化塔外循环流量计根部阀消漏并新增阀门 | 酯化塔外循环两个流量计根部阀消漏，涉及流量计DN15导压管切割、焊接，增设DN15放空根部阀4个并安装4根排污不锈钢管，共计20米。需要脚手架配合 工艺处理及盲板统计 | 1 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696， 易灵/18378902471 |  |  |  | 服务公司
26 | GZD | J | GZDY04042023J025 |  | 设备 | 乙二醇 | 乙二醇设备运保内项目 | 乙二醇设备运保内项目，见清单 | 5 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696
27 | GZD | Y | GZDY04042023Y026 |  | 仪表 | 乙二醇 | 乙二醇仪表运保内项目 | 乙二醇仪表运保内项目，见清单 | 5 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696
28 | GZD | D | GZDY04042023D027 |  | 电气 | 乙二醇 | 乙二醇电气运保内项目 | 乙二醇电气运保内项目，见清单 | 3 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696
2023.4.3新增
29 | GZD | Y | GZD04042023Y028 |  | 仪表 | 乙二醇 | HAZOP分析整改 | 1：新增6台远传液位变送器，需要安装四个连通器，需要脚手架配合，将原来的DN25就地液位计通过连通器加一个远传液位计，将原来的DN80远传液位计通过连通器加2个远传液位计，两个系列共加6个，需脚手架配合 2：需要铺设电缆，装置内铺设电缆预计600米，需脚手架配合，机柜间内电缆铺设100米 | 7 |  |  |  | 采购未发出，月底前签好数据表发出 |  |  |  | 黄玉翔/14797719690 | 易灵/18378902471 |  |  |  | 胜邦/服务公司 |  | 服务公司脚手配合
2023.4.13新增
30 | GZD | J | GZD04042023J029 | A系列 | 设备 | 乙二醇 | 酯化塔外循环冷却器垫片更换 | 酯化塔外循环冷却器171-E-1005B工艺物料侧管道法兰垫片（DN800）更换、螺丝更换 | 2 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696 |  |  |  | 服务公司 |  | 未明确数量
31 | H | J | H0611202301J | / | 设备 | 乙二醇 | 179-V-0007放空管道增设换热器 | 179-V-0007放空管道增设换热器 ①Φ500*3000换热器安装，涉及吊装作业 ②DN150，150lb碳钢管道10m配管作业； DN100，150lb碳钢管道10m配管作业； DN50，150lb碳钢管道15m配管作业； 均需脚手架配合 ③DN100，150lb碳钢弯头4个；DN150，150lb碳钢弯头4个；DN50，150lb碳钢弯头8个（均为长半径弯头） ④ ⑤DN150*2、DN100*1、DN50*3碳钢手阀安装，共计6个手阀 ⑥就地压力表和就地温度计安装（管道焊接） | 7 |  | √ | [5 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696， 易灵/18378902471 |  |  |  | 服务公司
32 | GZD | J | GZD04042023J030 | / | 设备 | 乙二醇 | 羰化压缩机背压1.6MPa蒸汽管道改造、锅炉水喷头检查 | 羰化压缩机背压1.6MPa蒸汽管道改造、锅炉水喷头检查 ①107x96x4.5垫片更换，2个 ②1.6MPa蒸汽并网手阀移至锅炉水补入喷嘴后： 300lb，DN300的15CrMo管道切割，4片法兰焊接 ③新增2个300lb，DN300的15CrMo手阀，安装（需吊装） ④4个300lb，DN300垫片 | 5 | [7 empty] | 黄玉翔/14797719690 | 黄家林/18377873696 |  |  |  | 服务公司
GZD04042023J032
填表说明 | 1.B系列检修：以B套变换炉内件整改为核心节点，为2023年度最长周期的检修；A系列为另一次临时停检，时间较短。 B系列为B套变换、B套低甲、B套冷箱、B套合成、B套精馏、B套硫回收、B套（70万吨）醋酸，A系列为A套工艺序列，项目计划实施不可随意更改
1.本表中各栏运行中心(部门）须详细填明，项目内容必须明确工作量
2.项目类别填写内容为：机械“J”、土建“T”、仪表“Y”、电气“D”、防腐保温“F”、脚手架“S”，并以此类别排列
3.项目性质填写内容为：技措技改项目“H”、停检项目“GZD”、大修项目“GX”、运保“Y”
4.本表在Office 97之Microsoft Excel平台中制作，字体选用“宋体”、字号选用“10号”、纸张选用“A4”纸（缩放比例75%)。

## 电气专业（厂前区、总变）
2023年电气停产检修项目计划书（厂前区、总变）
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 计划编号 | 所属部门 |  |  | 项目名称 | 项目主要内容 | 预估检修时间 | 工艺方案 | 检修方案 | 检修前是否工艺处理 | 备件/料情况 | 工艺交出时间 | 要求检修结束时间 | 项目负责人 |  |  | 项目预算 （万元） |  |  | 施工单位 |  | 备 注 | 50吨以上吊机方案
|  |  |  | 所属系列 | 专业 | 所属装置 | [9 empty] | 工艺工程师/电话 | 装置项目负责人/电话号码 | 专业工程师/电话号码 | 人工 | 备件 | 材料 | 施工方 | 负责人
1 | GZD | D | GZD04062023D001 |  | 电气 | 厂前区 | 厂前区变电所EPS年度保养 | 811变电所1台EPS年度保养。 | 2 | [8 empty] | 陈方坤/15084722286
2 | GZD | D | GZD04062023D002 |  | 电气 | 厂前区 | 厂前区UPS年度保养 | 811中控楼三套UPS共5台年度保养。 | 2 | [8 empty] | 陈方坤/15084722286
3 | Y | D | 运保 |  | 电气 | 厂前区 | 中控811变电所低压配电开关抽屉清保、二次端子紧固 | 中控811变电所低压配电开关抽屉清保、二次端子紧固。 | 2 | [8 empty] | 陈方坤/15084722286
4 | Y | D | 运保 |  | 电气 | 厂前区 | 化验813变电所低压配电开关抽屉清保、二次端子紧固 | 化验813变电所低压配电开关抽屉清保、二次端子紧固。 | 2 | [8 empty] | 陈方坤/15084722286
5 | Y | D | 运保 |  | 电气 | 厂前区 | 服务中心913变电所低压配电开关抽屉清保、二次端子紧固 | 服务中心913变电所低压配电开关抽屉清保、二次端子紧固。 | 2 | [8 empty] | 陈方坤/15084722286
6 | Y | D | 运保 |  | 电气 | 总变 | 220kV港能线2051开关预试、三相不一致改造、保护定检 | 220kV港能线2051开关预试、三相不一致改造、保护定检。 | 3 | [8 empty] | 陈方坤/15084722286 |  |  |  | 恒都 |  | 已完成
7 | Y | D | 运保 |  | 电气 | 总变 | 220kV亚能线2053开三相不一致改造 | 220kV亚能线2053开三相不一致改造 | 3 | [8 empty] | 陈方坤/15084722286 |  |  |  | 恒都 |  | 已完成
2023.3.9新增
8 | GZD | D | GZD04062023D003 |  | 电气 | 总变 | 220kV总变3#主变MR有载调压开关头盖更换 | 1.220kV总变3#主变MR有载调压开关头盖更换及油枕内变压器油抽油，油量大约5000kg，油枕内变压器油注油，油量大约5000kg。 2.有载开关头盖(备件采购)（含MR工程师服务费及西门子工程师技术指导费） | 3 |  | √ |  | 甲供 |  |  |  |  | 陈方坤/15084722286 |  |  |  | 恒都、西门子 |  | 单电源供电
填表说明 | 1.B系列检修：以B套变换炉内件整改为核心节点，为2023年度最长周期的检修；A系列为另一次临时停检，时间较短。 B系列为B套变换、B套低甲、B套冷箱、B套合成、B套精馏、B套硫回收、B套（70万吨）醋酸，A系列为A套工艺序列，项目计划实施不可随意更改
1.本表中各栏运行中心(部门）须详细填明，项目内容必须明确工作量
2.项目类别填写内容为：机械“J”、土建“T”、仪表“Y”、电气“D”、防腐保温“F”、脚手架“S”，并以此类别排列
3.项目性质填写内容为：技措技改项目“H”、停检项目“GZD”、大修项目“GX”、运保“Y”
4.本表在Office 97之Microsoft Excel平台中制作，字体选用“宋体”、字号选用“10号”、纸张选用“A4”纸（缩放比例75%)。

## 仪表专业
2023年电气专业停产检修项目计划书
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 计划编号 | 所属部门 |  |  | 项目名称 | 项目主要内容 | 预估检修时间 | 工艺方案 | 检修前是否工艺处理 | 备件/料情况 | 工艺交出时间 | 要求检修结束时间 | 项目负责人 |  |  | 项目预算 （万元） |  |  | 施工单位 |  | 备 注 | 50吨以上吊机方案
|  |  |  | 所属系列 | 专业 | 所属装置 | [8 empty] | 工艺工程师/电话 | 装置项目负责人/电话号码 | 专业工程师/电话号码 | 人工 | 备件 | 材料 | 施工方 | 负责人
1 | Y | Y | 运保 | A | 仪表 | 全厂 | DCS/SIS/CCS/GDS控制系统控制器电池更换 | DCS/SIS/CCS/GDS控制系统控制器电池更换（详见控制器清单） | 1
2 | Y | Y | 运保 | B | 仪表 | 全厂 | DCS/SIS/CCS/GDS控制系统控制器电池更换 | DCS/SIS/CCS/GDS控制系统控制器电池更换（详见控制器清单） | 1
填表说明 | 1.B系列检修：以B套变换炉内件整改为核心节点，为2023年度最长周期的检修；A系列为另一次临时停检，时间较短。 B系列为B套变换、B套低甲、B套冷箱、B套合成、B套精馏、B套硫回收、B套（70万吨）醋酸，A系列为A套工艺序列，项目计划实施不可随意更改
1.本表中各栏运行中心(部门）须详细填明，项目内容必须明确工作量
2.项目类别填写内容为：机械“J”、土建“T”、仪表“Y”、电气“D”、防腐保温“F”、脚手架“S”，并以此类别排列
3.项目性质填写内容为：技措技改项目“H”、停检项目“GZD”、大修项目“GX”、运保“Y”
4.本表在Office 97之Microsoft Excel平台中制作，字体选用“宋体”、字号选用“10号”、纸张选用“A4”纸（缩放比例75%)。

## 需待定项目 (hidden)
2023年气化装置停产检修项目计划需待定项目
序号 | 序号 | 项目性质 | 项目类别 | 计划编号 | 所属部门 |  |  | 项目名称 | 项目主要内容 | 预估检修时间 | 工艺方案 | 检修方案 | 检修前是否工艺处理 | 备件/料情况 | 工艺交出时间 | 要求检修结束时间 | 项目负责人 |  |  | 项目预算 （万元） |  |  | 施工单位 |  | 备 注 | 50吨以上吊机方案
[5 empty] | 所属系列 | 专业 | 所属装置 | [9 empty] | 工艺工程师/电话 | 装置项目负责人/电话号码 | 专业工程师/电话号码 | 人工 | 备件 | 材料 | 施工方 | 负责人
1 | 1 | H |  |  | B | 设备 | 气化 | 变换新增蒸汽冷凝器回收 | 变换新增蒸汽冷凝器回收（技措技改项目） | 7 | 需工艺方案 | 需检修方案 | 否 | [11 empty] | 待定
2 | 2 | GZD | J | GZD04022023J005-B | B | 设备运行 | 甲醇 | 131E2009换热器管程酸洗 | 131E2009换热器管程酸洗， |  | 需工艺方案 | 需检修方案 | [12 empty] | 收集各项数据后与厂家技术讨论，寻找原因，尽快决定是否执行
5 | 3 | GZD | J | GZD04042023J001 | A | 设备、工艺 | 乙二醇 | 加氢催化剂更换 | 1系列、2系列加氢催化剂更换 | 25天 | [14 empty] | 待定，后续与技术中心讨论
6 | 4 | GZD | J | GZD04042023J002 | A系列 | 设备运行 | 乙二醇 | DMO汽化器检查 | DMO汽化器检查，明确内容 | 2天 | [14 empty] | 与上面催化剂更换同步 ，待定，后续与技术中心讨论
7 | 5 | GZD | J | GZD04042023J003 | A系列 | 设备运行 | 乙二醇 | 2#加氢进出物料换热器检查 | 2#加氢进出物料换热器检查，明确内容 | 2天 | [14 empty] | 与上面催化剂更换同步 ，待定，后续与技术中心讨论
8 | 6 | GZD | J | GZD04042023J004 | A系列 | 设备运行 | 乙二醇 | 加氢压缩机入口分离罐内部检查 | 加氢压缩机入口分离罐内部检查，明确内容 | 1天 | [14 empty] | 与上面催化剂更换同步 ，待定，后续与技术中心讨论
9 | 7 | GZD | J | GZD04042023J005 | A系列 | 设备运行 | 乙二醇 | 高压分离罐Ⅰ/Ⅱ内部检查 | 高压分离罐Ⅰ/Ⅱ内部检查，明确内容 | 1天 | [14 empty] | 与上面催化剂更换同步 ，待定，后续与技术中心讨论
10 | 8 | GZD | J | GZD04042023J006 | / | 设备运行 | 乙二醇 | EG框架再沸器检查 | EG精制塔再沸器177-E-0015A/B、EG脱轻塔Ⅰ再沸器177-E-1010A/B、EG回收塔再沸器177-E-0020检查 | 6天 | [14 empty] | 根据开车情况，待定
11 | 9 | GZD | J | GZD04042023J007 | / | 设备运行 | 乙二醇 | DMO框架再沸器检查 | 甲醇脱水塔再沸器173-E-0012、甲醇脱水塔出口含盐废水换热器177-E-0015检查 | 3天 | [14 empty] | 根据开车情况，待定
12 | 10 | H | Y | H0611202206J | / | 仪表运行 | 乙二醇 | EG废锅压力调节阀安装 | EG精制塔废锅压力调节阀177-PV-0084A安装 ①DN700碳钢管道切割（垂直管道），2片法兰焊接； ②DN700，CL150调节阀安装，焊接立柱支撑阀头；仪表储气罐安装固定，仪表气源管配管焊接，仪表电缆铺设阀门调试；（涉及吊装作业）脚手配合 ③DN700碳钢管道上开孔（DN250），焊接配制DN250碳钢管道（弯头+直管），长度约25m；作业高度约6m，脚手配合。 | 3天 | 待工艺确定是否平时做 | [13 empty] | 重点项目
13 | 11 |  | H |  | A | 工艺、设备 | 气化 | 变换新增蒸汽冷凝器回收 | 变换新增蒸汽冷凝器回收 | 7 |  |  | 否 | [5 empty] | 余佳达/13084942394 | [6 empty] | 待定

## 公用工程（请工艺确认是否有条件）
2023年公用工程停产检修项目计划书（先罗列项目，暂不考虑是否具备检修条件）
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 计划编号 | 所属部门 |  |  | 项目名称 | 项目主要内容 | 预估检修时间 | 工艺方案 | 检修后是否工艺处理 | 备件/料情况 | 工艺交出时间 | 要求检修结束时间 | 项目负责人 |  |  | 项目预算 （万元） |  |  | 施工单位 |  | 备 注 | 50吨以上吊机方案
|  |  |  | 所属系列 | 专业 | 所属装置 | [8 empty] | 工艺工程师/电话 | 装置项目负责人/电话号码 | 专业工程师/电话号码 | 人工 | 备件 | 材料 | 施工方 | 负责人
1 |  |  |  | 区域二 | 设备运行 | 乙二醇 | 932蒸汽管道移位、管托、支架加固 | 需要对932蒸汽管道移位纠偏，支架和管托进行修正加固 |  |  | 乙二醇 | 13817564897
2 |  |  |  | 区域二 | 设备运行 | 乙二醇 | 083A的S40蒸汽管网改造 | 083A的S40蒸汽管网并入S25饱和管网进行改造，因此需要进行管线预留口 预留 |  |  | 乙二醇 | 13817564897 | [7 empty] | 氯碱施工 |  |  | 调度与工艺办准备方案
3 |  |  |  | 区域二 | 设备运行 | 甲醇 | 未变换气进天然气管网 | 在未变换气管道上开口接三通减压阀连着管道接入19号路和4号路天然气预留阀门（临时天然气站管道并网处） |  |  | 甲醇 | 18930614270 | [10 empty] | 确认方案
4 |  |  |  | 区域二 | 设备运行 | 各个装置 | 蒸汽管网漏点消漏和更换导淋阀和疏水阀 | 各个区域内的蒸汽管道上的漏点消漏和更换导淋阀、疏水阀 |  |  | 各装置 | [11 empty] | 平时有条件的平时做，平时不能做的提供清单
5 |  |  |  | 区域二 | 设备运行 | 气化 | 空分低压生产给水加装固定加药装置 | 送空分的低压生产给水管道加碱装置改成长期固定装置 |  |  | 气化 | [11 empty] | 取消
6 |  |  |  | 区域二 | 设备运行 | 天宜 | 1#循环水两系列联通阀内漏更换 | 1#循环水甲醇系列和气化系列上水、回水之间联通阀内漏更换 |  |  | 天宜 | [11 empty] | 待定，调度确认
7 |  |  |  | 区域二 | 设备运行 | 气化 | 变换过热炉工厂空气改造 | 变换过热炉工厂空气用量大，需要改造 |  |  | 气化 | [11 empty] | 待定
8 |  |  |  | 区域二 | 设备运行 | 气化、乙二醇、甲醇 | 蒸汽控制系统调节阀拆检、保养 | 蒸汽控制系统部分减温减压阀拆检保养，明确装置位号 |  |  | 气化、甲醇、乙二醇 | [11 empty] | 待定，调度确认
10 |  |  |  | 系统 | 仪表 | 甲醇 | 083A-PV-0209下线检修 | 阀杆拉伤、手轮轴承损坏，下线维修 | 3天 | [13 empty] | 与调度沟通
11 |  |  |  | 系统 | 仪表 | 甲醇 | 083A-PV-0205定位器改造 | 换新的定位器 | 1天
12 |  |  |  | 系统 | 仪表 | 甲醇 | 083A-PV-0206定位器改造 | 换新的定位器 | 1天
13 |  |  |  | 系统 | 仪表 | 甲醇 | 083A-PV-0207定位器改造 | 换新的定位器 | 1天
14 |  |  |  | 系统 | 仪表 | 甲醇 | 083A-PV-0209定位器改造 | 换新的定位器 | 1天
15 |  |  |  | 系统 | 仪表 | 甲醇 | 带压堵漏夹具拆除 | 083A-FT-0007孔板法兰处泄露 | 1天
16 |  |  |  | 系统 | 设备运行 | 甲醇 | 带压堵漏抱箍拆除 | 1#冷冻站旁083管廊s50减压到s16，083AMV008阀前集液包法兰抱箍拆除 | 半天 | [11 empty] | 长炼
| GX | Y |  | 系统 | 仪表 | 乙二醇 | 083蒸气管廊上调节阀门更换分体式定位器 | 083蒸气管廊上调节阀门更换分体式定位器，5个，见清单 | 3天
| GX | Y |  | 系统 | 仪表 | 乙二醇 | 083A-FI-0011夹具拆除更换垫片 | 083A-FI-0011带压堵漏夹具拆除更换垫片 | 1天
长炼
填表说明 | 1.B系列检修：以B套变换炉内件整改为核心节点，为2023年度最长周期的检修；A系列为另一次临时停检，时间较短。 B系列为B套变换、B套低甲、B套冷箱、B套合成、B套精馏、B套硫回收、B套（70万吨）醋酸，A系列为A套工艺序列，项目计划实施不可随意更改
1.本表中各栏运行中心(部门）须详细填明，项目内容必须明确工作量
2.项目类别填写内容为：机械“J”、土建“T”、仪表“Y”、电气“D”、防腐保温“F”、脚手架“S”，并以此类别排列
3.项目性质填写内容为：技措技改项目“H”、停检项目“GZD”、大修项目“GX”、运保“Y”
4.本表在Office 97之Microsoft Excel平台中制作，字体选用“宋体”、字号选用“10号”、纸张选用“A4”纸（缩放比例75%)。

## 单机大修
2023年停产检修项目中单机大修清单
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 计划编号 | 所属部门 |  |  | 项目名称 | 项目主要内容 | 预估检修时间 | 工艺方案 | 检修方案 | 检修前是否工艺处理 | 备件/料情况 | 工艺交出时间 | 要求检修结束时间 | 项目负责人 |  |  | 项目预算 （万元） |  |  | 施工单位 |  | 备 注 | 50吨以上吊机方案
|  |  |  | 所属系列 | 专业 | 所属装置 | [9 empty] | 工艺工程师/电话 | 装置项目负责人/电话号码 | 专业工程师/电话号码 | 人工 | 备件 | 材料 | 施工方 | 负责人
1 | GX | J | GX-11020310-2303-J-022 | B | 设备 | 气化 | 破碎机B大修 | 破碎机B单机大修（见方案） | 10 | √ | √ | 否 | [11 empty] | 重点项目
2 | GX | J | GX-11020310-2303-J-021 | A | 设备 | 气化 | 破碎机A大修 | 破碎机A单机大修（见方案） | 10 | √ | √ | 否 | [6 empty] | 黄昌胜/18777732039 | [5 empty] | 重点项目
3 | GX | J | GX-11020310-2303-J-026 | A | 设备 | 气化 | 6#磨机大修 | 6#磨机单机大修（方案） | 15 | √ | √ | [7 empty] | 梁伟伟/18807773693
4 | GX | D | GX-11020311-2303-J-003 | B | 电气 | 甲醇 | 131-C-2001循环气压缩机检修 | 1.电机轴瓦检查更换。 | 7 |  | √ | [12 empty] | 重点项目
|  | J |  |  | 设备 |  |  | 2.解体检修，更换气阀、填料气封、刮油油封、活塞环和支撑环等易损件；检查轴承、十字头滑道、十字头销、连杆大小头瓦、主轴颈、曲轴颈的磨损情况,并进行修复或更换；测量调整气缸内径圆柱度、十字头间隙、活塞间隙及气缸余隙等各部位尺寸间隙；十字头销、连杆螺栓、活塞杆、曲轴、气缸螺栓、中体螺栓及主轴承紧固螺栓等无损探伤检查；油系统检查消漏，更换润滑油；管线加固、搭脚手等。
3、冷却水系统（气缸夹套）疏通，油冷器清理疏通；进气过滤器拆检清理
4.冷保温修复。
5.气阀返厂维修，气阀卸荷器消漏。
6.去火炬管道增加法兰（DN25)，电机吹扫管增加阀门。
7.二级缸体冷却水管道改造为金属软管。
8.关键螺栓进行着色探伤。
|  | Y |  |  | 仪表 |  |  | 9.测温、测振、沉降探头检查维护工作。
5 | GX | J | GX-11020311-2303-J-005 | B | 设备 | 甲醇 | 送醋酸甲醇泵II单机大修 | 泵解体检修、叶轮、口环、轴、机封、轴承等检查更换。 | 5 |  | √ | [12 empty] | 重点项目
6 | GX | J | GX-11020311-2303-J-004 | B | 设备 | 甲醇 | 贫甲醇泵单机大修 | 泵解体检修、叶轮、口环、轴、机封、轴承等检查更换，油冷、水路系统检查清通，油泵检查维护。 | 7 |  | √ | [12 empty] | 重点项目 | 已完成
7 | GX | J/D/Y | GX-11020311-2303-J-002 | A | 设备 | 甲醇 | 131-C-1001循环气压缩机单机大修 | 1.解体检修，更换气阀、填料气封、刮油油封、活塞环和支撑环等易损件；检查轴承、十字头滑道、十字头销、连杆大小头瓦、主轴颈、曲轴颈的磨损情况,并进行修复或更换；测量调整气缸内径圆柱度、十字头间隙、活塞间隙及气缸余隙等各部位尺寸间隙；十字头销、连杆螺栓、活塞杆、曲轴、气缸螺栓、中体螺栓及主轴承紧固螺栓等无损探伤检查；油系统检查消漏，更换润滑油；管线加固、搭脚手等。 | 7 |  | √ | [12 empty] | 重点项目
2、冷却系统进行清通消漏,气缸夹套和级间冷却器射流清通及水压试验；油冷器清理疏通；进气过滤器拆检清理。
3.冷保温修复。
2.气阀返厂维修。
5.二级缸体冷却水管道改造为金属软管。
6.关键螺栓进行着色探伤。
7.去火炬管道增加法兰（DN25)，电机吹扫管增加阀门。
8.电机轴瓦检查或更换。
9.测温、测振、沉降探头检查维护。

## 大修重点项目
广西华谊能源化工有限公司2023年装置大修重点项目
序号 | 计划编号 | 装置 | 项目名称 | 主要检修内容 | 要求检修结束时间（天） | 项目负责人 | 施工单位 | 备注
1 | GX-11020310-2303-J-022 | 气化 | 破碎机B大修 | 破碎机B单机大修（见方案） | 10
2 | GZD04012023J024-B | 气化 | 3#C输渣皮带检修 | 3#C输渣皮带更换，托辊更换，支架修复，油漆防腐（方案） | 7
3 | GZD04012023J003-B | 气化 | 变换容器设备内部检查 | 121-T-2001气化冷凝液汽提塔内部9层塔盘拆装，磨蚀部位堆焊 | 10
4 | GZD04012023J025-B | 气化 | 变换炉催化剂补充（方案），脱毒槽更换脱毒剂 | 催化剂补充更换（方案） | 8
脱毒槽更换脱毒剂，瓷球筛选补充
5 | GZD04012023J005-B | 气化 | 压力容器定期检定 | 压力容器定期检定（清单）,脚手、保温、防腐、打磨、人孔、封头拆装 | 待定
6 | GZD04012023J006-B | 气化 | 系统工艺处理盲板抽堵 | 系统工艺处理盲板抽堵（清单） | 4
7 | GZD04012023J010-B | 气化 | 安全阀校验 | 安全阀校验（清单）,脚手防腐吊机 | 7
8 | GZD04012023Y012-B | 气化 | 仪表阀送修 | 仪表阀送修，附清单 | 10
9 | GX-11020310-2303-J-021 | 气化 | 破碎机A大修 | 详见清单，脚手、打磨、保温配合 | 10
10 | GZD04012023J022-A | 气化 | 3#A输渣皮带检修 | 盲板抽堵，附清单 | 7
11 | GZD04012023J002-A | 气化 | 变换炉催化剂补充，脱毒槽更换脱毒剂 | 仪表阀外送修理,附清单 | 8
12 | GZD04012023J003-A | 气化 | 压力容器定期检定 | 仪表阀外送修理（详见清单） | 5
13 | GZD04012023Y004-A | 气化 | 仪表阀门外修 | 管道预制；设备、阀门采购；流量计、调节阀采购 （附图，附变更材料清单） | 10
14 | GZD04012023J005-A | 气化 | 安全阀校验 | 保温复位 | 5
15 | GZD04012023J006-A | 气化 | 系统工艺处理盲板抽堵 | 二期压力容器定期检验，附清单，脚手、打磨、保温配合 | 4
16 | GZD04012023J009-A | 气化 | 变换容器设备内部检查 | 121-T-1001气化冷凝液汽提塔塔内件拆装，内部检查，磨蚀部位堆焊 | 10
17 | GZD04022023J002-B | 甲醇 | 安全阀定期检验 | 详见清单 | 7
18 | GZD04022023J004-B | 甲醇 | 压力容器定期检验 | 详见清单，脚手、打磨、保温配合 | 8
19 | GX-11020311-2303-J-003 | 甲醇 | 131-C-2001循环气压缩机检修 | 1.电机轴瓦检查更换。 | 7
2.解体检修，更换气阀、填料气封、刮油油封、活塞环和支撑环等易损件；检查轴承、十字头滑道、十字头销、连杆大小头瓦、主轴颈、曲轴颈的磨损情况,并进行修复或更换；测量调整气缸内径圆柱度、十字头间隙、活塞间隙及气缸余隙等各部位尺寸间隙；十字头销、连杆螺栓、活塞杆、曲轴、气缸螺栓、中体螺栓及主轴承紧固螺栓等无损探伤检查；油系统检查消漏，更换润滑油；管线加固、搭脚手等。
3、冷却水系统（气缸夹套）疏通，油冷器清理疏通；进气过滤器拆检清理
4.冷保温修复。
5.气阀返厂维修，气阀卸荷器消漏。
6.去火炬管道增加法兰（DN25)，电机吹扫管增加阀门。
7.二级缸体冷却水管道改造为金属软管。
8.关键螺栓进行着色探伤。
9.测温、测振、沉降探头检查维护工作。
20 | GZD04022023Y017-B | 甲醇 | 131-C-2002 CO2压缩机检修 | 1、仪表探头消缺（附清单）；131-TE-2963A2更换，启机转速探头1 检查，131-VT-2961A/B，2962A/B检查 | 8
| GZD04022023J017-B |  |  | 2、压缩机低压缸开盖检查结垢及测量各间隙尺寸，低压缸干气密封泄漏量低及含油拆检更换干气密封。
3、油系统漏点消漏(附清单），油泵保养；
4、蓄能器更换皮囊；
5、油冷器、凝汽器、冷却水系统疏通；
6、一二级进气过滤器拆检清理；
7、入口分离器除沫器检查；
8、一级密封气过滤器换向阀及均压阀拆检；
9、四段放空的旁路阀后焊缝裂纹补焊；
10、高压缸非驱动端推力轴瓦温度高拆检；
11、汽轮机驱动侧漏气处理（是否开缸检查更换密封齿）。
21 | GZD04022023Y018-B | 甲醇 | 132-C-2001 丙烯压缩机检修 | 1、132-FV-2934手轮机构支撑架形变修复 | 7
| GZD04022023J018-B |  |  | 2、非驱端位移盘更换，推力瓦温度高拆检。
3、油系统漏点消漏(详见机组漏点台账），油泵保养；
4、冷却水系统疏通，油冷器清理疏通；
5、电机冷却器排水管增加引下排气口
| GZD04022023D018-B |  |  | 132-CM-2141丙烯压缩机、131-Y-2001循环气压缩机组电机、142-CM-2141二期CO压缩机接线检查及电机清保
高压变频器年度清保（132-CM-2141丙烯压缩机）
22 | GZD04022023J020-B | 甲醇 | 甲二合成压缩机检修 | 1、高压缸非驱动端推力轴承负荷提高时温度高，检查或更换推力瓦。 | 8
2、干气密封系统二级密封气压力152-PI-2706压力在250kpa上下波动，250kpa为压力低报值，存在低报警状态。1、怀疑二级密封气管线的止回阀截流，待机会检修检查；2、怀疑某个干气密封泄漏，待大修检查干气密封情况。
3、进气过滤器拆检清理（保温）。（附清单）。
4、油系统漏点消漏(详见机组漏点台账），油泵保养。 耐油耐高温密封胶。
6、油冷、凝汽器（脚手）、冷却水系统疏通。
7、汽轮机电刷及其接地拆检或更换。
8、干气密封系统管线法兰消漏、更换椭圆垫片（脚手）。
| 运保 |  |  | 9、152-PIT-2701A 导压管接头消漏 （带压堵漏夹具拆除）
23 | GZD04022023J024-B | 甲醇 | 盲板抽堵 | 盲板抽堵，附清单 | 5
24 | GZD04022023Y027-B | 甲醇 | 仪表阀外送修理 | 仪表阀外送修理,附清单 | 10
25 | GX-11020311-2303-J-005 | 甲醇 | 送醋酸甲醇泵II单机大修 | 泵解体检修、叶轮、口环、轴、机封、轴承等检查更换。 | 5
26 | GX-11020311-2303-J-004 | 甲醇 | 贫甲醇泵单机大修 | 泵解体检修、叶轮、口环、轴、机封、轴承等检查更换，油冷、水路系统检查清通，油泵检查维护。 | 7
27 | GZD04022023J040-B | 甲醇 | 压力管道定期检验 | 详见清单，脚手、打磨、保温配合 | 10
28 | GZD04022023J002-A | 甲醇 | 安全阀定期检验 | 详见清单 | 8
29 | GZD04022023J004-A | 甲醇 | 压力容器定期检验 | 详见清单，脚手、打磨、保温配合 | 8
30 | GX-11020311-2303-J-002 | 甲醇 | 131-C-1001循环气压缩机单机大修 | 1.解体检修，更换气阀、填料气封、刮油油封、活塞环和支撑环等易损件；检查轴承、十字头滑道、十字头销、连杆大小头瓦、主轴颈、曲轴颈的磨损情况,并进行修复或更换；测量调整气缸内径圆柱度、十字头间隙、活塞间隙及气缸余隙等各部位尺寸间隙；十字头销、连杆螺栓、活塞杆、曲轴、气缸螺栓、中体螺栓及主轴承紧固螺栓等无损探伤检查；油系统检查消漏，更换润滑油；管线加固、搭脚手等。 | 7
2、冷却系统进行清通消漏,气缸夹套和级间冷却器射流清通及水压试验；油冷器清理疏通；进气过滤器拆检清理。
3.冷保温修复。
2.气阀返厂维修。
5.二级缸体冷却水管道改造为金属软管。
6.关键螺栓进行着色探伤。
7.去火炬管道增加法兰（DN25)，电机吹扫管增加阀门。
8.电机轴瓦检查或更换。
9.测温、测振、沉降探头检查维护。
31 | GZD04022023Y010-A | 甲醇 | 131-C-1002 CO2压缩机检修 | 1、仪表探头消缺（附清单）； | 7
| GZD04022023J010-A |  |  | 2、低压缸干气密封泄漏量低及含油拆检更换干气密封。
3、油系统漏点消漏(附清单），油泵保养；
4、蓄能器更换皮囊；
5、油冷器、凝汽器、冷却水系统疏通；
6、一二级进气过滤器拆检清理；
7、入口分离器除沫器检查；
8、一级密封气过滤器换向阀及均压阀拆检；
9、汽轮机非驱动侧振动波动拆检，（是否开缸检查更换密封齿）；
10、汽轮机驱动侧漏气处理。
32 | GZD04022023J012-A | 甲醇 | 142-C-1001 CO压缩机检修 | 1、油系统漏点消漏(详见机组漏点台账），油泵保养； | 5
2、冷却水系统疏通及油冷器清理疏通；进气过滤器拆检清理
3、1#CO压缩机非驱动端1932AB测温探头故障翻瓦消缺。
| GZD04022023Y012-A |  |  | 4、142-TE-1932A/B、142-TE-1931A更换
33 | GZD04022023J014-A | 甲醇 | 盲板抽堵 | 盲板抽堵,附清单 | 7
34 | GZD04022023Y015-A | 甲醇 | 仪表阀外送修理 | 仪表阀外送修理,附清单 | 10
35 | GZD04032023Y004-B | 5#醋酸 | 仪表阀外送修理 | 仪表阀外送修理（详见清单） | 7
36 | GZD04032023J018-B | 5#醋酸 | P5301C安装，回流管线增加调节阀，出口增加总流量计，加泵 | 管道预制；设备、阀门采购；流量计、调节阀采购 （附图，附变更材料清单） | 7
保温复位
37 | GZD04032023J020-B | 5#醋酸 | 压力容器检验 | 二期压力容器定期检验，附清单，脚手、打磨、保温配合 | 7
38 | GZD04032023J021-B | 5#醋酸 | 安全阀校验 | 校验清单 | 5
39 | GZD04032023J028-B | 醋酸 | 盲板抽堵 | 盲板抽堵,附清单 | 3
40 | GZD04032023Y001-A | 4#醋酸 | 仪表阀外送修理 | 仪表阀外送修理（详见清单） | 8
41 | 30522Q2301 | 4#醋酸 | P4301C安装，回流管线增加调节阀，出口增加总流量计 | 新增一台C泵，管道预制；设备、阀门采购；流量计、调节阀采购 （附图，附变更材料清单） | 7
保温复位
42 | GZD04032023J013-A | 4#醋酸 | 安全阀校验 | 安全阀校验，附清单 | 5
43 | GZD04032023J015-A | 4#醋酸 | 一期压力容器定期检验 | 详见清单，脚手、打磨、保温配合 | 7
44 | GZD04032023J023-A | 醋酸 | 盲板抽堵 | 盲板抽堵,附清单 | 3
45 | GZD04042023J008 | 乙二醇 | 压力容器检定 | 压力容器检定，脚手、打磨、保温配合，附清单 | 15
46 | GZD04042023J009 | 乙二醇 | 安全阀校验 | 安全阀校验，附清单 | 8
47 | GZD04042023J016 | 乙二醇 | 盲板抽堵 | 盲板抽堵，附清单 | 4
48 | GZD04042023Y022 | 乙二醇 | 仪表阀外送修理 | 仪表阀外送修理，附清单 | 7
49 | H0611202206J | 乙二醇 | EG废锅压力调节阀安装 | EG精制塔废锅压力调节阀177-PV-0084A安装 ①DN700碳钢管道切割（垂直管道），2片法兰焊接； ②DN700，CL150调节阀安装，焊接立柱支撑阀头；仪表储气罐安装固定，仪表气源管配管焊接，仪表电缆铺设阀门调试；（涉及吊装作业）脚手配合 ③DN700碳钢管道上开孔（DN250），焊接配制DN250碳钢管道（弯头+直管），长度约25m；作业高度约6m，脚手配合。 | 3

## 仪表阀外送清单
仪表阀外送清单
序号 | 所属装置 | 位号 | 阀门型号 | 公称通径 | 压力等级 | 阀体材质 | 阀芯材质 | 阀座材质 | 介质 | 送修前状况 | 部件损坏判断 | 阀门制造单位 | 申请人 | 外送检修单位名称 | 备注
1 | 甲醇 | 154-LV-1090 | 单座阀XTP-150#K-200 | DN200 | CL150 | WCB | 316 | 316 | 蒸汽凝液体 | 阀杆磨损严重 |  | 上海大通 |  |  | 外送阀内件
2 | 甲醇 | 154-FV-1110 | 单座阀XTP-150#K-200 | DN200 | CL150 | WCB | 316 | 316 | 甲醇 | 阀杆磨损严重 |  | 上海大通 |  |  | 外送阀内件
3 | 甲醇 | 131-XV-1105 | 球阀R5324YB-1108 | DN150 | CL600 | A105 | 316 | 316 | CO2 | 弹簧力不足 |  | 无锡智能 |  |  | 外送检修
4 | 甲醇 | 131-XV-2105 | 球阀R5324YB-1108 | DN150 | CL600 | A105 | 316 | 316 | CO2 | 弹簧力不足 |  | 无锡智能 |  |  | 外送检修
5 | 甲醇 | 131-FV-2288 | 多级降压套筒调节阀M7100WE-110K | DN100 | CL600 | 321 | 321 | 321 | 液体甲醇 | 阀门关不到位，13%开度以下关不下去 |  | 无锡智能 |  |  | 外送检修
6 | 甲醇 | 131-TV-2810 | 三偏芯蝶阀PRSWH-600#K-150 | DN150 | CL600 | WCB | 316 | 316 | CO2 | 填料漏、阀体坏 |  | 上海大通 |  |  | 外送检修
7 | 甲醇 | 152-NV-2710 | 单向阀AT301 | DN200 | CL300 | A516Gr.60/A105/A106 | A516Gr.60/A105/A106 | A516Gr.60/A105/A106 | 蒸汽 | 内漏 |  | ARMATURY |  |  | 外送检修
8 | 甲醇 | 131-FV-2189 | 套筒调节阀M3233YS-50B | DN150 | CL300 | CF8 | 304 | 304 | 甲醇 | 气缸异响 |  | 无锡智能 |  |  | 外送检修
9 | 甲醇 | 131-TV-2492B | 蝶阀PRSWG-150#B-300 | DN300 | CL150 | WCB | 304 | 304 | 蒸汽 | 气缸漏气 |  | 上海大通 |  |  | 外送检修
10 | 甲醇 | 083A-PV-0206 | 套筒阀XBMC-600#KG-150 | DN150 | CL600 | WC6 | 304 | 304 | 蒸汽 | 手轮轴承损坏，填料漏 |  | 上海大通 |  |  | 外送检修
11 | 甲醇 | 083A-PV-0209 | 套筒阀XBMC-600#KG-200 | DN200 | CL600 | WC6 | 304 | 304 | 蒸汽 | 阀杆拉伤，填料漏 |  | 上海大通 |  |  | 外送检修
12 | 醋酸 | 161-HV-4106 | 旋塞阀F-2-ISO-Std-RH | DN200 | CL300 | A494 N7M | N10675 | A494 N7M | 反应液 | 阀门压盖渗漏 | 密封衬套 | 安策 |  |  | 返厂检修
13 | 醋酸 | 161-FV-4203 | 偏心旋转阀DfV-300#B-200 | DN200 | CL300 | CF8 | 316+ST | 316+ST | 冷凝液 | 阀门后法兰及阀座气蚀损坏 | 阀门后法兰、阀座 | 大通 |  |  | 外送检修
14 | 醋酸 | 163-FV-5310 | 偏心旋转阀R4523WS-50K | DN250 | CL300 | WCB | 304+STL | 304+STL | 蒸汽 | 阀门内漏 | 阀座、密封圈 | 无锡智能 |  |  | 外送检修
15 | 醋酸 | 163-FV-5316 | 偏心旋转阀R4555WS-50K | DN300 | CL300 | CF3M | 316+STL | 316+STL | 蒸汽 | 阀门内漏 | 阀座、密封圈 | 无锡智能 |  |  | 外送检修
16 | 醋酸 | 163-FV-5109 | 角阀HAC | DN200 | CL300 | A494 N7M | B564 N10665 | B564 N10665 | 催化剂溶液 | 阀门压盖渗漏 | 阀体垫片 | 重庆川仪 |  |  | 外送检修
17 | 醋酸 | 163-HV-5106 | 旋塞阀F-2-ISO-Std-RH | DN200 | CL300 | A494 N7M | Zirconium B752 705C |  | 反应液 | 阀门压盖渗漏 | 密封衬套 | 安策 |  |  | 返厂检修
18 | 醋酸 | 163-LV-5126 | 偏心旋转阀Dfv-300#K-200 | DN200 | CL300 | A494 N7M | R60705 | R60705 | 反应液 | 阀座脱落 | 阀座 | 大通 |  |  | 返厂检修
19 | 乙二醇 | 171-MV-1004A | 电动蝶阀D943Y-150bPH（B） | DN700 | CL150 | ASTM A351 CF8C+STL6 | ASTM A351 CF8C | ASTM A182 F321 | 甲醇、亚硝酸甲酯、水和硝酸混合液 | 阀门内漏 | 阀座、密封圈 | 圣博莱阀门有限公司 |  |  | 外送检修
20 | 乙二醇 | 171-MV-1004B | 电动蝶阀D943Y-150bPH（B） | DN700 | CL150 | ASTM A351 CF8C+STL6 | ASTM A351 CF8C | ASTM A182 F321 | 甲醇、亚硝酸甲酯、水和硝酸混合液 | 阀门内漏 | 阀座、密封圈 | 圣博莱阀门有限公司 |  |  | 外送检修
21 | 乙二醇 | 171-MV-2004A | 电动蝶阀D943Y-150bPH（B） | DN700 | CL150 | ASTM A351 CF8C+STL6 | ASTM A351 CF8C | ASTM A182 F321 | 甲醇、亚硝酸甲酯、水和硝酸混合液 | 阀门内漏 | 阀座、密封圈 | 圣博莱阀门有限公司 |  |  | 外送检修
22 | 乙二醇 | 171-MV-2004B | 电动蝶阀D943Y-150bPH（B） | DN700 | CL150 | ASTM A351 CF8C+STL6 | ASTM A351 CF8C | ASTM A182 F321 | 甲醇、亚硝酸甲酯、水和硝酸混合液 | 阀门内漏 | 阀座、密封圈 | 圣博莱阀门有限公司 |  |  | 外送检修
23 | 乙二醇 | 171-MV-1005A | 电动蝶阀D943Y-150IbPH | DN600 | CL150 | ASTM A351 CF8C+STL6 | ASTM A351 CF8C | ASTM A182 F321 | 甲醇、亚硝酸甲酯、水和硝酸混合液 | 阀门穿孔外漏 | 阀体颈部穿孔 | 圣博莱阀门有限公司 |  |  | 外送检修
24 | 乙二醇 | 171-MV-1005B | 电动蝶阀D943Y-150IbPH | DN600 | CL150 | ASTM A351 CF8C+STL6 | ASTM A351 CF8C | ASTM A182 F321 | 甲醇、亚硝酸甲酯、水和硝酸混合液 | 阀门内漏 | 阀座、密封圈 | 圣博莱阀门有限公司 |  |  | 外送检修
25 | 乙二醇 | 171-MV-2005A | 电动蝶阀D943Y-150IbPH | DN600 | CL150 | ASTM A351 CF8C+STL6 | ASTM A351 CF8C | ASTM A182 F321 | 甲醇、亚硝酸甲酯、水和硝酸混合液 | 阀门内漏 | 阀座、密封圈 | 圣博莱阀门有限公司 |  |  | 外送检修
26 | 乙二醇 | 171-MV-2005B | 电动蝶阀D943Y-150IbPH | DN600 | CL150 | ASTM A351 CF8C+STL6 | ASTM A351 CF8C | ASTM A182 F321 | 甲醇、亚硝酸甲酯、水和硝酸混合液 | 阀门内漏 | 阀座、密封圈 | 圣博莱阀门有限公司 |  |  | 外送检修
27 | 气化 | 116-XV-1126 | 球阀Q2510C | DN250 | CL600 | A216-WCB | 316+HF | 316+HF | 低固体含量高压CO2(N2) | 阀门卡，开关不顺畅 | 阀座密封、轴套进粉煤，阀门周期性维护 | 航天长征 |  |  | 外送检修
28 | 气化 | 116-XV-2126 | 球阀Q2510C | DN250 | CL600 | A216-WCB | 316+HF | 316+HF | 低固体含量高压CO2(N2) | 阀门卡，开关不顺畅 | 阀座密封、轴套进粉煤，阀门周期性维护 | 航天长征 |  |  | 外送检修
29 | 气化 | 116-XV-1127 | 球阀Q2510C | DN250 | CL600 | A216-WCB | 316+HF | 316+HF | 低固体含量高压CO2(N2) | 阀门卡，开关不顺畅 | 阀座密封、轴套进粉煤，阀门周期性维护 | 航天长征 |  |  | 外送检修
30 | 气化 | 116-XV-2127 | 球阀Q2510C | DN250 | CL600 | A216-WCB | 316+HF | 316+HF | 低固体含量高压CO2(N2) | 阀门卡，开关不顺畅 | 阀座密封、轴套进粉煤，阀门周期性维护 | 航天长征 |  |  | 外送检修
31 | 气化 | 116-XV-3127 | 球阀Q2510C | DN250 | CL600 | A216-WCB | 316+HF | 316+HF | 低固体含量高压CO2(N2) | 阀门卡，开关不顺畅 | 阀座密封、轴套进粉煤，阀门周期性维护 | 航天长征 |  |  | 外送检修
32 | 气化 | 116-XV-5127 | 球阀Q2510C | DN250 | CL600 | A216-WCB | 316+HF | 316+HF | 低固体含量高压CO2(N2) | 阀门卡，开关不顺畅 | 阀座密封、轴套进粉煤，阀门周期性维护 | 航天长征 |  |  | 外送检修
33 | 气化 | 116-XV-1131 | 球阀Q3510C | DN350 | CL600 | A216-WCB | 316+HF | 316+HF | 粉煤+高压CO2(N2) | 阀门卡，开关不顺畅 | 阀座密封、轴套进粉煤，阀门周期性维护 | 航天长征 |  |  | 外送检修
34 | 气化 | 116-XV-2131 | 球阀Q3510C | DN350 | CL600 | A216-WCB | 316+HF | 316+HF | 粉煤+高压CO2(N2) | 阀门卡，开关不顺畅 | 阀座密封、轴套进粉煤，阀门周期性维护 | 航天长征 |  |  | 外送检修
35 | 气化 | 116-XV-3131 | 球阀Q3510C | DN350 | CL600 | A216-WCB | 316+HF | 316+HF | 粉煤+高压CO2(N2) | 阀门卡，开关不顺畅 | 阀座密封、轴套进粉煤，阀门周期性维护 | 航天长征 |  |  | 外送检修
36 | 气化 | 116-XV-5131 | 球阀Q3510C | DN350 | CL600 | A216-WCB | 316+HF | 316+HF | 粉煤+高压CO2(N2) | 阀门卡，开关不顺畅 | 阀座密封、轴套进粉煤，阀门周期性维护 | 航天长征 |  |  | 外送检修
37 | 气化 | 117-LV-1020 | 偏心旋转调节阀35-35212 | DN80 | CL600 | CF3M+WC | WC | WC | 黑水（固+液） | 阀门内漏 | 阀座、阀板、压环及法兰密封面冲刷严重 | 梅索尼兰 |  |  | 外送检修
38 | 气化 | 117-LV-2020 | 偏心旋转调节阀35-35212 | DN80 | CL600 | CF3M+WC | WC | WC | 黑水（固+液） | 阀门内漏 | 阀座、阀板、压环及法兰密封面冲刷严重 | 梅索尼兰 |  |  | 外送检修
39 | 气化 | 117-LV-4020 | 偏心旋转调节阀35-35212 | DN80 | CL600 | CF3M+WC | WC | WC | 黑水（固+液） | 阀门内漏 | 阀座、阀板、压环及法兰密封面冲刷严重 | 梅索尼兰 |  |  | 外送检修
40 | 气化 | 117-LV-5020 | 偏心旋转调节阀35-35212 | DN80 | CL600 | CF3M+WC | WC | WC | 黑水（固+液） | 阀门内漏 | 阀座、阀板、压环及法兰密封面冲刷严重 | 梅索尼兰 |  |  | 外送检修
41 | 气化 | 117-LV-1040 | 单座调节阀XTPM-600#KE | DN25 | CL600 | WC6 | 316+ST | 316+ST | 汽包排污（液体） | 阀门内漏 | 阀座阀芯磨损 | 上海大通自控设备有限公司 |  |  | 外送检修
42 | 气化 | 117-LV-2040 | 单座调节阀XTPM-600#KE | DN25 | CL600 | WC6 | 316+ST | 316+ST | 汽包排污（液体） | 阀门内漏 | 阀座阀芯磨损 | 上海大通自控设备有限公司 |  |  | 外送检修
43 | 气化 | 117-LV-3040 | 单座调节阀XTPM-600#KE | DN25 | CL600 | WC6 | 316+ST | 316+ST | 汽包排污（液体） | 阀门内漏 | 阀座阀芯磨损 | 上海大通自控设备有限公司 |  |  | 外送检修
44 | 气化 | 117-LV-4040 | 单座调节阀XTPM-600#KE | DN25 | CL600 | WC6 | 316+ST | 316+ST | 汽包排污（液体） | 阀门内漏 | 阀座阀芯磨损 | 上海大通自控设备有限公司 |  |  | 外送检修
45 | 气化 | 117-LV-5040 | 单座调节阀XTPM-600#KE | DN25 | CL600 | WC6 | 316+ST | 316+ST | 汽包排污（液体） | 阀门内漏 | 阀座阀芯磨损 | 上海大通自控设备有限公司 |  |  | 外送检修
46 | 气化 | 117-HV-2017 | 套筒调节阀XBMC-600#K | DN50 | CL600 | CF8M | 316+ST | 316+ST | 冷凝液（液体） | 阀门内漏 | 阀座阀芯磨损 | 上海大通自控设备有限公司 |  |  | 外送检修

## 手动阀外送清单
序号 | 位号 | 检修内容 | 阀门制造商 | 阀门型号规格 | 阀体尺寸 | 压力等级 | 阀体材质 | 阀芯材质 | 阀座材质 | 填料材质 | 被测介质名称 | 用途
1 | 闸阀 | 阀门下线外送检修，对阀门阀体解体检查。阀芯密封面修复、填料更换，阀板修复。阀门回装吊装、吊葫芦配合。 | 上海美科 | Z40Y-300LBC | 8" | 300 | WCB | WCB+STL.6 | A105+STL.6 |  | 蒸汽 | DMO脱醇塔塔釜蒸汽调节阀后手阀
2 | 截止阀 | 阀门下线外送检修，对阀门阀体解体检查。阀芯密封面修复、填料更换，阀板修复。阀门回装吊装、吊葫芦配合。 | 圣博莱 | J41Y-300LBC | 8" | 300 | WCB | A105 | A105 |  | 蒸汽 | DMO脱醇塔塔釜蒸汽调节阀旁路阀
3 | 闸阀 | 阀门下线外送检修，对阀门阀体解体检查。阀芯密封面修复、填料更换，阀板修复。阀门回装吊装、吊葫芦配合。 | 上海美科 | Z40Y-300LBC | 8" | 300 | WCB | WCB+STL.6 | A105+STL.6 |  | 蒸汽 | DMO精制塔塔釜蒸汽调节阀后手阀
4 | 截止阀 | 阀门下线外送检修，对阀门阀体解体检查。阀芯密封面修复、填料更换，阀板修复。阀门回装吊装、吊葫芦配合。 | 圣博莱 | J41Y-300LBC | 8" | 300 | WCB | A105 | A105 |  | 蒸汽 | DMO精制塔塔釜蒸汽调节阀旁路阀
5 | 闸阀 | 阀门下线外送检修，对阀门阀体解体检查。阀芯密封面修复、填料更换，阀板修复，阀体穿孔点堆焊修复。阀门回装吊装、吊葫芦配合。 | 上海美科 | Z540Y-300LBC | 10" | 300 | WCB | WCB+STL.6 | A105+STL.6 |  | 蒸汽 | EG精制塔塔釜蒸汽调节阀后手阀
6 | 截止阀 | 阀门下线外送检修，对阀门阀体解体检查。阀芯密封面修复、填料更换，阀板修复。阀门回装吊装、吊葫芦配合。 | 圣博莱 | J41Y-300LBC | 8" | 300 | WCB | A105 | A105 |  | 蒸汽 | EG精制塔塔釜蒸汽调节阀旁路阀

## 换热器拆检清单
2023年装置停产检修项目换热器、冷却器及凝汽器拆检清单
序号 | 项目性质 | 计划编号 | 所属装置 | 项目名称 | 项目主要内容 | 换热器规格（外径、长度、换热管材质规格和数量、换热面积） | 工艺交出时间 | 要求检修结束时间 | 项目负责人 |  |  |  | 项目预算 （万元） |  |  | 施工单位 |  | 备 注
[9 empty] | 工艺 | 电话 | 设备 | 电话 | 人工 | 备件 | 材料 | 施工方 | 负责人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## 甲醇压力容器内外检清单
广西华谊压力容器内外检清单
序号 | 公司名称 | 使用部门 | 所在装置 | 设备编号 | 设备位号 | 设备名称 | 容器 类别 | 使用登记证编号 | 下次检验日期 | 检验方式（装置） | 备注
1 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1001-01 | 131-E-1001 | 原料气冷却器Ⅰ | III | 容13桂N00145(21) | 2023-05-20 | 外检，外部抽查6个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查接管角焊缝一个，角焊缝整圈，焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30% | 绕管式换热器
2 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1002-01 | 131-E-1002 | 原料气冷却器Ⅱ | II | 容15桂N00467(21) | 2023-06-04 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查接管角焊缝一个，角焊缝整圈 | 绕管式换热器
3 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1003-01 | 131-E-1003 | 合成气/甲醇换热器 | II | 容15桂N00436(21) | 2023-05-20 | 内外检，拆管箱封头，查3个丁字焊缝（管箱封头内部丁字缝1个，壳体外部丁字缝2个），换热器抽芯
4 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1004-01 | 131-E-1004 | 富甲醇激冷器I | II | 容15桂N00429(21) | 2023-05-21 | 外检，查4个丁字焊缝（管箱封头丁字缝1个，壳体外部丁字缝3个）
5 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1005-01 | 131-E-1005 | 冷却段甲醇激冷器 | II | 容15桂N00430(21) | 2023-06-14 | 外检，查4个丁字焊缝（管箱封头丁字缝1个，壳体外部丁字缝3个）
6 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1008-01 | 131-E-1008 | 贫甲醇冷却器 | III | 容13桂N00110(21) | 2023-06-23 | 外检，外部抽查6个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查壳体接管角焊缝一个，角焊缝整圈。焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
7 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1009-01 | 131-E-1009 | 甲醇换热器Ⅱ | III | 容13桂N00108(21) | 2023-06-02 | 外检，外部抽查6个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查壳体接管角焊缝一个，角焊缝整圈。焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
8 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1010A-01 | 131-E-1010A | 甲醇换热器IV | II | 容15桂N00338（21） | 2023-04-27 | 内外检，拆管箱侧封头，抽查6个丁字焊缝（封头内部3个丁字缝，壳体外部3个丁字缝）,换热器抽芯
9 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1010B-01 | 131-E-1010B | 甲醇换热器IV | II | 容15桂N00341（21） | 2023-04-27 | 内外检，拆管箱侧封头，抽查6个丁字焊缝（封头内部3个丁字缝，壳体外部3个丁字缝）
10 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1010C-01 | 131-E-1010C | 甲醇换热器IV | II | 容15桂N00343（21） | 2023-04-27 | 内外检，拆管箱侧封头，抽查6个丁字焊缝（封头内部3个丁字缝，壳体外部3个丁字缝）
11 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1010D-01 | 131-E-1010D | 甲醇换热器IV | II | 容15桂N00545(21) | 2023-04-27 | 内外检，拆管箱侧封头，抽查6个丁字焊缝（封头内部3个丁字缝，壳体外部3个丁字缝）
12 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1010E-01 | 131-E-1010E | 甲醇换热器IV | II | 容15桂N00356（21） | 2023-04-27 | 内外检，拆管箱侧封头，抽查6个丁字焊缝（封头内部3个丁字缝，壳体外部3个丁字缝）
13 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1010F-01 | 131-E-1010F | 甲醇换热器IV | II | 容15桂N00359（21） | 2023-04-27 | 内外检，拆管箱侧封头，抽查6个丁字焊缝（封头内部3个丁字缝，壳体外部3个丁字缝）
14 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1012-01 | 131-E-1012 | 热再生塔再沸器 | II | 容15桂N00380（21） | 2023-04-09 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体2个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查管箱侧接管角焊缝一个，角焊缝整圈。
15 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1013-01 | 131-E-1013 | H2S馏分冷凝器 | II | 容15桂N00388（21） | 2023-04-09 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体2个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查壳体接管角焊缝一个，角焊缝整圈。
16 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1014-01 | 131-E-1014 | H2S馏分换热器 | II | 容15桂N00391（21） | 2023-04-09 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
17 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1015-01 | 131-E-1015 | 甲醇/水分离塔再沸器 | Ⅰ | 容17桂N00141（21） | 2023-04-09 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
18 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1016A-01 | 131-E-1016A | 回流冷却器I | II | 容15桂N00439(21) | 2023-05-31 | 内外检，抽查4个丁字焊缝（封头内部2个丁字缝，壳体外部2个丁字缝），每个丁字焊缝各侧500mm； 外部抽查管箱侧接管角焊缝一个，角焊缝整圈。换热器抽芯
19 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1016B-01 | 131-E-1016B | 回流冷却器II | II | 容15桂N00443(21) | 2023-05-31 | 内外检，拆管箱侧封头，抽查4个丁字焊缝（封头内部2个丁字缝，壳体外部2个丁字缝），每个丁字焊缝各侧500mm； 内部抽查管箱侧接管角焊缝一个，角焊缝整圈。
20 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1017-01 | 131-E-1017 | H2S馏分激冷器 | II | 容15桂N00405(21) | 2023-05-31 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm； 封头接管角焊缝一个，整圈
21 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1018-01 | 131-E-1018 | 尾气/甲醇换热器 | II | 容13桂N00093(21) | 2023-07-20 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体2个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
22 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1019A-01 | 131-E-1019A | 甲醇换热器III | II | 容13桂N00095(21) | 2023-06-23 | 外检，外部抽查5个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体3个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查壳体接管角焊缝一个，角焊缝整圈。
23 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1019B-01 | 131-E-1019B | 甲醇换热器III | II | 容13桂N00096(21) | 2023-06-23 | 外检，外部抽查5个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体3个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查壳体接管角焊缝一个，角焊缝整圈。
24 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1019C-01 | 131-E-1019C | 甲醇换热器III | II | 容13桂N00097(21) | 2023-06-23 | 外检，外部抽查5个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体3个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查壳体接管角焊缝一个，角焊缝整圈。
25 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1019D-01 | 131-E-1019D | 甲醇换热器III | II | 容13桂N00098(21) | 2023-06-23 | 外检，外部抽查5个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体3个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查壳体接管角焊缝一个，角焊缝整圈。
26 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1019E-01 | 131-E-1019E | 甲醇换热器III | II | 容13桂N00099(21) | 2023-06-23 | 外检，外部抽查5个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体3个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查壳体接管角焊缝一个，角焊缝整圈。
27 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1019F-01 | 131-E-1019F | 甲醇换热器III | II | 容13桂N00005（21） | 2023-06-23 | 外检，外部抽查5个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体3个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查壳体接管角焊缝一个，角焊缝整圈。
28 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1021-01 | 131-E-1021 | 富甲醇激冷器II | II | 容15桂N00434(21) | 2023-06-03 | 外检，抽查5个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体外部3个丁字缝）
29 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1023-01 | 131-E-1023 | CO2压缩机一级冷却器 | Ⅰ | 容17桂N00134(21) | 2023-06-29 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
30 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1024-01 | 131-E-1024 | CO2压缩机二级冷却器 | II | 容15桂N00360(21) | 2023-08-26 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
31 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1025-01 | 131-E-1025 | CO2压缩机三段防喘振回路冷却器 | II | 容15桂N00373(21) | 2023-06-18 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm；
32 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1026-01 | 131-E-1026 | CO2压缩机四段出口冷却器 | II | 容15桂N00379(21) | 2023-06-09 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm；
33 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1201-01 | 131-E-1201 | 冷却器 | II | 容15桂N00393(21) | 2023-11-01 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
34 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1301-01 | 131-E-1301 | 冷却器 | Ⅰ | 容17桂N00102（21） | 2023-08-11 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
35 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1302-01 | 131-E-1302 | 冷却器 | II | 容15桂N00263（21） | 2023-08-11 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
36 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1303-01 | 131-E-1303 | 冷却器 | II | 容15桂N00265（21） | 2023-08-11 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
37 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-E-1304-01 | 131-E-1304 | 冷却器 | Ⅰ | 容17桂N00104（21） | 2023-08-11 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
38 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-T-1001-01 | 131-T-1001 | 甲醇洗涤塔I | III | 容13桂N00080(21) | 2023-05-26 | 外检，上封头，中部，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm，中部丁字焊缝各侧600mm；下封头接管角焊缝2个，角焊缝整圈， 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30% | 低温碳钢，接触空气易腐蚀
39 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-T-1002-01 | 131-T-1002 | CO2产品塔 | II | 容15桂N00491(21) | 2023-05-26 | 外检，抽查三个丁字焊缝；上封头，中部，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm，中部丁字焊缝各侧600mm；下封头接管角焊缝2个，角焊缝整圈 | 低温碳钢，接触空气易腐蚀
40 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-T-1004-01 | 131-T-1004 | 热再生塔 | II | 容15桂N00493(21) | 2023-05-24 | 外检，查三个丁字焊缝；上封头，中部，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm，中部丁字焊缝各侧600mm；下封头接管角焊缝2个，角焊缝整圈
41 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-T-1005-01 | 131-T-1005 | 甲醇/水分离塔 | II | 容15桂N00387(21) | 2023-05-24 | 内检，打开塔盘通道板，内部抽查三个丁字焊缝；上封头，中部，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm，中部丁字焊缝各侧600mm；下封头接管角焊缝2个，角焊缝整圈
42 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-T-1006-01 | 131-T-1006 | 洗氨塔I | III | 容13桂N00075(21) | 2023-07-16 | 内检，开塔盘通道板，内部抽查2个丁字焊缝；上封头，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm，下封头接管角焊缝1个，角焊缝整圈
43 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-T-1007-01 | 131-T-1007 | 洗氨塔II | III | 容13桂N00077(21) | 2023-06-17 | 内检，开塔盘通道板，内部抽查2个丁字焊缝；上封头，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm，下封头接管角焊缝1个，角焊缝整圈
44 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-T-1011-01 | 131-T-1011 | CO2水洗塔 | Ⅰ | 容17桂N00144(21) | 2023-06-14 | 外检，部抽查3个丁字焊缝；上封头，下封头、中间各一个,丁字焊缝各侧600mm，
45 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1002-01 | 131-V-1002 | 循环气闪蒸罐I | III | 容13桂N00089(21) | 2023-07-09 | 内检，内部抽查3个丁字焊缝；上封头，中部，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm，下封头接管角焊缝1个，角焊缝整圈
46 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1003-01 | 131-V-1003 | 循环气闪蒸罐II | III | 容13桂N00091(21) | 2023-07-21 | 内检，内部抽查3个丁字焊缝；上封头，中部，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm，下封头接管角焊缝1个，角焊缝整圈
47 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1004-01 | 131-V-1004 | 甲醇闪蒸罐 | II | 容15桂N00397(21) | 2023-06-17 | 内检，内部抽查3个丁字焊缝；上封头，中部，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm，下封头接管角焊缝1个，角焊缝整圈。
48 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1006-01 | 131-V-1006 | H2S馏分分离器I | II | 容15桂N00477(21) | 2023-09-22 | 内检，内部抽查2个丁字焊缝；上封头，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm。
49 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1007-01 | 131-V-1007 | H2S馏分分离器II | II | 容15桂N00478(21) | 2023-09-22 | 外检，外部抽查1个丁字焊缝，下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm。
50 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1008-01 | 131-V-1008 | 循环气闪蒸罐III | II | 容15桂N00448(21) | 2023-07-21 | 内检，内部抽查3个丁字焊缝；上封头，中部，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm，下封头接管角焊缝1个，角焊缝整圈。
51 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1009-01 | 131-V-1009 | 循环气闪蒸罐IV | II | 容15桂N00450(21) | 2023-06-17 | 内检，内部抽查3个丁字焊缝；上封头，中部，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm，下封头接管角焊缝1个，角焊缝整圈。
52 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1011-01 | 131-V-1011 | CO2闪蒸罐 | II | 容15桂N00385(21) | 2023-07-21 | 内检，内部抽查3个丁字焊缝；上封头，中部，下封头各一个；丁字焊缝各侧600mm
53 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1013-01 | 131-V-1013 | 火炬气分液罐 | II | 容15桂N00392(21) | 2023-06-17 | 内检，内部抽查2个丁字焊缝；丁字焊缝各侧600mm
54 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1014-01 | 131-V-1014 | 凝液收集罐 | Ⅰ | 容17桂N00142(21) | 2023-07-12 | 外检，外部抽查1个丁字焊缝；丁字焊缝各侧600mm
55 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1015-01 | 131-V-1015 | CO2压缩机一段入口分离罐 | Ⅰ | 容17桂N00196(21 | 2023-09-22 | 内检，内部抽查1个丁字焊缝，丁字焊缝各侧600mm
56 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1016-01 | 131-V-1016 | CO2压缩机二级入口分离器 | Ⅰ | 容17桂N00164(21) | 2023-09-22 | 外检，外表面1个丁字焊缝各侧600mm。
57 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1017-01 | 131-V-1017 | CO2压缩机三级入口分离罐 | II | 容15桂N00479(21) | 2023-08-24 | 外检，外表面1个丁字焊缝各侧600mm。
58 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1201-01 | 131-V-1201 | 缓冲器 | II | 容15桂N00528(21) | 2023-05-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
59 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1202-01 | 131-V-1202 | 缓冲器 | II | 容15桂N00530(21) | 2023-05-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
60 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1203-01 | 131-V-1203 | 缓冲器 | II | 容15桂N00532(21) | 2023-05-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
61 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1204-01 | 131-V-1204 | 缓冲器 | II | 容15桂N00536(21) | 2023-05-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
62 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1205-01 | 131-V-1205 | 分离器 | II | 容15桂N00538(21) | 2023-05-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
63 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1206-01 | 131-V-1206 | 集液罐 | II | 容15桂N00541(21) | 2023-05-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
64 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1301-01 | 131-V-1301 | 缓冲器 | Ⅰ | 容17桂N00106（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
65 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1302-01 | 131-V-1302 | 缓冲器 | Ⅰ | 容17桂N00108（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
66 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1303-01 | 131-V-1303 | 缓冲器 | Ⅰ | 容17桂N00109（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
67 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1304-01 | 131-V-1304 | 缓冲器 | II | 容15桂N00270（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
68 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1305-01 | 131-V-1305 | 缓冲器 | II | 容15桂N00273（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
69 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1306-01 | 131-V-1306 | 缓冲器 | II | 容15桂N00281（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
70 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1307-01 | 131-V-1307 | 缓冲器 | II | 容15桂N00280（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
71 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1308-01 | 131-V-1308 | 缓冲器 | II | 容15桂N00277（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
72 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1309-01 | 131-V-1309 | 分离器 | Ⅰ | 容17桂N00098（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
73 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1310-01 | 131-V-1310 | 分离器 | Ⅰ | 容17桂N00097 (21) | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
74 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1311-01 | 131-V-1311 | 分离器 | II | 容15桂N00504（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
75 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1312-01 | 131-V-1312 | 分离器 | II | 容15桂N00260（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
76 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-V-1313-01 | 131-V-1313 | 集液罐 | Ⅰ | 容17桂N00101（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
77 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 冷冻站A | 132-E-1002A-01 | 132-E-1002A | 丙烯冷凝器 | II | 容15桂N00438(21) | 2023-04-16 | 外检，抽查5个丁字焊缝（封头抽查2个丁字缝，壳体外部抽查3个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm；
78 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 冷冻站A | 132-E-1002B-01 | 132-E-1002B | 丙烯冷凝器 | II | 容15桂N00442(21) | 2023-04-16 | 外检，抽查5个丁字焊缝（封头抽查2个丁字缝，壳体外部抽查3个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm；
79 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 冷冻站A | 132-E-1003-01 | 132-E-1003 | 丙烯过冷器 | II | 容15桂N00498(21) | 2023-06-03 | 外检，抽查4个丁字焊缝（封头抽查2个丁字缝，壳体抽查2个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm；
80 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 冷冻站A | 132-E-1004-01 | 132-E-1004 | 不凝气冷却器 | II | 容15桂N00423(21) | 2023-06-03 | 外检，抽查5个丁字焊缝（封头抽查2个丁字缝，壳体外部抽查3个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm；
81 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 冷冻站A | 132-V-1003-01 | 132-V-1003 | 丙烯中间罐 | III | 容13桂N00073(21) | 2023-08-05 | 外检，检查4个丁字焊缝，上封头，中部，下封头至少各一个，封头整圈环缝打磨，丁字焊缝各侧600mm 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
82 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 冷冻站A | 132-V-1004-01 | 132-V-1004 | 省功器 | III | 容13桂N00079(21) | 2023-07-01 | 外检，检查4个丁字焊缝，上封头，中部，下封头至少各一个，封头整圈环缝打磨，丁字焊缝各侧600mm 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
83 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-E-1001-01 | 133-E-1001 | 管壳式换热器 | Ⅰ | 容17桂N00061(21) | 2023-04-28 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
84 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-E-1101/1102-01 | 133-E-1101/1102 | 一级硫冷凝器二级硫冷凝器(133-E1101/1102) | Ⅰ | 容17桂N00275(21) | 2023-05-11 | 内外检，拆管箱测封头，抽查3个丁字焊缝（封头内部抽查2个丁字缝，壳体外部抽查2个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
85 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-E-1103-01 | 133-E-1103 | 三级硫冷凝器 | Ⅰ | 容17桂N00078(21) | 2023-05-11 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
86 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-E-1104-01 | 133-E-1104 | 硫冷却器 | II | 容15桂N00472(21) | 2023-07-29 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
87 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-E-1105-01 | 133-E-1105 | 一级预热器 | II | 容15桂N00208(21) | 2023-05-26 | 内外检，拆管箱测封头抽查2个丁字焊缝（封头内部抽查1个丁字缝，壳体外部抽查1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
88 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-E-1106-01 | 133-E-1106 | 二级预热器 | II | 容15桂N00218(21) | 2023-05-24 | 内外检，拆管箱测封头抽查2个丁字焊缝（封头内部抽查1个丁字缝，壳体外部抽查1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
89 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-E-1107-01 | 133-E-1107 | 三级预热器 | II | 容15桂N00225(21) | 2023-05-26 | 内外检，拆管箱测封头抽查2个丁字焊缝（封头内部抽查1个丁字缝，壳体外部抽查1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm，换热器抽芯
90 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-E-1108-01 | 133-E-1108 | 酸性气预热器 | II | 容15桂N00229(21) | 2023-05-26 | 内外检，拆管箱测封头，抽查2个丁字焊缝（封头内部抽查1个丁字缝，壳体外部抽查1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm，换热器抽芯
91 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-E-1110-01 | 133-E-1110 | 混合气预热器 | II | 容15桂N00232(21) | 2023-06-22 | 内外检，拆管箱测封头，抽查2个丁字焊缝（封头内部抽查1个丁字缝，壳体外部抽查1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
92 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-E-1111-01 | 133-E-1111 | 氧化空气预热器 | II | 容15桂N00241(21) | 2023-05-18 | 内外检，拆管箱测封头，抽查2个丁字焊缝（封头内部抽查1个丁字缝，壳体外部抽查1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
93 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-F-1101-01 | 133-F-1101 | 废热锅炉 | Ⅱ | 容15桂N00166（21） | 2023-08-23 | 内部检查耐火砖（宏观检查），外部打磨3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
94 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-F-1102-01 | 133-F-1102 | 废热锅炉 | Ⅱ | 容15桂N00481(21) | 2023-07-14 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
95 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-V-1001-01 | 133-V-1001 | SVLN-W-1200罐体 | Ⅰ | 容17桂N00053（21） | 2023-05-07 | 内检，检测内部1个丁字焊缝各侧600mm
96 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-V-1101-01 | 133-V-1101 | 酸性气分离罐 | Ⅱ | 容15桂N00288（21 | 2023-07-01 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
97 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-V-1103-01 | 133-V-1103 | 尾气分液罐 | Ⅰ | 容17桂N00054（21） | 2023-04-25 | 外检，外部抽查1个丁字焊缝，焊缝各侧600mm
98 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-V-1104-01 | 133-V-1104 | 排污罐 | Ⅰ | 容17桂N00064（21） | 2023-07-12 | 外检，外部抽查1个丁字焊缝，焊缝各侧600mm
99 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-V-1105-01 | 133-V-1105 | 闪蒸罐 | Ⅰ | 容17桂N00066（21） | 2023-07-12 | 外检，外部抽查1个丁字焊缝，焊缝各侧600mm
100 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-V-1106-01 | 133-V-1106 | 乙二醇排放气分离罐 | Ⅱ | 容15桂N00185（21） | 2023-06-17 | 内检，检测内部两个丁字焊缝，各侧600mm。
101 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-V-1107-01 | 133-V-1107 | 蒸汽干燥器 | Ⅱ | 容15桂N00188（21） | 2023-06-17 | 外检，外部抽查1个丁字焊缝，焊缝各侧600mm
102 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-X-1101-01 | 133-X-1101 | 液硫封 | Ⅰ | 容17桂N00056(21) | 2023-08-11 | 外检，外部抽查1个丁字焊缝，焊缝各侧600mm
103 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-X-1102-01 | 133-X-1102 | 液硫封 | Ⅰ | 容17桂N00224(21) | 2023-08-11 | 外检，外部抽查1个丁字焊缝，焊缝各侧600mm
104 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-X-1103-01 | 133-X-1103 | 液硫封 | Ⅰ | 容17桂N00062(21) | 2023-08-11 | 外检，外部抽查1个丁字焊缝，焊缝各侧600mm
105 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-X-1104-01 | 133-X-1104 | 液硫封 | Ⅰ | 容17桂N00067(21) | 2023-08-11 | 外检，外部抽查1个丁字焊缝，焊缝各侧600mm
106 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收A | 133-X-1105-01 | 133-X-1105 | 液硫封 | Ⅰ | 容17桂N00068(21) | 2023-08-11 | 外检，外部抽查1个丁字焊缝，焊缝各侧600mm
107 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO分离A | 141-E-1004-01 | 141-E-1004 | 再生气加热器 | Ⅱ | 容15桂N00403(21) | 2023-06-17 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm。 抽查管箱接管角焊缝1个，角焊缝整圈
108 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO分离A | 141-E-1005-01 | 141-E-1005 | 再生气冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00411(21) | 2023-06-29 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm。 抽查管箱接管角焊缝1个，角焊缝整圈
109 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO分离A | 141-V-1001A-01 | 141-V-1001A | 工艺气吸附器 | III | 容13桂N00087(21) | 2023-05-31 | 外检，查5个丁字焊缝，上下封头环缝打磨整圈，焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
110 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO分离A | 141-V-1001B-01 | 141-V-1001B | 工艺气吸附器 | III | 容13桂N00088(21) | 2023-05-31 | 外检，查5个丁字焊缝，上下封头环缝打磨整圈，焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
111 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO分离A | 141-V-1003-01 | 141-V-1003 | 再生气分离器 | Ⅱ | 容15桂N00422(21) | 2023-07-06 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
112 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO分离A | 141-V-1005-01 | 141-V-1005 | 原料气分离罐 | Ⅱ | 容15桂N00420(21) | 2023-06-17 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
113 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO分离A | 141-SR-1001-01 | 141-SR-1001 | 工艺气体过滤器 | II | 容15桂N00895(22) | 2023-08-27 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
114 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO压缩A | 142-E-1001-01 | 142-E-1001 | 压缩机冷却器Ⅰ | II | 容15桂N00414(21) | 2023-05-18 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝（封头两个、壳体两个），每个丁字焊缝各侧600mm
115 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO压缩A | 142-E-1002-01 | 142-E-1002 | 压缩机冷却器Ⅱ | II | 容15桂N00419(21) | 2023-05-18 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝（封头两个、壳体两个），每个丁字焊缝各侧600mm
116 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇合成 | 151-E-1001-01 | 151-E-1001 | 中间换热器 | Ⅲ | 容13桂N00123(21) | 2023-08-13 | 内外检，抽查4个丁字焊缝（封头内部抽查两个、壳体外部抽查两个），每个丁字焊缝各侧600mm。 抽查接管角焊缝2个，角焊缝整圈
117 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇合成 | 151-E-1002-01 | 151-E-1002 | 合成回路终冷器 | Ⅲ | 容13桂N00105(21) | 2023-07-15 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝（封头两个、壳体两个，封头环缝整圈打磨），每个丁字焊缝各侧600mm。 抽查接管角焊缝2个，角焊缝整圈 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
118 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇合成 | 151-E-1003-01 | 151-E-1003 | 排污冷却器 | Ⅰ | 容17桂N00088(21) | 2023-07-27 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝(封头和壳体各一个)，丁字焊缝各侧600mm
119 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇合成 | 151-R-1001A-01 | 151-R-1001A | 水冷甲醇合成反应器 | III | 容13桂N00037(21) | 2023-07-20 | 外检，抽查4个丁字焊缝，封头整圈环缝打磨，每个丁字焊缝各侧600mm，2个接管焊缝，一整圈，焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
120 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇合成 | 151-R-1001B-01 | 151-R-1001B | 水冷甲醇合成反应器 | III | 容13桂N00039(21) | 2023-05-13 | 外检，抽查4个丁字焊缝，封头整圈环缝打磨，每个丁字焊缝各侧600mm，2个接管焊缝，一整圈，焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
121 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇合成 | 151-R-1002-01 | 151-R-1002 | 保护床 | Ⅲ | 容13桂N00040（21） | 2023-10-14 | 内检，内部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm，2个接管焊缝，一整圈
122 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇合成 | 151-V-0008-01 | 151-V-0008 | 70甲醇缓冲罐 | Ⅱ | 容15桂N00329(21) | 2023-08-30 | 内检，内部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm，2个接管焊缝，一整圈
123 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇合成 | 151-V-1001-01 | 151-V-1001 | 汽包 | Ⅱ | 容15桂N00471(21) | 2023-05-08 | 内检，内部抽查封头两端3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
124 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇合成 | 151-V-1002-01 | 151-V-1002 | 甲醇分离器 | III | 容13桂N00048(21) | 2023-05-31 | 内检，内部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm；1个接管角焊缝，一整圈
125 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#合成气压缩 | 152-E-1001-01 | 152-E-1001 | 附：级间冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00239(21) | 2023-05-31 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm | 工艺处理难
126 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#合成气压缩 | 152-E-1002-01 | 152-E-1002 | 附：防喘振冷却器 | Ⅲ | 容13桂N00046(21) | 2023-05-31 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝（封头两个、壳体两个，封头环缝整圈打磨），每个丁字焊缝各侧600mm。 抽查接管角焊缝2个，角焊缝整圈 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30% | 工艺处理难
127 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇合成 | 152-V-1001-01 | 152-V-1001 | 新鲜气入口分离器 | III | 容13桂N00042（21） | 2023-10-14 | 内检，内部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm，抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈
128 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇合成 | 152-V-1002-01 | 152-V-1002 | 循环气入口分离器 | III | 容13桂N00043（21） | 2023-10-14 | 内检，内部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm，抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈
129 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇精馏 | 154-E-1001-01 | 154-E-1001 | 粗甲醇预热器 | Ⅱ | 容15桂N00228(21) | 2023-07-27 | 内外检，拆管箱测封头，抽查3个丁字焊缝（管箱侧封头内部抽查1个丁字缝，壳体外部抽查3个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm；
130 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇精馏 | 154-E-1002A-01 | 154-E-1002A | 预塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00236(21) | 2023-08-23 | 内外检，拆其中一侧封头，抽查3个丁字焊缝（封头内部抽查一个，壳体外部抽查2个），每个丁字焊缝各侧600mm
131 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇精馏 | 154-E-1002C-01 | 154-E-1002C | 预塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00231(21) | 2023-07-27 | 内检，拆其中一侧封头，抽查3个丁字焊缝（封头内部抽查一个，壳体外部抽查2个），每个丁字焊缝各侧600mm
132 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇精馏 | 154-E-1002D-01 | 154-E-1002D | 预塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00518（21） | 2023-08-23 | 内外检，拆其中一侧封头，抽查3个丁字焊缝（封头内部抽查一个，壳体外部抽查2个），每个丁字焊缝各侧600mm
133 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇精馏 | 154-E-1008A-01 | 154-E-1008A | 常压塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00230(21) | 2023-09-06 | 内外检，拆其中一侧封头，抽查3个丁字焊缝（封头内部抽查一个，壳体外部抽查2个），每个丁字焊缝各侧600mm
134 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇精馏 | 154-E-1008B-01 | 154-E-1008B | 常压塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00233(21) | 2023-09-06 | 内外检，拆其中一侧封头，抽查3个丁字焊缝（封头内部抽查一个，壳体外部抽查2个），每个丁字焊缝各侧600mm
135 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇精馏 | 154-E-1009-01 | 154-E-1009 | 常压塔产品冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00234(21) | 2023-07-27 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
136 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇精馏 | 154-E-1010A-01 | 154-E-1010A | 加压塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00514(21) | 2023-07-27 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
137 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇精馏 | 154-E-1010B-01 | 154-E-1010B | 加压塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00516(21) | 2023-07-27 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
138 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇精馏 | 154-E-1011A-01 | 154-E-1011A | 加压塔进料/釜底液换热器 | Ⅱ | 容15桂N00203(21) | 2023-04-14 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm，抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈。
139 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇精馏 | 154-E-1011B-01 | 154-E-1011B | 加压塔进料/釜底液换热器 | Ⅱ | 容15桂N00211(21) | 2023-04-14 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm，抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈。
140 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇精馏 | 154-E-1012-01 | 154-E-1012 | 加压塔产品冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00238(21) | 2023-07-27 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm，抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈。
141 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇精馏 | 154-E-1013-01 | 154-E-1013 | 回收塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00217(21) | 2023-04-14 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
142 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇精馏 | 154-E-1014-01 | 154-E-1014 | 废水冷却器 | Ⅰ | 容17桂N00090(21) | 2023-07-27 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm，抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈.
143 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇精馏 | 154-E-1015-01 | 154-E-1015 | 混合多元醇冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00242(21) | 2023-07-27 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
144 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇精馏 | 154-E-1018-01 | 154-E-1018 | 脱胺塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00309(21) | 2023-04-08 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm，抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈。
145 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇精馏 | 154-E-1019-01 | 154-E-1019 | 脱胺塔冷凝器 | Ⅱ | 容15桂N00331(21) | 2023-08-30 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm，抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈。
146 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇精馏 | 154-T-1003-01 | 154-T-1003 | 加压精馏塔 | Ⅱ | 容15桂N00254（21） | 2023-06-23 | 内检，拆塔盘通道板，内部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
147 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇精馏 | 154-T-1005-01 | 154-T-1005 | 回收精馏塔 | Ⅱ | 容15桂N00252（21） | 2023-06-29 | 内检，拆塔盘通道板，内部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
148 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇精馏 | 154-T-1007-01 | 154-T-1007 | 脱胺塔 | Ⅱ | 容15桂N00333(21) | 2023-08-30 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
149 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 1#甲醇精馏 | 154-V-1006-01 | 154-V-1006 | 回收塔回流罐 | Ⅱ | 容15桂N00462(21) | 2023-08-11 | 内检，内部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
150 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-SR-1001-01 | 131-SR-1001 | 富甲醇过滤器 | Ⅱ | 容15桂N01276(22) | 2023-04-08 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
151 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗A | 131-SR-1002-01 | 131-SR-1002 | 贫甲醇过滤器 | Ⅱ | 容15桂N01274(22) | 2023-03-10 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
152 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2001-01 | 131-E-2001 | 原料气冷却器Ⅰ | III | 容13桂N00146(21) | 2023-05-14 | 外检，外部抽查6个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查接管角焊缝一个，角焊缝整圈 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
153 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2002-01 | 131-E-2002 | 原料气冷却器Ⅱ | II | 容15桂N00468(21) | 2023-06-04 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查接管角焊缝一个，角焊缝整圈
154 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2003-01 | 131-E-2003 | 合成气/甲醇换热器 | II | 容15桂N00437(21) | 2023-05-20 | 内外检，拆管箱封头，查3个丁字焊缝（管箱封头内部丁字缝1个，壳体外部丁字缝2个），焊缝两侧各50mm
155 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2004-01 | 131-E-2004 | 富甲醇激冷器I | II | 容15桂N00431(21) | 2023-05-21 | 外检，查4个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm，焊缝两侧各50mm
156 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2005-01 | 131-E-2005 | 冷却段甲醇激冷器 | II | 容15桂N00433(21) | 2023-06-14 | 外检，查4个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm，焊缝两侧各50mm
157 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2008-01 | 131-E-2008 | 贫甲醇冷却器 | III | 容13桂N00111(21) | 2023-06-23 | 外检，外部抽查6个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查壳体接管角焊缝一个，角焊缝整圈。 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
158 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2009-01 | 131-E-2009 | 甲醇换热器Ⅱ | III | 容13桂N00156(21) | 2023-06-02 | 外检，外部抽查6个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查壳体接管角焊缝一个，角焊缝整圈。 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
159 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2010A-01 | 131-E-2010A | 甲醇换热器IV | II | 容15桂N00361（21） | 2023-04-27 | 内外检，拆管箱侧封头，抽查6个丁字焊缝（封头内部3个丁字缝，壳体外部3个丁字缝）
160 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2010B-01 | 131-E-2010B | 甲醇换热器IV | II | 容15桂N00362（21） | 2023-04-27 | 内外检，拆管箱侧封头，抽查6个丁字焊缝（封头内部3个丁字缝，壳体外部3个丁字缝），换热器抽芯
161 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2010C-01 | 131-E-2010C | 甲醇换热器IV | II | 容15桂N00363（21） | 2023-04-27 | 内外检，拆管箱侧封头，抽查6个丁字焊缝（封头内部3个丁字缝，壳体外部3个丁字缝）
162 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2010D-01 | 131-E-2010D | 甲醇换热器IV | II | 容15桂N00365（21） | 2023-04-27 | 内外检，拆管箱侧封头，抽查6个丁字焊缝（封头内部3个丁字缝，壳体外部3个丁字缝）
163 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2010E-01 | 131-E-2010E | 甲醇换热器IV | II | 容15桂N00366（21） | 2023-04-27 | 内外检，拆管箱侧封头，抽查6个丁字焊缝（封头内部3个丁字缝，壳体外部3个丁字缝）
164 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2010F-01 | 131-E-2010F | 甲醇换热器IV | II | 容15桂N00367（21） | 2023-04-27 | 内外检，拆管箱侧封头，抽查6个丁字焊缝（封头内部3个丁字缝，壳体外部3个丁字缝）
165 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2012-01 | 131-E-2012 | 热再生塔再沸器 | II | 容15桂N00381（21） | 2023-04-09 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体2个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查管箱侧接管角焊缝一个，角焊缝整圈。
166 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2013-01 | 131-E-2013 | H2S馏分冷凝器 | II | 容15桂N00396（21） | 2023-04-09 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体2个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查壳体接管角焊缝一个，角焊缝整圈。
167 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2014-01 | 131-E-2014 | H2S馏分换热器 | II | 容15桂N00398（21） | 2023-04-09 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
168 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2015-01 | 131-E-2015 | 甲醇/水分离塔再沸器 | Ⅰ | 容17桂N00140（21） | 2023-04-09 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
169 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2016A-01 | 131-E-2016A | 回流冷却器I | II | 容15桂N00441(21) | 2023-05-31 | 内外检，抽查4个丁字焊缝（封头内部2个丁字缝，壳体外部2个丁字缝），每个丁字焊缝各侧500mm； 外部抽查管箱侧接管角焊缝一个，角焊缝整圈。换热器抽芯
170 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2016B-01 | 131-E-2016B | 回流冷却器II | II | 容15桂N00446(21) | 2023-05-31 | 内外检，拆管箱侧封头，抽查4个丁字焊缝（封头内部2个丁字缝，壳体外部2个丁字缝），每个丁字焊缝各侧500mm； 内部抽查管箱侧接管角焊缝一个，角焊缝整圈。
171 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2017-01 | 131-E-2017 | H2S馏分激冷器 | II | 容15桂N00409(21) | 2023-05-31 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm； 封头接管角焊缝一个，整圈
172 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2018-01 | 131-E-2018 | 尾气/甲醇换热器 | II | 容13桂N00094(21) | 2023-07-20 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体2个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
173 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2019A-01 | 131-E-2019A | 甲醇换热器III | II | 容13桂N00100(21) | 2023-06-23 | 外检，外部抽查5个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体3个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查壳体接管角焊缝一个，角焊缝整圈。
174 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2019B-01 | 131-E-2019B | 甲醇换热器III | II | 容13桂N00101(21) | 2023-06-23 | 外检，外部抽查5个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体3个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查壳体接管角焊缝一个，角焊缝整圈。
175 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2019C-01 | 131-E-2019C | 甲醇换热器III | II | 容13桂N00102(21) | 2023-06-23 | 外检，外部抽查5个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体3个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查壳体接管角焊缝一个，角焊缝整圈。
176 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2019D-01 | 131-E-2019D | 甲醇换热器III | II | 容13桂N00103(21) | 2023-06-23 | 外检，外部抽查5个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体3个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查壳体接管角焊缝一个，角焊缝整圈。
177 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2019E-01 | 131-E-2019E | 甲醇换热器III | II | 容13桂N00104(21) | 2023-06-23 | 外检，外部抽查5个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体3个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查壳体接管角焊缝一个，角焊缝整圈。
178 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2019F-01 | 131-E-2019F | 甲醇换热器III | II | 容13桂N00001（21） | 2023-06-23 | 外检，外部抽查5个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体3个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm； 抽查壳体接管角焊缝一个，角焊缝整圈。
179 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2021-01 | 131-E-2021 | 富甲醇激冷器II | II | 容15桂N00435(21) | 2023-06-03 | 外检，抽查5个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧500mm，焊缝两侧各50mm
180 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2023-01 | 131-E-2023 | CO2压缩机一级冷却器 | Ⅰ | 容17桂N00135(21) | 2023-06-29 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
181 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2024-01 | 131-E-2024 | CO2压缩机二级冷却器 | II | 容15桂N00369(21) | 2023-08-26 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm；
182 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2025-01 | 131-E-2025 | CO2压缩机三段防喘振回路冷却器 | II | 容15桂N00375(21) | 2023-06-18 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm；
183 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2026-01 | 131-E-2026 | CO2压缩机四段出口冷却器 | II | 容15桂N00383(21) | 2023-06-09 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm；
184 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2201-01 | 131-E-2201 | 气体冷却器 | II | 容15桂N00400（21） | 2023-11-01 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝（封头2个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
185 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2301-01 | 131-E-2301 | 冷却器 | Ⅰ | 容17桂N00127（21） | 2023-08-11 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
186 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2302-01 | 131-E-2302 | 冷却器 | II | 容15桂N00328（21） | 2023-08-11 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
187 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2303-01 | 131-E-2303 | 冷却器 | II | 容15桂N00330（21） | 2023-08-11 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
188 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-E-2304-01 | 131-E-2304 | 冷却器 | Ⅰ | 容17桂N00128（21） | 2023-08-11 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
189 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-T-2001-01 | 131-T-2001 | 甲醇洗涤塔I | III | 容13桂N00082(21) | 2023-03-17 | 外检，抽查三个丁字焊缝；上封头，中部，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm，中部丁字焊缝各侧600mm；下封头接管角焊缝2个，角焊缝整圈
190 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-T-2002-01 | 131-T-2002 | CO2产品塔 | II | 容15桂N00494(21) | 2023-05-26 | 外检，抽查三个丁字焊缝；上封头，中部，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm，中部丁字焊缝各侧600mm；下封头接管角焊缝2个，角焊缝整圈
191 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-T-2004-01 | 131-T-2004 | 热再生塔 | II | 容15桂N00495(21) | 2023-05-26 | 外检，查三个丁字焊缝；上封头，中部，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm，中部丁字焊缝各侧600mm；下封头接管角焊缝2个，角焊缝整圈
192 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-T-2005-01 | 131-T-2005 | 甲醇/水分离塔 | II | 容15桂N00389(21) | 2023-05-24 | 内检，打开塔盘通道板，内部抽查三个丁字焊缝；上封头，中部，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm，中部丁字焊缝各侧600mm；下封头接管角焊缝2个，角焊缝整圈
193 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-T-2006-01 | 131-T-2006 | 洗氨塔I | III | 容13桂N00076(21) | 2023-07-16 | 内检，开塔盘通道板，内部抽查2个丁字焊缝；上封头，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm，下封头接管角焊缝1个，角焊缝整圈
194 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-T-2007-01 | 131-T-2007 | 洗氨塔II | III | 容13桂N00078(21) | 2023-06-17 | 内检，开塔盘通道板，内部抽查2个丁字焊缝；上封头，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm，下封头接管角焊缝1个，角焊缝整圈
195 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-T-2011-01 | 131-T-2011 | CO2水洗塔 | II | 容17桂N00145(21) | 2023-04-27 | 内检，打开塔盘通道板，内部抽查2个丁字焊缝；上封头，下封头各一个,丁字焊缝各侧600mm，
196 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2002-01 | 131-V-2002 | 循环气闪蒸罐I | III | 容13桂N00090(21) | 2023-07-09 | 内检，内部抽查3个丁字焊缝；上封头，中部，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm，下封头接管角焊缝1个，角焊缝整圈。
197 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2003-01 | 131-V-2003 | 循环气闪蒸罐II | III | 容13桂N00092(21) | 2023-07-21 | 内检，内部抽查3个丁字焊缝；上封头，中部，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm，下封头接管角焊缝1个，角焊缝整圈。
198 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2004-01 | 131-V-2004 | 甲醇闪蒸罐 | II | 容15桂N00399(21) | 2023-06-17 | 内检，内部抽查3个丁字焊缝；上封头，中部，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm，下封头接管角焊缝1个，角焊缝整圈。
199 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2006-01 | 131-V-2006 | H2S馏分分离器I | II | 容15桂N00480(21) | 2023-09-22 | 内检，内部抽查2个丁字焊缝；上封头，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm。
200 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2007-01 | 131-V-2007 | H2S馏分分离器II | II | 容15桂N00489(21) | 2023-09-22 | 外检，外部抽查1个丁字焊缝，下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm。
201 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2008-01 | 131-V-2008 | 循环气闪蒸罐III | II | 容15桂N00449(21) | 2023-07-21 | 内检，内部抽查3个丁字焊缝；上封头，中部，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm，下封头接管角焊缝1个，角焊缝整圈。
202 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2009-01 | 131-V-2009 | 循环气闪蒸罐IV | II | 容15桂N00451(21) | 2023-06-17 | 内检，内部抽查3个丁字焊缝；上封头，中部，下封头各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm，下封头接管角焊缝1个，角焊缝整圈。
203 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2011-01 | 131-V-2011 | CO2闪蒸罐 | II | 容15桂N00386(21) | 2023-07-21 | 内检，内部抽查3个丁字焊缝；上封头，中部，下封头各一个；丁字焊缝各侧600mm。
204 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2013-01 | 131-V-2013 | 火炬气分液罐 | Ⅰ | 容15桂N00394(21) | 2023-06-17 | 内检，内部抽查2个丁字焊缝；丁字焊缝各侧600mm
205 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2014-01 | 131-V-2014 | 凝液收集罐 | Ⅰ | 容17桂N00143(21) | 2023-07-12 | 外检，外部抽查1个丁字焊缝；丁字焊缝各侧600mm。
206 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2015-01 | 131-V-2015 | CO2压缩机一段入口分离罐 | Ⅰ | 容17桂N00197(21) | 2023-09-22 | 内检，内部抽查1个丁字焊缝，丁字焊缝各侧600mm。
207 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2016-01 | 131-V-2016 | CO2压缩机二级入口分离器 | Ⅰ | 容17桂N00177(21) | 2023-09-22 | 外检，外表面1个丁字焊缝各侧600mm。
208 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2017-01 | 131-V-2017 | CO2压缩机三级入口分离罐 | Ⅰ | 容15桂N00490(21) | 2023-08-24 | 外检，外表面1个丁字焊缝各侧600mm。
209 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2201-01 | 131-V-2201 | 气缓冲器 | II | 容15桂N00540（21） | 2023-05-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
210 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2202-01 | 131-V-2202 | 缓冲器 | II | 容15桂N00542（21） | 2023-05-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
211 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2203-01 | 131-V-2203 | 气缓冲器 | II | 容15桂N00543（21） | 2023-05-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
212 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2204-01 | 131-V-2204 | 气缓冲器 | II | 容15桂N00544（21） | 2023-05-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
213 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2205-01 | 131-V-2205 | 分离器 | II | 容15桂N00531（21） | 2023-05-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
214 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2206-01 | 131-V-2206 | 集液罐 | II | 容15桂N00535（21） | 2023-05-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
215 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2301-01 | 131-V-2301 | 缓冲器 | Ⅰ | 容17桂N00113（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
216 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2302-01 | 131-V-2302 | 一级排气缓冲罐 | Ⅰ | 容17桂N00114（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
217 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2303-01 | 131-V-2303 | 二级进气缓冲器 | Ⅰ | 容17桂N00117（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
218 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2304-01 | 131-V-2304 | 二级排气缓冲罐 | II | 容15桂N00306（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
219 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2305-01 | 131-V-2305 | 三级进气缓冲器 | II | 容15桂N00311（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
220 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2306-01 | 131-V-2306 | 三级排气缓冲罐 | II | 容15桂N00313（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
221 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2307-01 | 131-V-2307 | 四级进气缓冲器 | II | 容15桂N00319（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
222 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2308-01 | 131-V-2308 | 四级排气缓冲罐 | II | 容15桂N00324（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
223 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2309-01 | 131-V-2309 | 前置分离器 | Ⅰ | 容17桂N00111（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
224 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2310-01 | 131-V-2310 | 一级分离器 | Ⅰ | 容17桂N00112（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
225 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2311-01 | 131-V-2311 | 二级分离器 | II | 容15桂N00301（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
226 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2312-01 | 131-V-2312 | 三级分离器 | II | 容15桂N00302（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
227 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-V-2313-01 | 131-V-2313 | 集液罐 | Ⅰ | 容17桂N00124（21） | 2023-08-11 | 外检，外表面抽查1个丁字焊缝各侧600mm
228 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 冷冻站B | 132-E-2002A-01 | 132-E-2002A | 丙烯冷凝器 | II | 容15桂N00444(21) | 2023-04-07 | 外检，抽查5个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm；
229 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 冷冻站B | 132-E-2002B-01 | 132-E-2002B | 丙烯冷凝器 | II | 容15桂N00447(21) | 2023-04-07 | 外检，抽查5个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm；
230 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 冷冻站B | 132-E-2003-01 | 132-E-2003 | 丙烯过冷器 | II | 容15桂N00418(21) | 2023-06-03 | 外检，抽查5个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm；
231 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 冷冻站B | 132-E-2004-01 | 132-E-2004 | 不凝气冷却器 | II | 容15桂N00425(21) | 2023-06-03 | 外检，抽查5个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm；
232 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 冷冻站B | 132-V-2003-01 | 132-V-2003 | 丙烯中间罐 | III | 容13桂N00074(21) | 2023-08-05 | 外检，抽查5个丁字焊缝，焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
233 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 冷冻站B | 132-V-2004-01 | 132-V-2004 | 省功器 | III | 容13桂N00081(21) | 2023-07-01 | 外检，抽查4个丁字焊缝，上封头，中部，下封头至少各一个；焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
234 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收B | 133-E-2101/2102-01 | 133-E-2101/2102 | 一级硫冷凝器二级硫冷凝器（133-E2101/2102） | Ⅰ | 容17桂N00091(21) | 2023-05-11 | 取消
235 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收B | 133-E-2103-01 | 133-E-2103 | 三级硫冷凝器 | Ⅰ | 容17桂N00092(21) | 2023-05-11 | 取消
236 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收B | 133-E-2104-01 | 133-E-2104 | 硫冷却器 | II | 容15桂N00247(21) | 2023-07-29 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
237 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收B | 133-E-2105-01 | 133-E-2105 | 一级预热器 | II | 容15桂N00250(21) | 2023-05-26 | 内外检，拆管箱测封头抽查2个丁字焊缝（封头内部抽查1个丁字缝，壳体外部抽查1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm，换热器抽芯
238 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收B | 133-E-2106-01 | 133-E-2106 | 二级预热器 | II | 容15桂N00210(21) | 2023-05-24 | 内外检，拆管箱测封头抽查2个丁字焊缝（封头内部抽查1个丁字缝，壳体外部抽查1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
239 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收B | 133-E-2107-01 | 133-E-2107 | 三级预热器 | II | 容15桂N00215(21) | 2023-05-26 | 内外检，拆管箱测封头抽查2个丁字焊缝（封头内部抽查1个丁字缝，壳体外部抽查1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
240 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收B | 133-E-2108-01 | 133-E-2108 | 酸性气预热器 | II | 容15桂N00219(21) | 2023-05-26 | 内外检，拆管箱测封头抽查2个丁字焊缝（封头内部抽查1个丁字缝，壳体外部抽查1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm，换热器抽芯
241 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收B | 133-E-2110-01 | 133-E-2110 | 混合气预热器 | II | 容15桂N00221(21) | 2023-06-22 | 内外检，拆管箱测封头，抽查2个丁字焊缝（封头内部抽查1个丁字缝，壳体外部抽查1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
242 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收B | 133-E-2111-01 | 133-E-2111 | 氧化空气预热器 | II | 容15桂N00223(21) | 2023-05-18 | 内外检，拆管箱测封头，抽查2个丁字焊缝（封头内部抽查1个丁字缝，壳体外部抽查1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
243 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收B | 133-F-2101-01 | 133-F-2101 | 废热锅炉 | Ⅱ | 容15桂N00169（21） | 2023-08-23 | 内部检查耐火砖（宏观检查），外部打磨3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
244 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收B | 133-F-2102-01 | 133-F-2102 | 废热锅炉 | Ⅱ | 容15桂N00508(21) | 2023-07-14 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
245 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收B | 133-V-2101-01 | 133-V-2101 | 酸性气分离罐 | Ⅱ | 容15桂N00505(21) | 2023-07-01 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝（封头1个丁字缝，壳体1个丁字缝），每个丁字焊缝各侧600mm
246 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收B | 133-V-2103-01 | 133-V-2103 | 尾气分液罐 | Ⅰ | 容17桂N00269（21） | 2023-07-01 | 外检，外部抽查1个丁字焊缝，焊缝各侧600mm
247 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收B | 133-V-2104-01 | 133-V-2104 | 排污罐 | Ⅰ | 容17桂N00069（21） | 2023-07-12 | 外检，外部抽查1个丁字焊缝，焊缝各侧600mm
248 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收B | 133-V-2105-01 | 133-V-2105 | 闪蒸罐 | Ⅰ | 容17桂N00071（21） | 2023-07-12 | 外检，外部抽查1个丁字焊缝，焊缝各侧600mm
249 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收B | 133-V-2106-01 | 133-V-2106 | 乙二醇排放气分离罐 | Ⅱ | 容15桂N00192（21） | 2023-06-17 | 内检，检测内部两个丁字焊缝各侧600mm
250 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收B | 133-V-2107-01 | 133-V-2107 | 蒸汽干燥器 | Ⅱ | 容15桂N00195（21） | 2023-06-17 | 外检，外部抽查1个丁字焊缝，焊缝各侧600mm
251 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收B | 133-X-2101-01 | 133-X-2101 | 液硫封 | Ⅰ | 容17桂N00070(21) | 2023-08-11 | 外检，外部抽查1个丁字焊缝，焊缝各侧600mm
252 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收B | 133-X-2102-01 | 133-X-2102 | 液硫封 | Ⅰ | 容17桂N00072(21) | 2023-08-11 | 外检，外部抽查1个丁字焊缝，焊缝各侧600mm
253 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收B | 133-X-2103-01 | 133-X-2103 | 液硫封 | Ⅰ | 容17桂N00074(21) | 2023-08-11 | 外检，外部抽查1个丁字焊缝，焊缝各侧600mm
254 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收B | 133-X-2104-01 | 133-X-2104 | 液硫封 | Ⅰ | 容17桂N00076(21) | 2023-08-11 | 外检，外部抽查1个丁字焊缝，焊缝各侧600mm
255 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 硫回收B | 133-X-2105-01 | 133-X-2105 | 液硫封 | Ⅰ | 容17桂N00077(21) | 2023-08-11 | 外检，外部抽查1个丁字焊缝，焊缝各侧600mm
256 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO分离B | 141-E-2003-01 | 141-E-2003 | 再生气加热器 | Ⅱ | 容15桂N00527(21) | 2023-11-02 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm。 抽查管箱接管角焊缝1个，角焊缝整圈
257 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO分离B | 141-E-2004-01 | 141-E-2004 | 再生气冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00529(21) | 2023-10-14 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm。 抽查管箱接管角焊缝1个，角焊缝整圈
258 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO分离B | 141-V-2001A-01 | 141-V-2001A | 工艺气吸附器 | III | 容13桂N00147(21) | 2023-12-03 | 外检，查5个丁字焊缝，上下封头环缝打磨整圈，焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
259 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO分离B | 141-V-2001B-01 | 141-V-2001B | 工艺气吸附器 | III | 容13桂N00148(21) | 2023-12-03 | 外检，查5个丁字焊缝，上下封头环缝打磨整圈，焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
260 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO分离B | 141-V-2003-01 | 141-V-2003 | 再生气分离器 | Ⅱ | 容15桂N00550（21） | 2023-12-03 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
261 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO分离B | 141-V-2005-01 | 141-V-2005 | 原料气分离罐 | Ⅱ | 容15桂N00470（21） | 2023-11-11 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
262 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO分离B | 141-Y-2002-01 | 141-Y-2002 | 低温液体贮罐 | II | 容15桂N00406(21 | 2023-11-26 | 外检，检测真空度，打开真空度检测口
263 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO分离B | 141-SR-2001-01 | 141-SR-2001 | 工艺气体过滤器 | II | 容15桂N00896(22) | 2023-08-27 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
264 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO压缩B | 142-E-2001-01 | 142-E-2001 | 后冷却器 | II | 容15桂00811（21） | 2023-08-02 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝（封头两个、壳体两个），每个丁字焊缝各侧600mm
265 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO压缩B | 142-E-2002-01 | 142-E-2002 | 中间冷却器1 | II | 容15桂00812（21） | 2023-08-02 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝（封头两个、壳体两个），每个丁字焊缝各侧600mm
266 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO压缩B | 142-E-2003-01 | 142-E-2003 | 中间冷却器2 | II | 容15桂00813（21） | 2023-08-02 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝（封头两个、壳体两个），每个丁字焊缝各侧600mm
267 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO压缩B | 142-E-2004-01 | 142-E-2004 | 中间冷却器3 | II | 容15桂00814（21） | 2023-08-02 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝（封头两个、壳体两个），每个丁字焊缝各侧600mm
268 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO压缩B | 142-E-2005-01 | 142-E-2005 | 中间冷却器4 | II | 容15桂00815（21） | 2023-08-02 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝（封头两个、壳体两个），每个丁字焊缝各侧600mm
269 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | CO压缩B | 142-E-2006-01 | 142-E-2006 | 中间冷却器5 | II | 容15桂00816（21） | 2023-08-02 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝（封头两个、壳体两个），每个丁字焊缝各侧600mm
270 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇合成 | 151-E-2001-01 | 151-E-2001 | 中间换热器 | Ⅲ | 容13桂N00124(21) | 2023-08-13 | 外检，抽查5个丁字焊缝（封头抽查两个、壳体外部抽查3个），焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
271 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇合成 | 151-E-2002-01 | 151-E-2002 | 合成回路终冷器 | Ⅲ | 容13桂N00106(21) | 2023-07-15 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝（封头两个、壳体两个），每个丁字焊缝各侧600mm。 抽查接管角焊缝2个，角焊缝整圈 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
272 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇合成 | 151-E-2003-01 | 151-E-2003 | 排污冷却器 | Ⅰ | 容17桂N00212(21) | 2023-07-27 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝(封头和壳体各一个)，丁字焊缝各侧600mm
273 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇合成 | 151-R-2001A-01 | 151-R-2001A | 水冷甲醇合成反应器 | III | 容13桂N00117(21) | 2023-09-04 | 外检，抽查4个丁字焊缝，，2个接管焊缝，一整圈 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
274 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇合成 | 151-R-2001B-01 | 151-R-2001B | 水冷甲醇合成反应器 | III | 容13桂N00118(21) | 2023-09-06 | 外检，抽查4个丁字焊缝，，2个接管焊缝，一整圈 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
275 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇合成 | 151-R-2002-01 | 151-R-2002 | 保护床 | III | 容13桂N00041（21） | 2023-10-14 | 外检，抽查4个丁字焊缝，，2个接管焊缝，一整圈 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
276 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇合成 | 151-V-2001-01 | 151-V-2001 | 汽包 | Ⅱ | 容15桂N00546(21) | 2023-09-01 | 外检，抽查封头两端3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
277 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇合成 | 151-V-2002-01 | 151-V-2002 | 甲醇分离器 | III | 容13桂N00049(21) | 2023-05-31 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝，1个接管角焊缝，一整圈；焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
278 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇合成 | 151-V-2003-01 | 151-V-2003 | 排污膨胀槽 | Ⅰ | 容17桂N00156(21) | 2023-08-11 | 内检，内部抽查1个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
279 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇合成 | 151-V-2004-01 | 151-V-2004 | 甲醇膨胀槽 | Ⅱ | 容15桂N00459(21) | 2023-08-11 | 内检，内部抽查封头两端3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
280 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇合成 | 151-V-2005-01 | 151-V-2005 | 火炬分液罐 | Ⅱ | 容15桂N00461(21) | 2023-08-11 | 内检，内部抽查封头两端3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
281 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#合成气压缩 | 152-E-2001-01 | 152-E-2001 | 附：级间冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00240(21) | 2023-05-31 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
282 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#合成气压缩 | 152-E-2002-01 | 152-E-2002 | 附：防喘振冷却器 | Ⅲ | 容13桂N00047(21) | 2023-05-31 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝（封头两个、壳体两个）。 抽查接管角焊缝2个，角焊缝整圈 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
283 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇合成 | 152-V-2001-01 | 152-V-2001 | 新鲜气入口分离器 | III | 容13桂N00044（21） | 2023-10-14 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝，抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈，焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
284 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇合成 | 152-V-2002-01 | 152-V-2002 | 循环气入口分离器 | III | 容13桂N00045（21） | 2023-10-14 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝，抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈，焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
285 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-E-2001-01 | 154-E-2001 | 粗甲醇预热器 | Ⅱ | 容15桂N00525(21) | 2023-07-27 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
286 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-E-2002A-01 | 154-E-2002A | 预塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00526(21) | 2023-07-27 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm。 抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈
287 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-E-2002C-01 | 154-E-2002C | 预塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00243(21) | 2023-07-27 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm。 抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈
288 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-E-2002D-01 | 154-E-2002D | 预塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00522（21） | 2023-07-27 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm。 抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈
289 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-E-2008A-01 | 154-E-2008A | 常压塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00235(21) | 2023-09-06 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm。 抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈
290 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-E-2008B-01 | 154-E-2008B | 常压塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00237(21) | 2023-09-06 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm。 抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈
291 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-E-2009-01 | 154-E-2009 | 常压塔产品冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00515（21） | 2023-07-27 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm，抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈。
292 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-E-2010A-01 | 154-E-2010A | 加压塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00519(21) | 2023-07-27 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm。 抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈
293 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-E-2010B-01 | 154-E-2010B | 加压塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00520(21) | 2023-07-27 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm。 抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈
294 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-E-2011A-01 | 154-E-2011A | 加压塔进料/釜底液换热器 | Ⅱ | 容15桂N00320(21) | 2023-04-14 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm，抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈
295 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-E-2011B-01 | 154-E-2011B | 加压塔进料/釜底液换热器 | Ⅱ | 容15桂N00323(21) | 2023-04-14 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm，抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈
296 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-E-2012-01 | 154-E-2012 | 加压塔产品冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00517(21) | 2023-07-27 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm，抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈
297 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-E-2013-01 | 154-E-2013 | 回收塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00315(21) | 2023-05-12 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
298 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-E-2014-01 | 154-E-2014 | 废水冷却器 | Ⅰ | 容17桂N00206(21) | 2023-07-27 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm，抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈。
299 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-E-2015-01 | 154-E-2015 | 混合多元醇冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00245(21) | 2023-07-27 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm，抽查接管角焊缝1个，角焊缝整圈。
300 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-E-2018-01 | 154-E-2018 | 脱胺塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00310(21) | 2023-04-08 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
301 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-E-2019-01 | 154-E-2019 | 脱胺塔冷凝器 | Ⅱ | 容15桂N00332(21) | 2023-08-30 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
302 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-T-2003-01 | 154-T-2003 | 加压精馏塔 | Ⅱ | 容15桂N00255（21） | 2023-06-23 | 外检，拆塔盘通道板，外部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
303 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-T-2005-01 | 154-T-2005 | 回收精馏塔 | Ⅱ | 容15桂N00253（21） | 2023-06-29 | 外检，拆塔盘通道板，外部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
304 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-T-2007-01 | 154-T-2007 | 脱胺塔 | Ⅱ | 容15桂N00335(21) | 2023-08-30 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
305 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-V-2001-01 | 154-V-2001 | 预塔回流罐 | Ⅱ | 容15桂N00463(21) | 2023-08-11 | 内检，内部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
306 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-V-2005-01 | 154-V-2005 | 加压塔回流罐 | Ⅱ | 容15桂N00457(21) | 2023-08-11 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
307 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 2#甲醇精馏 | 154-V-2006-01 | 154-V-2006 | 回收塔回流罐 | Ⅱ | 容15桂N00458(21) | 2023-08-11 | 外检，外部抽查3个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
308 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | PSA制氢 | 158-E-0001-01 | 158-E-0001 | 解析气冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00547(21) | 2023-06-07 | 外检，抽查4个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm；
309 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | PSA制氢 | 158-E-0002-01 | 158-E-0002 | 中间冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00548(21) | 2023-06-07 | 外检，抽查4个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm；
310 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | PSA制氢 | 158-V-0001-01 | 158-V-0001 | 吸附塔 | III | 容13桂N00133 | 2023-08-18 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝；上封头，中部，下封头至少各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm。 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
311 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | PSA制氢 | 158-V-0002-01 | 158-V-0002 | 吸附塔 | III | 容13桂N00134 | 2023-08-18 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝；上封头，中部，下封头至少各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm。 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
312 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | PSA制氢 | 158-V-0003-01 | 158-V-0003 | 吸附塔 | III | 容13桂N00135 | 2023-08-18 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝；上封头，中部，下封头至少各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm。 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
313 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | PSA制氢 | 158-V-0004-01 | 158-V-0004 | 吸附塔 | III | 容13桂N00136 | 2023-08-18 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝；上封头，中部，下封头至少各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm。 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
314 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | PSA制氢 | 158-V-0005-01 | 158-V-0005 | 吸附塔 | III | 容13桂N00137 | 2023-08-18 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝；上封头，中部，下封头至少各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm。 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
315 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | PSA制氢 | 158-V-0006-01 | 158-V-0006 | 吸附塔 | III | 容13桂N00138 | 2023-08-18 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝；上封头，中部，下封头至少各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm。 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
316 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | PSA制氢 | 158-V-0007-01 | 158-V-0007 | 吸附塔 | III | 容13桂N00141 | 2023-08-18 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝；上封头，中部，下封头至少各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm。 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
317 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | PSA制氢 | 158-V-0008-01 | 158-V-0008 | 吸附塔 | III | 容13桂N00142 | 2023-08-18 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝；上封头，中部，下封头至少各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm。 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
318 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | PSA制氢 | 158-V-0009-01 | 158-V-0009 | 吸附塔 | III | 容13桂N00143 | 2023-08-18 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝；上封头，中部，下封头至少各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm。 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
319 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | PSA制氢 | 158-V-0010-01 | 158-V-0010 | 吸附塔 | III | 容13桂N00144 | 2023-08-18 | 外检，外部抽查4个丁字焊缝；上封头，中部，下封头至少各一个；上封头和下封头环焊缝一整圈，纵焊缝600mm。 焊缝打磨长度须达到总焊缝长度的30%
320 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | PSA制氢 | 158-V-0011-01 | 158-V-0011 | 原料气分液罐 | II | 容15桂N00496 | 2023-07-27 | 外检，抽查2个丁字焊缝，丁字焊缝各侧600mm
321 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-SR-2001-01 | 131-SR-2001 | 富甲醇过滤器 | Ⅱ | 容15桂N01277(22) | 2023-04-08 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
322 | 广西华谊能源化工有限公司 | 甲醇作业区 | 低温甲醇洗B | 131-SR-2002-01 | 131-SR-2002 | 贫甲醇过滤器 | Ⅱ | 容15桂N01275(22) | 2023-03-10 | 外检，外部抽查2个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧600mm
Note on G36: 123456: 二级冷却器
Note on G37: 123456: 一级冷却器
Note on G38: 123456: 二级冷却器
Note on G39: 123456: 冷却器
Note on G40: 123456: 回路冷却器
Note on G61: 123456: 一级进气缓冲器
Note on G62: 123456: 一级排气缓冲器
Note on G63: 123456: 二级进气缓冲器
Note on G64: 123456: 二级排气缓冲器
Note on G65: 123456: 二级分离器
Note on G67: 123456: 一级进气缓冲器
Note on G68: 123456: 一级进气缓冲器
Note on G69: 123456: 一级进气缓冲器
Note on G70: 123456: 一级进气缓冲器
Note on G71: 123456: 一级进气缓冲器
Note on G72: 123456: 一级进气缓冲器
Note on G73: 123456: 一级进气缓冲器
Note on G74: 123456: 一级进气缓冲器
Note on G75: 123456: 前置分离器
Note on G76: 123456: 一级分离器
Note on G77: 123456: 二级分离器
Note on G78: 123456: 三级分离器
Note on E90: 123456: 2021年9、10月重大检修
Note on G187: 123456: 二级冷却器
Note on G188: 123456: 一级冷却器
Note on G189: 123456: 二级冷却器
Note on G190: 123456: 三级冷却器
Note on G191: 123456: 回路冷却器
Note on G212: 123456: 一级进气缓冲器
Note on G213: 123456: 一级排气缓冲罐
Note on G214: 123456: 二级进气缓冲器
Note on G215: 123456: 二级排气缓冲器
Note on G216: 123456: 二级分离器
Note on G218: 123456: 一级进气缓冲器

## 乙二醇压力容器内外检清单
广西华谊压力容器内外检清单
序号 | 公司名称 | 使用部门 | 所在装置 | 设备编号 | 设备位号 | 设备名称 | 容器 类别 | 使用登记证编号 | 下次检验日期 | 检验方式（装置） | 检验方式（特检院） | 备注
1 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-R-0003-01 | 171-R-0003 | NO转化器 | Ⅰ | 容17桂N00165(21) | 2023-07-28 | 可内外检 | 内检，打磨内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm。 打磨1个进料口接管角焊缝
2 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-E-0014-01 | 171-E-0014 | 亚硝酸钠预热器 | Ⅰ | 容17桂N00030(21) | 2023-06-10 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 介质亚硝酸钠无腐蚀
3 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-E-1001-01 | 171-E-1001 | 羰化预热器 | Ⅱ | 容15桂N00096(21) | 2023-06-30 | 外检 | 外检，打磨外部2处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
4 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-E-1002A-01 | 171-E-1002A | 甲醇洗涤塔顶冷凝器 | Ⅱ | 容15桂N00129(21) | 2023-07-30 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 内检
5 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-E-1002B-01 | 171-E-1002B | 甲醇洗涤塔顶冷凝器 | Ⅱ | 容15桂N00130(21) | 2023-07-15 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 171E1002A/B相同，视171E1002A拆检情况而定是否拆检
6 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-E-1003-01 | 171-E-1003 | 硝酸还原防喘振换热器 | Ⅱ | 容15桂N00055(21) | 2023-07-14 | 可内外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
7 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-E-1006-01 | 171-E-1006 | 还原反应预热器 | Ⅱ | 容15桂N00057(21) | 2023-06-23 | 可内外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
8 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-E-1007-01 | 171-E-1007 | 汽提塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00068(21) | 2023-04-27 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 硝酸含量<0.1%，正常操作工况温度70℃，工况优于171E1006，考虑催化剂在系统内，无法切出系统，根据催化剂更换周期一并进行内检
9 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-E-1012-01 | 171-E-1012 | 甲醇洗涤塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00053(21) | 2023-07-09 | 外检（设备已停用） | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 设备已停用
10 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-E-2001-01 | 171-E-2001 | 羰化预热器 | Ⅱ | 容15桂N00054(21) | 2023-06-30 | 外检 | 外检，打磨外部2处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
11 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-E-2002A-01 | 171-E-2002A | 甲醇洗涤塔顶冷凝器 | Ⅱ | 容15桂N00131(21) | 2023-07-30 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 工况与1系列171E1002A/B相同，视1系列拆检情况而定是否拆检
12 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-E-2002B-01 | 171-E-2002B | 甲醇洗涤塔顶冷凝器 | Ⅱ | 容15桂N00132(21) | 2023-07-15 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 工况与1系列171E1002A/B相同，视1系列拆检情况而定是否拆检
13 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-E-2003-01 | 171-E-2003 | 硝酸还原防喘振换热器 | Ⅱ | 容15桂N00056(21) | 2023-07-14 | 可内外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
14 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-E-2006-01 | 171-E-2006 | 还原反应预热器 | Ⅱ | 容15桂N00059(21) | 2023-06-23 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 视1系列拆检情况而定是否拆检
15 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-E-2007-01 | 171-E-2007 | 汽提塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00070(21) | 2023-04-27 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 硝酸含量<0.1%，正常操作工况温度70℃，工况优于171E2006，考虑催化剂在系统内，无法切出系统，根据催化剂更换周期一并进行内检
16 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-E-2012-01 | 171-E-2012 | 甲醇洗涤塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00058(21) | 2023-07-09 | 外检（设备已停用） | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 设备已停用
17 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-R-1002-01 | 171-R-1002 | 硝酸还原反应器 | Ⅱ | 容15桂N00119(21) | 2023-04-28 | 外检 | 内检，打磨上、中、下三个人孔内部各1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 硝酸还原反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
18 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-R-2002-01 | 171-R-2002 | 硝酸还原反应器 | Ⅱ | 容15桂N00120(21) | 2023-04-28 | 外检 | 内检，打磨上、中、下三个人孔内部各1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 硝酸还原反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
19 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-T-1001-01 | 171-T-1001 | 甲醇洗涤塔 | Ⅱ | 容15桂N00104(21) | 2023-03-01 | 外检 | 内检，打开四个人孔，拆除最上面两个人孔的塔盘通道。内部打磨4个人孔个处1个T字焊缝内表面长600mm，焊缝两边各50mm | 甲醇洗涤塔与羰化系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
20 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-T-1003-01 | 171-T-1003 | 硝酸还原气提塔 | Ⅱ | 容15桂N00106(21) | 2023-03-01 | 外检 | 内检，拆除所有塔盘通道，在内部打磨2处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm； 打磨1个接管角焊缝 | 硝酸还原气提塔与羰化系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
21 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-T-2001-01 | 171-T-2001 | 甲醇洗涤塔 | Ⅱ | 容15桂N00105(21) | 2023-03-01 | 外检 | 内检，打开四个人孔，拆除最上面两个人孔的塔盘通道。内部打磨4个人孔个处1个T字焊缝内表面长600mm，焊缝两边各50mm | 甲醇洗涤塔与羰化系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
22 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-T-2003-01 | 171-T-2003 | 硝酸还原气提塔 | Ⅱ | 容15桂N00109(21) | 2023-03-01 | 外检 | 内检，拆除所有塔盘通道，在内部打磨2处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm； 打磨1个接管角焊缝 | 硝酸还原气提塔与羰化系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
23 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-V-0006-01 | 171-V-0006 | 脱硫罐 | Ⅱ | 容15桂N00353(21) | 2023-06-17 | 可内外检（外检） | 内检，下人孔内部打磨整圈环焊缝加600mm纵缝，焊缝两边各50mm | 设备内有吸附剂，根据吸附剂更换周期进行内检
24 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-V-0013-01 | 171-V-0013 | 羰化地下槽 | Ⅱ | 容15桂N00500(21) | 2023-07-05 | 可内外检 | 内检，打磨内部整圈环焊缝加600mm纵缝，焊缝两边各50mm
25 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-V-0014-01 | 171-V-0014 | DMO 废液收集罐 | Ⅱ | 容15桂N00340(21) | 2023-07-05 | 可内外检 | 内检，打磨内部2处丁字焊缝，每处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | DMO遇水形成草酸，严重腐蚀设备，无法进行彻底清洗，造成机泵损毁。
26 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-V-0015-01 | 171-V-0015 | 氧气缓冲罐 | Ⅰ | 容17桂N00130(21) | 2023-06-18 | 外检（不做） | 外检，打磨外部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 氧气储罐在用
27 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-V-0017-01 | 171-V-0017 | DMO溶解罐 | Ⅱ | 容15桂N00466(21) | 2023-07-16 | 外检 | 外检，打磨外部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
28 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-V-1002A-01 | 171-V-1002A | 羰化汽包 | Ⅰ | 容17桂N00136(21) | 2023-06-23 | 可内外检 | 内检，打磨2处丁字焊缝，每处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
29 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-V-1002B-01 | 171-V-1002B | 羰化汽包 | Ⅰ | 容17桂N00137(21) | 2023-06-23 | 可内外检 | 内检，打磨2处丁字焊缝，每处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
30 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-V-1003-01 | 171-V-1003 | 甲醇洗涤塔顶气液分离器 | Ⅱ | 容15桂N00294(21) | 2023-07-05 | 外检 | 内检，打磨内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm 打磨1个进料口接管角焊缝 | 气液分离罐反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
31 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-V-1004-01 | 171-V-1004 | 硝酸还原增压机缓冲罐 | Ⅱ | 容15桂N00364(21) | 2023-06-17 | 可内外检 | 内检，打磨1处丁字焊缝，丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm 打磨1个出口接管角焊缝
32 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-V-1010-01 | 171-V-1010 | 羰化吹扫气收集罐 | Ⅱ | 容15桂N00136（21） | 2023-03-24 | 可内外检 | 内检，打磨内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm 打磨1个出口接管角焊缝
33 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-V-1011A-01 | 171-V-1011A | 热 N2 罐 | Ⅱ | 容15桂N00371(21) | 2023-06-27 | 可内外检 | 内检，打磨内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
34 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-V-1011B-01 | 171-V-1011B | 热 N2 罐 | Ⅱ | 容15桂N00374(21) | 2023-06-27 | 可内外检 | 内检，打磨内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
35 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-V-2002A-01 | 171-V-2002A | 羰化汽包 | Ⅰ | 容17桂N00138(21) | 2023-06-23 | 外检 | 内检，打磨2处丁字焊缝，每处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
36 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-V-2002B-01 | 171-V-2002B | 羰化汽包 | Ⅰ | 容17桂N00139(21) | 2023-06-18 | 外检 | 内检，打磨2处丁字焊缝，每处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
37 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-V-2003-01 | 171-V-2003 | 甲醇洗涤塔顶气液分离器 | Ⅱ | 容15桂N00401(21) | 2023-07-05 | 外检 | 内检，打磨内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm 打磨1个进料口接管角焊缝 | 气液分离罐与羰化系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
38 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-V-2004-01 | 171-V-2004 | 硝酸还原增压机缓冲罐 | Ⅱ | 容15桂N00413(21) | 2023-06-17 | 可内外检 | 内检，打磨1处丁字焊缝，丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm 打磨1个出口接管角焊缝 | 视1系列拆检情况而定是否拆检
39 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-V-2010-01 | 171-V-2010 | 羰化吹扫气收集罐 | Ⅱ | 容15桂NO0137（21） | 2023-03-24 | 可内外检 | 内检，打磨内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm 打磨1个出口接管角焊缝 | 视1系列拆检情况而定是否拆检
40 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-V-2011A-01 | 171-V-2011A | 热 N2 罐 | Ⅱ | 容15桂N00377(21) | 2023-06-27 | 可内外检 | 内检，打磨内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
41 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO合成 | 171-V-2011B-01 | 171-V-2011B | 热 N2 罐 | Ⅱ | 容15桂N00378(21) | 2023-06-27 | 可内外检 | 内检，打磨内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
42 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | CO循环气压缩 | 172-E-1001-01 | 172-E-1001 | 羰化防喘振气体冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00079(21) | 2023-07-14 | 可内外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
43 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | CO循环气压缩 | 172-E-2001-01 | 172-E-2001 | 羰化防喘振气体冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00080(21) | 2023-07-14 | 可内外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1个丁字焊缝，每个丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
44 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | CO循环气压缩 | 172-V-1001-01 | 172-V-1001 | 循环气进口分离器 | Ⅱ | 容15桂N00417(21) | 2023-07-26 | 外检 | 内检，打磨内部1处丁字焊缝，丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 循环气进口分离器与羰化系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
45 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | CO循环气压缩 | 172-V-2001-01 | 172-V-2001 | 循环气进口分离器 | Ⅱ | 容15桂N00421(21) | 2023-07-26 | 外检 | 内检，打磨内部1处丁字焊缝，丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 循环气进口分离器与羰化系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
46 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-E-0001A-01 | 173-E-0001A | DMO 脱醇塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00060(21) | 2023-07-14 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | DMO遇水形成草酸，严重腐蚀设备，无法进行彻底清洗。
47 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-E-0001B-01 | 173-E-0001B | DMO 脱醇塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00084(21) | 2023-07-14 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | DMO遇水形成草酸，严重腐蚀设备，无法进行彻底清洗。
48 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-E-0003A-01 | 173-E-0003A | DMO 精制塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00087(21) | 2023-07-14 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | DMO遇水形成草酸，严重腐蚀设备，无法进行彻底清洗。
49 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-E-0003B-01 | 173-E-0003B | DMO 精制塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00089(21) | 2023-07-14 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | DMO遇水形成草酸，严重腐蚀设备，无法进行彻底清洗。
50 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-E-0005-01 | 173-E-0005 | 循环 DMO 冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00091(21) | 2023-06-17 | 可内外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
51 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-E-0010-01 | 173-E-0010 | 50DMC冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00081(21) | 2023-05-14 | 可内外检 | 内检，拆除每台换热器管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
52 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-E-0012-01 | 173-E-0012 | 甲醇脱水塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00092(21) | 2023-07-09 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处T字焊缝内表面各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 正常运行工况，介质为水和甲醇，运行工况优于173E0017，视173E0017拆检情况而定是否拆检
53 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-E-0016-01 | 173-E-0016 | 甲醇脱水塔中间再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00093(21) | 2023-06-30 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处T字焊缝内表面各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 正常运行工况，介质为水和甲醇，运行工况优于173E0017，视173E0017拆检情况而定是否拆检
54 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-E-0017-01 | 173-E-0017 | 甲醇脱水塔进料换热器 | Ⅱ | 容15桂N00086(21) | 2023-07-14 | 可内外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
55 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-E-0027-01 | 173-E-0027 | 羰化尾气加热器 | Ⅱ | 容15桂N00095(21) | 2023-07-14 | 外检 | 拆除管箱，打磨管箱内部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
56 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-E-1020-01 | 173-E-1020 | 尾气吸收塔II循环甲醇冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00097(21) | 2023-06-10 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 冷却介质为乙二醇，用于冷却甲醇介质，两种介质均无腐蚀性。冷冻液遇水易造成冷冻液凝结堵塞管道
57 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-E-1021-01 | 173-E-1021 | 脱轻塔进料冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00098(21) | 2023-06-10 | 可内外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
58 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-E-2020-01 | 173-E-2020 | 尾气吸收塔II循环甲醇冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00094(21) | 2023-06-10 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 冷却介质为乙二醇，用于冷却甲醇介质，两种介质均无腐蚀性。冷冻液遇水易造成冷冻液凝结堵塞管道
59 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-E-2021-01 | 173-E-2021 | 脱轻塔进料冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00099(21) | 2023-06-10 | 可内外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
60 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-R-1001A-01 | 173-R-1001A | 碱处理反应器 | Ⅰ | 容17桂N00129(21) | 2023-07-28 | 可内外检 | 内检，打磨内部1处T字焊缝内表面各侧长600mm，焊缝两边各50mm
61 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-R-1001B-01 | 173-R-1001B | 碱处理反应器 | Ⅰ | 容17桂N00132(21) | 2023-07-28 | 可内外检 | 内检，打磨内部1处T字焊缝内表面各侧长600mm，焊缝两边各50mm
62 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-T-0002-01 | 173-T-0002 | DMO脱醇塔 | Ⅱ | 容15桂N00112(21) | 2023-03-01 | 外检 | 内检，打磨上、中、下三个人孔内部各1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
63 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-T-0003-01 | 173-T-0003 | DMO精制塔 | Ⅱ | 容15桂N00113(21 | 2023-03-01 | 外检 | 内检，打磨上、中、下三个人孔内部各1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | DMO遇潮湿空气生成草酸，严重腐蚀设备，无法彻底清洗，造成管道堵塞，机泵损毁，产品不合格。
64 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-T-1001-01 | 173-T-1001 | DMO脱轻塔 | Ⅱ | 容15桂N00110(21) | 2023-03-01 | 外检 | 内检，拆除所有塔盘通道，在内部打磨2处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm； 打磨1个接管角焊缝 | DMO遇潮湿空气生成草酸，严重腐蚀设备，无法彻底清洗，造成管道堵塞，机泵损毁，产品不合格。
65 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-T-1006-01 | 173-T-1006 | 尾气吸收塔Ⅰ | Ⅱ | 容15桂N00114(21) | 2023-03-01 | 可内外检 | 内检，打开所有人孔，拆除所有塔盘通道。在内部打磨2处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm； 打磨1个接管角焊缝
66 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-T-1007-01 | 173-T-1007 | 尾气吸收塔Ⅱ | Ⅱ | 容15桂N00116(21) | 2023-03-01 | 可内外检 | 内检，打开所有人孔，拆除所有塔盘通道。在内部打磨2处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm； 打磨1个接管角焊缝
67 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-T-2001-01 | 173-T-2001 | DMO脱轻塔 | Ⅱ | 容15桂N00111(21) | 2023-03-01 | 外检 | 内检，拆除所有塔盘通道，在内部打磨2处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm； 打磨1个接管角焊缝 | DMO遇潮湿空气生成草酸，严重腐蚀设备，无法彻底清洗，造成管道堵塞，机泵损毁，产品不合格。
68 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-T-2006-01 | 173-T-2006 | 尾气吸收塔Ⅰ | Ⅱ | 容15桂N00115(21) | 2023-03-01 | 可内外检 | 内检，拆除所有塔盘通道，在内部打磨2处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm； 打磨1个接管角焊缝
69 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-T-2007-01 | 173-T-2007 | 尾气吸收塔Ⅱ | Ⅱ | 容15桂N00117(21) | 2023-03-01 | 可内外检 | 内检，拆除所有塔盘通道，在内部打磨2处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm； 打磨1个接管角焊缝
70 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO 中间罐区 | 174-V-0001-01 | 174-V-0001 | DMO溶解罐 | Ⅰ | 容17桂00428(21) | 2023-12-24 | 外检 | 外检，打磨外部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
71 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-E-0006-01 | 175-E-0006 | 侧线开工加热器 | Ⅱ | 容15桂N00125(21) | 2023-07-20 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
72 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-E-1001-01 | 175-E-1001 | 加氢预热器 | Ⅱ | 容15桂N00121(21) | 2023-06-28 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
73 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-E-1002A-01 | 175-E-1002A | 加氢出口换热器 | Ⅲ | 容13桂N00011(21) | 2023-06-11 | 外检 | 打开人孔？（打开裙座人孔？），在内部打磨所有对接焊缝的20%，焊缝两边各50mm 打磨2个接管角焊缝 | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
74 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-E-1002B-01 | 175-E-1002B | 加氢出口换热器 | Ⅲ | 容13桂N00012(21) | 2023-06-11 | 外检 | 打开人孔？（打开裙座人孔？），在内部打磨所有对接焊缝的20%，焊缝两边各50mm 打磨2个接管角焊缝 | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
75 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-E-1003-01 | 175-E-1003 | 高压分离罐 I 气相冷却器 | Ⅲ | 容13桂N00006(21) | 2023-04-21 | 外检 | 拆除管箱，打磨所有对接焊缝的20%，焊缝两边各50mm；打磨2个接管角焊缝 | 内检
76 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-E-1004-01 | 175-E-1004 | 加氢循环加热器 | Ⅱ | 容15桂N00107(21) | 2023-04-30 | 外检 | 打开人孔？（无人孔）打磨内部2处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
77 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-E-1005-01 | 175-E-1005 | 粗乙二醇水冷器 | Ⅱ | 容15桂N00123(21) | 2023-07-20 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 内检
78 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-E-1007-01 | 175-E-1007 | 粗乙二醇预热器 | Ⅱ | 容15桂N00126(21) | 2023-07-20 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
79 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-E-2001-01 | 175-E-2001 | 加氢预热器 | Ⅱ | 容15桂N00122(21) | 2023-06-28 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
80 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-E-2002A-01 | 175-E-2002A | 加氢出口换热器 | Ⅲ | 容13桂N00013(21) | 2023-06-11 | 外检 | 打开人孔？（打开裙座人孔？），在内部打磨所有对接焊缝的20%，焊缝两边各50mm 打磨2个接管角焊缝 | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
81 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-E-2002B-01 | 175-E-2002B | 加氢出口换热器 | Ⅲ | 容13桂N00014(21) | 2023-06-11 | 外检 | 打开人孔？（打开裙座人孔？），在内部打磨所有对接焊缝的20%，焊缝两边各50mm 打磨2个接管角焊缝 | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
82 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-E-2003-01 | 175-E-2003 | 高压分离罐 I 气相冷却器 | Ⅲ | 容13桂N00007(21) | 2023-04-21 | 外检 | 拆除管箱，打磨所有对接焊缝的20%，焊缝两边各50mm；打磨2个接管角焊缝 | 视1系列拆检情况而定是否拆检
83 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-E-2004-01 | 175-E-2004 | 加氢循环加热器 | Ⅱ | 容15桂N00108(21) | 2023-04-30 | 外检 | 打开人孔？（无人孔）打磨内部2处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
84 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-E-2005-01 | 175-E-2005 | 粗乙二醇水冷器 | Ⅱ | 容15桂N00124(21) | 2023-07-20 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 视1系列拆检情况而定是否拆检
85 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-E-2007-01 | 175-E-2007 | 粗乙二醇预热器 | Ⅱ | 容15桂N00127(21) | 2023-07-20 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
86 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-R-0002-01 | 175-R-0002 | 侧线加氢反应器 | Ⅱ | 容15桂N00128(21) | 2023-07-20 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
87 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-R-1001-01 | 175-R-1001 | 加氢反应器 | Ⅲ | 容13桂N00015(21) | 2023-06-10 | 可内外检 | 内检，打磨内部对接焊缝总长的20%，焊缝两边各50mm 打磨2个接管角焊缝 | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
88 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-R-2001-01 | 175-R-2001 | 加氢反应器 | Ⅲ | 容13桂N00016(21) | 2023-06-10 | 可内外检 | 内检，打磨内部对接焊缝总长的20%，焊缝两边各50mm 打磨2个接管角焊缝 | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
89 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-T-1001-01 | 175-T-1001 | 汽化器 | Ⅲ | 容13桂N00009(21) | 2023-06-28 | 外检 | 内检，打磨内部2处T字焊缝内表面各侧长600mm，焊缝两边各50mm，确保打磨焊缝的数量达到20%； 打磨2个接管角焊缝 | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
90 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-T-2001-01 | 175-T-2001 | 汽化器 | Ⅲ | 容13桂N00010(21) | 2023-06-28 | 外检 | 内检，打磨内部2处T字焊缝内表面各侧长600mm，焊缝两边各50mm，确保打磨焊缝的数量达到20%； 打磨2个接管角焊缝 | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
91 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-V-0008-01 | 175-V-0008 | DMO重组分罐 | Ⅰ | 容17桂N00133(21) | 2023-06-17 | 外检 | 外检，打磨外部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 内检
92 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-V-1001-01 | 175-V-1001 | 加氢汽包 | Ⅱ | 容15桂N00523(21) | 2023-07-21 | 外检 | 内检，在内部打磨所有对接焊缝的20%，焊缝两边各50mm； 打磨2个接管角焊缝 | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
93 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-V-1002-01 | 175-V-1002 | 高压分离罐 I | Ⅲ | 容13桂N00067(21) | 2023-08-19 | 外检 | 内检，在内部打磨所有对接焊缝的20%，焊缝两边各50mm； 打磨2个接管角焊缝 | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
94 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-V-1003-01 | 175-V-1003 | 低压分离罐 I | Ⅲ | 容15桂N00445(21) | 2023-06-23 | 外检 | 内检，打磨内部2处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
95 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-V-1004-01 | 175-V-1004 | 高压分离罐 II | Ⅲ | 容13桂N00069(21) | 2023-08-19 | 外检 | 内检，打磨内部2处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
96 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-V-1005-01 | 175-V-1005 | 低压分离罐 II | Ⅱ | 容15桂N00464(21) | 2023-06-18 | 外检 | 内检，打磨内部2处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
97 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-V-2001-01 | 175-V-2001 | 加氢汽包 | Ⅱ | 容15桂N00524(21) | 2023-07-21 | 可内外检 | 内检，在内部打磨所有对接焊缝的20%，焊缝两边各50mm； 打磨2个接管角焊缝 | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
98 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-V-2002-01 | 175-V-2002 | 高压分离罐 I | Ⅲ | 容13桂N00068(21) | 2023-08-19 | 外检 | 内检，打磨内部2处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
99 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-V-2003-01 | 175-V-2003 | 低压分离罐 I | Ⅱ | 容15桂N00460(21) | 2023-06-23 | 外检 | 内检，打磨内部2处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
100 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-V-2004-01 | 175-V-2004 | 高压分离罐 II | Ⅱ | 容13桂N00070(21) | 2023-08-19 | 外检 | 内检，打磨内部2处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
101 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-V-2005-01 | 175-V-2005 | 低压分离罐 II | Ⅲ | 容15桂N00465(21) | 2023-06-18 | 外检 | 内检，打磨内部2处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
102 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG循环气压缩 | 176-V-1001-01 | 176-V-1001 | 加氢循环气压缩机缓冲罐 | Ⅲ | 容13桂N00071(21) | 2023-07-12 | 外检 | 内检，打磨内部2处T字焊缝内表面各侧长600mm，焊缝两边各50mm，确保打磨焊缝的数量达到20%； 打磨2个接管角焊缝 | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
103 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG循环气压缩 | 176-V-2001-01 | 176-V-2001 | 加氢循环气压缩机缓冲罐 | Ⅲ | 容13桂N00072(21) | 2023-07-12 | 外检 | 内检，打磨内部2处T字焊缝内表面各侧长600mm，焊缝两边各50mm，确保打磨焊缝的数量达到20%； 打磨2个接管角焊缝 | 设备与加氢系统相连，反应器内装填催化剂，根据催化剂更换周期一并进行内检
104 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG精馏 | 177-E-0001-01 | 177-E-0001 | 甲醇回收塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00082(21) | 2023-07-14 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 乙二醇精馏单元塔设备，均用于分离乙二醇介质，同177E2010A/B，运行工况优于177E2010A/B，视177E2010A/B拆检情况而定是否拆检
105 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG精馏 | 177-E-0007-01 | 177-E-0007 | 脱水塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00083(21) | 2023-06-23 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 乙二醇精馏单元塔设备，均用于分离乙二醇介质，同177E2010A/B，运行工况优于177E2010A/B，视177E2010A/B拆检情况而定是否拆检
106 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG精馏 | 177-E-0014-01 | 177-E-0014 | 乙二醇冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00065(21) | 2023-04-27 | 可内外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
107 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG精馏 | 177-E-0015A-01 | 177-E-0015A | EG 精制塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00085(21) | 2023-06-17 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 乙二醇精馏单元塔设备，均用于分离乙二醇介质，同177E2010A/B，运行工况优于177E2010A/B，视177E2010A/B拆检情况而定是否拆检
108 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG精馏 | 177-E-0015B-01 | 177-E-0015B | EG 精制塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00090(21) | 2023-06-17 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 乙二醇精馏单元塔设备，均用于分离乙二醇介质，同177E2010A/B，运行工况优于177E2010A/B，视177E2010A/B拆检情况而定是否拆检
109 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG精馏 | 177-E-0018-01 | 177-E-0018 | EG 精制塔工业品冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00069(21) | 2023-04-27 | 可内外检 | 拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
110 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG精馏 | 177-E-0019-01 | 177-E-0019 | 聚酯级乙二醇冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00140(21) | 2023-07-14 | 可内外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
111 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG精馏 | 177-E-0020-01 | 177-E-0020 | EG 回收塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00076(21) | 2023-07-09 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 乙二醇精馏单元塔设备，均用于分离乙二醇介质，同177E2010A/B，运行工况优于177E2010A/B，视177E2010A/B拆检情况而定是否拆检
112 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG精馏 | 177-E-0023-01 | 177-E-0023 | 70 乙二醇冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00077(21) | 2023-05-14 | 可内外检 | 拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
113 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG精馏 | 177-E-0024-01 | 177-E-0024 | EG 循环塔再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00507(21) | 2023-07-14 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 乙二醇精馏单元塔设备，均用于分离乙二醇介质，同177E2010A/B，运行工况优于177E2010A/B，视177E2010A/B拆检情况而定是否拆检
114 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG精馏 | 177-E-0028-01 | 177-E-0028 | EG 循环塔顶采出冷却器 | Ⅱ | 容15桂N00078(21) | 2023-06-23 | 可内外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
115 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG精馏 | 177-E-1010A-01 | 177-E-1010A | 脱轻塔 I/Ⅱ再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00141(21) | 2023-07-14 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 乙二醇精馏单元塔设备，均用于分离乙二醇介质，同177E2010A/B，运行工况优于177E2010A/B，视177E2010A/B拆检情况而定是否拆检
116 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG精馏 | 177-E-1010B-01 | 177-E-1010B | 脱轻塔 I/Ⅱ再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00142(21) | 2023-07-14 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 乙二醇精馏单元塔设备，均用于分离乙二醇介质，同177E2010A/B，运行工况优于177E2010A/B，视177E2010A/B拆检情况而定是否拆检
117 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG精馏 | 177-E-2010A-01 | 177-E-2010A | 脱轻塔 I/Ⅱ再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00155(21) | 2023-07-14 | 可内外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 内检
118 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG精馏 | 177-E-2010B-01 | 177-E-2010B | 脱轻塔 I/Ⅱ再沸器 | Ⅱ | 容15桂N00156(21) | 2023-07-14 | 可内外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 内检
119 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG精馏 | 177-V-0023A-01 | 177-V-0023A | 吸附罐 I | Ⅱ | 容15桂N00350(21) | 2023-07-20 | 外检 | 内检，打磨内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 设备内装填吸附树脂，根据吸附树脂更换周期进行内检
120 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG精馏 | 177-V-0023B-01 | 177-V-0023B | 吸附罐 I | Ⅱ | 容15桂N00352(21) | 2023-07-20 | 外检 | 内检，打磨内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
121 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG精馏 | 177-V-0024A-01 | 177-V-0024A | 吸附罐 II | Ⅱ | 容15桂N00354(21) | 2023-07-16 | 外检 | 内检，打磨内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
122 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG精馏 | 177-V-0024B-01 | 177-V-0024B | 吸附罐 II | Ⅱ | 容15桂N00355(21) | 2023-07-16 | 外检 | 内检，打磨内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
123 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | 乙二醇装置公用系统 | 179-V-0004-01 | 179-V-0004 | 0.5MPaG 蒸汽闪蒸罐 | Ⅰ | 容17桂N00153(21) | 2023-06-18 | 外检 | 内检，打磨内部2处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 内检
124 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | 乙二醇装置公用系统 | 179-V-0005-01 | 179-V-0005 | 0.2MPaG 蒸汽闪蒸罐 | Ⅰ | 容17桂N00152(21) | 2023-06-18 | 外检 | 内检，打磨内部2处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 介质为蒸汽冷凝液，同0.5MPa蒸汽闪蒸罐，温度压力均低于0.5MPa蒸汽闪蒸罐，视0.5MPa蒸汽闪蒸罐拆检情况而定是否拆检
125 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | 乙二醇装置公用系统 | 179-V-0008-01 | 179-V-0008 | 0.7MPaG氮气缓冲罐 | Ⅰ | 容17桂N00154(21) | 2023-07-16 | 可内外检 | 内检，打磨内部2处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
126 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-V-0010A-01 | 175-V-0010A | DMO溶解罐 | Ⅱ | 容15桂N00342(21) | 2023-07-16 | 外检 | 外检，打磨外部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
127 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-V-0010B-01 | 175-V-0010B | DMO溶解罐 | Ⅱ | 容15桂N00344(21) | 2023-07-16 | 外检 | 外检，打磨外部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
128 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-V-0010C-01 | 175-V-0010C | DMO溶解罐 | Ⅱ | 容15桂N00347(21) | 2023-07-16 | 外检 | 外检，打磨外部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
129 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-V-0011-01 | 175-V-0011 | DMO收集器 | Ⅱ | 容15桂N00440(21) | 2023-07-16 | 可内外检 | 内检，打磨内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
130 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG合成 | 175-V-0006-01 | 175-V-0006 | 侧线加氢汽包 | Ⅱ | 容15桂N00412(21) | 2023-06-17 | 可内外检 | 内检，打磨内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
131 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | EG精馏装置 | 177-E-0029-01 | 177-E-0029 | 甲醇回收塔中间再沸器 | Ⅰ | 容17桂N00037(21) | 2023-06-30 | 外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm | 乙二醇精馏单元塔设备，均用于分离乙二醇介质，同177E2010A/B，运行工况优于177E2010A/B，视177E2010A/B拆检情况而定是否拆检
132 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | 公用工程系统装置 | 179-Y-0002-01 | 179-V-0012 | 集液罐 | II | 容15桂N00264(21) | 2023-04-25 | 外检 | 外检，需打开手孔，打磨外部1处T字焊缝各侧长600mm
133 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | 公用工程系统装置 | 179-Y-0003-01 | 179-V-0013 | 集液罐 | II | 容15桂N00267(21) | 2023-06-11 | 可内外检 | 内检，打磨1处丁字焊缝，丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm 打磨1个出口接管角焊缝
134 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | 公用工程系统装置 | 179-V-0009-01 | 179-V-0009 | 集水器 | Ⅰ | 容17桂N00274（21） | 2023-04-14 | 外检 | 外检，打磨外部1处T字焊缝内表面各侧长600mm，焊缝两边各50mm
135 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | 公用工程系统装置 | 179-V-0010-01 | 179-V-0010 | 集水器 | Ⅰ | 容17桂N00276（21） | 2023-04-14 | 外检 | 外检，打磨外部1处T字焊缝内表面各侧长600mm，焊缝两边各50mm
136 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | 公用工程系统装置 | 179-V-0011-01 | 179-V-0011 | 集水器 | Ⅰ | 容17桂N00277（21） | 2023-04-14 | 外检 | 外检，打磨外部1处T字焊缝内表面各侧长600mm，焊缝两边各50mm
137 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | 公用工程系统装置 | 179-V-0007-01 | 179-V-0007 | 凝液水回收罐 | Ⅰ | 容17桂N00273（21） | 2023-05-31 | 外检 | 外检，打磨外部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
138 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-V-0011B-01 | 173-V-0011B | 二级分离器分部件 | Ⅱ | 容15桂N00553(21) | 2023-04-23 | 外检 | 外检，打磨外部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
139 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-V-0011A-01 | 173-V-0011A | 二级分离器分部件 | Ⅱ | 容15桂N00554(21) | 2023-04-23 | 外检 | 外检，打磨外部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
140 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-V-0011C-01 | 173-V-0011C | 二级分离器分部件 | Ⅱ | 容15桂N00555(21) | 2023-04-23 | 外检 | 外检，打磨外部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
141 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-E-0027A-01 | 173-E-0027A | 二级冷却器分部件 | Ⅱ | 容15桂N00556(21) | 2023-03-31 | 可内外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
142 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-E-0027B-01 | 173-E-0027B | 二级分离器分部件 | Ⅱ | 容15桂N00557(21) | 2023-03-31 | 可内外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
143 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-E-0027C-01 | 173-E-0027C | 二级分离器分部件 | Ⅱ | 容15桂N00558(21) | 2023-03-31 | 可内外检 | 内检，拆除管箱，打磨管箱内部1处丁字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
144 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-V-0010A-01 | 173-V-0010A | 二级排气缓冲器分部件 | Ⅱ | 容15桂N00559(21) | 2023-04-23 | 外检 | 外检，打磨外部整圈环焊缝加400mm纵缝，焊缝两边各50mm
145 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-V-0010B-01 | 173-V-0010B | 二级排气缓冲器分部件 | Ⅱ | 容15桂N00560(21) | 2023-04-23 | 外检 | 外检，打磨外部整圈环焊缝加400mm纵缝，焊缝两边各50mm
146 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO精馏（含 NO 发生和尾气回收） | 173-V-0010C-01 | 173-V-0010C | 二级排气缓冲器分部件 | Ⅱ | 容15桂N00561(21) | 2023-04-23 | 外检 | 外检，打磨外部整圈环焊缝加400mm纵缝，焊缝两边各50mm
147 | 广西华谊能源化工有限公司 | 乙二醇作业区 | DMO 中间罐区 | 178-V-0004-01 | 178-V-0004 | DMO溶解罐 | Ⅰ | 容17桂00432(21) | 2023-12-24 | 外检 | 外检，打磨外部1处T字焊缝各侧长600mm，焊缝两边各50mm
Note on L79: 123456: 无人孔，内检？
Note on L86: 123456: 无人孔，内检？
Note on F141: 123456: 尾气压缩机
Note on F142: 123456: 尾气压缩机
Note on F143: 123456: 尾气压缩机
Note on F144: 123456: 尾气压缩机
Note on F145: 123456: 尾气压缩机
Note on F146: 123456: 尾气压缩机
Note on F147: 123456: 尾气压缩机
Note on F148: 123456: 尾气压缩机
Note on F149: 123456: 尾气压缩机