## Sheet1
检修例会任务清单
序号 | 会议安排落实内容 | 责任人 | 完成时间
1 | CS03所2#主变吊装问题，要赶在四公司吊车转场之前吊装完成，1#主变要尽快落实尾项，达到送电条件 | 电气分公司 | 尽快
2 | 热电部控制系统隐患治理项目因业主停电交付检修时间推迟了5天，设备部、运行部要求重新进行统筹安排施工，1#炉及其附属设备的DCS改造要在14号前全部完成。 | 自控分公司 | 5月14日前
3 | 现在晚间探伤工作很多，我们又有很多晚间加班，安环部要及时收集、发布、传达探伤信息，防止出现探伤伤害问题。 | 安环部 | 马上
4 | 土建进度滞后、资源不足，要增加土建资源，相关单位立马增加土建人员力量，加强管理提升效率，不能影响后续静设备和机泵施工。 | 检安分公司、相关土建分包商 | 马上
5 | 五一节后，中石化总公司派出安全督察组来检修现场督查2周，各单位主要管理人员、关键技术人员要每天打卡进场，达不到要求的会给予批评考核。 | 各单位 | 每天
6 | 电仪中心要求5月5日完成所有调节阀下线返厂维修；5月10日完成CS08所1#主变保护装置更换、整组试验及送电；完成1#催化38面盘柜安装、接线、调试及送电 | 自控、电气分公司 | 按要求节点
7 | 静设备专业焊接工作，目前进度缓慢，拿出具体措施。 | 静设备分公司 | 马上
编制：蒋自立 审核：刘映帆 时间：2025年5月4日