会议纪要  Meeting Minute

| 会议名称 | 长岭催化剂分公司调度会 | 会议编号 | CLCHJ-DD-2025-045 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 | 郑朝辉 | 会议时间 | 2025年12月01日 |
| 会议地点 | 长岭催化剂分公司会议室 |  |  |
| 分发：领导、管理岗位、各班组 |  | 参加人员：石继生、刘霞光、陈志利、杨鹏程、钟玉蓉、陈拥军、彭小林、邓蛟、谢昕宇、郑朝辉、汤军、张远东、陈明亮、詹飚、向伟、郝颖、范磊、刘其元、陈阳、袁勤飞、刘源、于皓 共22人 |  |
| 会议记录人 | 郝颖 | 审 核 | 陈志利 |
| 签发 | 石继生 | 发行日期 | 2025年12月02日 |
| 发文部门 | 长岭催化剂分公司 |  |  |

| 序号 | 会议内容 | 责任人/责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 一、本周主要工作情况： - 安全：1.血压监测 - 上周申报了8 起7+1作业 二、生产情况： 1、本周生产正常，故障遗留正常，综合空压站特护机组 机951 运行, 机952机955机953机954备用。 2、分子筛，裂化剂高压室全所分段运行正常。 三、日常维护及设备故障处理与检修情况： - 1、工单 95 条，设备故障处理 6 起,停送电及日常维护 96 台次。故障多为热元件综保跳闸故障,照明故障维修 - 重要故障：11.25分子筛C404/3电机故障 - 特材择二开工60台设备送电 - 裂化剂一套开工88台设备送电 - 分子筛452/1电机检修 - 裂化剂联合车间办公楼、民工房、值班室电气设备检查整改 - 综合教培管理：教培：1、每天早上岗位练兵。 - 施工： - 二套加氢F1202整改，未完 - 综合DCS柜进线电源配电，已完 - 二套加氢F1203、F1204整改，未完 - 加班及好人好事：1.上周大休加班9人次 2.周末两天F1204 F1203整改 22人次 - 11.25晚上分子筛C404/3电机更换加班4人次 - 安全观察 - 下 周 工 作 安 排： - 二套加氢F1202整改 - 裂化剂分子筛一套罐区照明整改 - 特材择二四楼动力箱拆除 - 二套加氢F1203、F1204整改 - 裂化剂联合车间办公楼、民工房、值班室电气设备检查整改 - 裂化剂三台电机检修 | 电气一班 |
| 2 | - 安全： 1、上周申报高危作业9处，动火作业2处、高处作业7处 - 班组血压异常人员持续监测 - 学习安全活动文件 - 生产：上周云溪基地电气设备运行正常，特护设备运行情况良好。停送电及日常维护90起、故障处理11起，主要故障为设备过载跳闸、电加热故障、尾部散热风机故障、照明故障处理等；建立检维修工单101张 - 主要工作： 1、云溪干胶粉厂房一楼照明整改移位，已完 - 云溪综合车间照明灯具更换10盏，剩余90盏 - 云溪裂化剂车间照明灯具已更换80盏，剩余120盏 - 云溪兴长基地电气设备台账核对，已完 - 云溪变电所断路器及非电量保护信号核对，已完 - 云溪干胶粉X6604B2电机外委大修，已完 - 云溪化验磨样机拆除外委大修，已完 - 云溪综合车间电机状态监测、加排油，已完 - 云溪裂化剂车间电机状态监测、加排油，未完 - 云溪变电所月检，已完 - 典型故障及设备处理情况：1、云溪钛硅4#变压器耐压试验已做完，现已送电，运行正常； - 2、云溪贵剂II套F6960第十组电加热器（新装）开不起来，调功器B相保险熔断，检查加热器现场接线盒内B相电阻丝引出线在特定角度对地绝缘电阻为零，旋转角度后测得对地绝缘5MΩ，因装置急于生产，设备员要求暂时将引出线旋转角度后运行，后续联系厂家整体更换，目前设备运行正常，运行电流37A，额定功率50KW。 - 工程施工： - 1、云溪分子筛厂房一新增电动阀配电已完成85%，现场电动阀未安装 - 2、云溪2#区域变高压室空调移位配电，已完 - 5、教培：1.每日岗位练兵 - 6、加班情况： - 11.24 云溪电气人员加强：楚伟 - 11.25 云溪电气人员加强：楚伟 - 11.26 云溪电气人员加强：刘良兵 柳佳 黄绍富 周军 - 11.27云溪电气人员加强及钛硅电加热故障处理：刘其元 张维 楚伟 黄绍富 - 11.29 云溪变电所月检及电机状态监测：刘其元 张维 沈琪 尹海龙 邓日明 王锦翔 周政 黄绍富 王焦能 - 11.30 云溪变电所月检及电机状态监测：刘其元 张维 沈琪 李国滔 邓日明 王锦翔 刘杰 周剑 周军 邱丽 王昭 元贤文 - 7、班组管理：无 - 8、本周工作：1、云溪综合车间照明灯具更换 - 2、云溪裂化剂车间照明灯具更换 - 3、云溪水沟电缆隐患治理项目施工 | 电气二班 |
| 3 | - 上周主要工作情况： - 安全工作： 学习公司下发安全文件并进行讨论分析,班组人员血压测量。 七加一作业申报5次。 生产情况： 机951运行正常，机952、953、954、955备机。 交班57条，工单建单数58条。 - 日常维护及关键重点设备故障处理情况： - 1、生产基本正常，特材择一、择二、二区等陆续开工。 - 2、防小动物检查，进行中。 - 施工方面： - 1、分子筛改性F401火嘴改造，未完。 - 2、裂化剂FCC尾气改造施工，未完。 - 3、长岭综合车间液体岗位DCS操作系统更新，进行中。 - 综合管理方面： 人员加强大休人员加班，周一至周五DCS更新人员晚上加班。 感谢综合班、仪二班支援长岭综合车间液体岗位DCS操作系统更新项目。 班组人员缺少化工自动化控制仪表证，包括值班人员（合计6人、1人过期）。 - 教培方面及好人好事： 坚持每天岗位练兵。 二.本周工作安排： 日常维护及日常巡检。 长岭综合车间液体岗位DCS操作系统更新施工。 - 报警器年检 | 仪表一班 |
| 4 | 本 周 主 要 工 作 情 况： 安全管理： 1、上周高空作业2项,动火作业1项；升级管控作业33项。 2、人员血压监测正常。 生产情况： 1、云溪基地仪表专业生产平稳。 - 日常维护及设备故障处理情况： - 日常维护：云溪基地64项；岳阳兴长故障处理7项。 - 隐患整改：云溪基地完成10项。 - 重要设备故障处理：无 - 施工项目：1.贵剂4台氢压机升级改造，已完成95%。 - 2.分子筛合成阀门升级改造预制，已完成10%。 班组管理：1.11月24日-26日，沈文生、郑皓天、罗世贸，借仪表一班。 - 教培： - 坚持每天早会岗位练兵。 - 加班： - 1、11月25-27日，人员加强，翁宝燕、杨旭哲、毛文涛、李子豪、苏玉、张泽宇各加班1天。 - 2、11月27日，钛硅试验一体机电加热故障处理，于皓加班2小时。 - 本周工作安排： - 贵剂二套4台氢压机收尾。 - 分子筛合成阀门升级改造施工。 | 仪表二班 |
| 5 | - 本周主要工作情况： - 上周工作： 安全观察：①学习相关安全资料； ②血压测量 ③7+1作业申报涉及动火、受限、高处、吊装 - 问题：手持式智能安全现场信号不好容易出现无效视频 - 生产：特材车间停工检修；其他装置运行正常；班组安排趣油果保运调试14人次 - 本周工作：①做好日常维护工作 - ②特材车间停工检修 - ③ 趣油果项目保运调试 | 机修一班 |
| 6 | 一、安全： 1、血压监测，高危人员持续监测。 - 2、要求监护人及负责人确认现场票证，合格后方可作业，严禁无票作业。 - 3、学习公司下发的各项文件。 二、施工项目 石油焦项目： - 无； - 污水项目： - 无。 零星施工： - 贵剂二套配合网带开工调试。 - 拆除及安装成球厂房照明灯具1盏，防爆配电箱1台，3*2.5mm2电缆10米，拆除真空上料机电缆头8个，已完成。 - 成品库房电缆敷设317米完成，制安各类型镀锌钢管40米，安装配电箱1台，敷设仪表电缆13根，共计73米，做头接线完成，调试完成。 - 钛硅施工: - 1、钛硅一厂房一楼防爆动力箱进线电缆保护管DN50拆除3米，进线电缆5*35退线4米；润滑油及中和液室风机电缆保护管DN20拆除11米，4*4电缆退线6米。一楼防爆动力箱进线电缆DN50保护管安装2米，穿线5*35进线电缆4米；风机电缆保护管DN25安装15米,穿线4*4电缆17米. - 2、钛硅一厂房乙醇罐4台分析仪拆线、退线7根，合计64米，2台液位计拆线、退线2根，合计18米。保护性拆除分析仪不锈钢控制箱2台。厂房一楼防爆动力箱中和液室风机配管5米，保护性拆除二楼风机电缆保护管23米，退线5根，合计28米。 - 3、钛硅三厂房一楼北门应急指示灯及照明管线恢复，已完成,一厂房一楼风机配管19米。 - 一厂房一楼防爆动力箱风机出线敷设电缆32米，防爆动力箱进线电缆做头接线,防爆动力箱及中间盒接线。一厂房一楼安装风机控制箱1台，风机操作柱4台，四楼安装风机操作柱2台。一厂房一楼完成两台新增风机及防爆动力箱内风机、防爆空调电缆接线。 三、教培：1.每天早上岗位练兵。 四、加班：无 五、本周工作安排： - 污水项目一厂房风机配管及电缆敷设接线。 - 钛硅项目二厂房仪表电缆敷设。 - 长炼贵剂三套仪表开关阀施工（依据实际情况）。 - 工程技术中心零星施工。 - 5、成品库房电仪配管及电缆敷设。 | 综合班 |
| 7 | QHSE主管：杨鹏程 - 公司对安全管理人员和经理、生产副经理的考试提前到12月6日本周六进行。请参考人员做好准备。 - 针对催化剂厂要求的检维修周六、周日、周一无高危作业的要求。分公司决定12月份将班组安全活动时间统一调整到周一早上8:10举行，各班组请遵照执行，组织好学习。 - 分公司的智能安全帽完好率较低，请班组在当天有多项高危作业时，尽可能的用于室外直接作业环节拍录。业主催化剂定期会抽查我们室外作业的视频监控。12月份开始，分公司将按照专业团队划分进行视频回看的评比和绩效考核。 - 进入冬季，直接作业环节的动火作业要严格防火花飞溅的措施落实。我们要充分吸取香港大浦区打火的经验教训。动火前做好防范措施，作业过程中要时刻分析周边风险，遇到险情及时停止作业。作业完后，一定要对现场进行清理和检查，杜绝未灭的火星造成火灾事故。 5、本周三，市场监管局将对特种设备进行检查，我们日常的日检查，周排查和月调度资料要进行整理。 QHSE管理员：钟玉蓉 - 1、上周共申报7+1作业28项，其中高处加动火作业14项，高处作业10项，盘柜作业2项，吊装作业2项。 - 2、上周发放安全帽18顶，帽贴1月份统一一起做。 - 3、从上周开始公司旧网址分工讲话网站就不能打开了，已经汇报给生产部和研发部，今天已经处理好了，请各班还是需要及时提交。 - 4、上周参加催化剂电子作业票2.0版本培训，请各班组织班组作业负责人认真阅读学习，如开票中有问题及时反馈。 - 5、现场施工及标准化检查：1）现场标准化较差，安全通道占用。现场工机具材料随意摆放；2）开票，现场作业人员票据上没有体现，要求不能电子开出的必须手签；3）门禁，刷脸系统有问题，必须持入场证入场。 - 6、再次提醒各班用工必须先申报施工岗位，施工岗位再提交人员信息给安全岗位审核，审核通过后方可进入班组。 7、特种作业复审目前还有2个起重，4个危化品，计划本月完成，因危化品10/11月份湖南省都没有办班，已经跟培训学校沟通汇报给应急部了。 QHSE岗位：张远东 - 各班组需把班组电话号码及大灵通号码提供给各裝置操作室，便于沟通。 - 生产主管,长岭工段长： 陈拥军 - 12月1日长岭分公司早会 - 一：汇报内容： - 1、上周生产正常， - 2、周末班组加班作业多，主要工作为长炼基地两剂炉子改造，云溪钛硅停工检修。 - 3、长岭催化剂目前项目更新，改造，施工作业多，且进度要求高，希望检安分公司接下来能承接更多的项目改造工作。 - 二：长岭分公司领导各部门发言： - 1、长岭分公司电气专业一临时用电票所列作业人员与实际作业人员不符，定性为A类违章。（安全） - 2、项目外委一定要走流程，不要等到与分包商谈好了，项目准备外委了，上级领导全盘否定，吸取教训。（魏雄峰） - 3、催化剂分公司遭到业主投诉，暴露出来诸多的问题，召开研讨会后，请催化剂分公司加强内部管理，针对存在的问题及时解决。（柳志国） - 4、 根据催化剂分公司在岗吸烟的考核通报，值得各部门及分公司的学习，落实考核。（易峰） - 生产管理 - 长炼基地生产正常。 - 完成分公司本周生产周报编制、本月生产月报上报蒋自立，完成电仪专业周报并上交催化剂设备部刘涛。电气专业一周故障统计发陈志利；上传催化剂分公司调度会信息。完成2025年生产质量年报汇总 - 完成2025年11月月度内部岗检工作，月度讲评内容发送在管理团队微信群，宿舍检查卫生状况较差，均10宿舍存在违章用电情况， - 电气专业 - 上周班组项目施工工作频繁，两剂F1203,1204电缆更换，共计更换50的电缆1800米，班组人员也较为辛苦，班组组织得力，提出表扬，结合1202的现场，需要做到工完料净场地清，做好电缆进出口的封堵，加强现场接线调试工作。 - 综合车间两处DCS接线工作完成后，盘柜送电必须由盘柜厂家送电，仔细检查现场接地接线情况，组织是否合格。 仪表主管，长岭运行工程师：彭小林 - 1、冬季气温较低，巡检加强仪表风露点检查，不能低于—15摄氐度。加强防冻防凝，防小动物检查，已停装置检查一定要在巡检本上有记录，群里图片。 - 2、气体报警器年检：设备部今年委托单即将下达，样气已到位，人员做好准备，资料做好准备。 - 3、长岭综合液体17台液位计已到位14台，2台因工艺原因还未开孔，本次接地、送电留下影像资料，提出表扬，接地、送电甲方签字一定要到位。 - 4、氨氮DCS更新甲方给我方周期可能只有15天，前期准备尤为重要，班组安排人员提前介入，做好预制，接线对点工作。 - 5、临边作业出现打擦边球现象，分工讲话要重点强调，监护人要提醒，制止。 - 6、班组库房要保持地面清洁，施工小组收工要及时整理。 仪表工程师，云溪工段长：谢昕宇 生产情况： - 云溪基地仪表专业生产平稳。 - 落实班组7+1作业现场安全风险检查，监督安全措施的落实情况，提醒作业人员防控安全风险。 - 贵剂机组探头施工因为厂家问题已经严重滞后。 - 现阶段催化剂对仪表专业意见较大，专业在做好正常维保的前提下，要积极推进其它工作并与业主积极沟通，争取理解。 - 本周我会联系催化剂各车间进行用户走访。 - 11月24日早上7:50-8:10对催化剂基地进行查岗，均8：00前到岗，无迟到现象，无骑摩托车上下班现象。员工宿舍检查不理想：601，门未锁，室内物品摆放杂乱，床上被子均未叠。602、门未锁，室内卫生一般，床上被子未叠好。603，门未锁，室内卫生差，床上用品被子未叠。604、门未锁，室内卫生差，床上用被子未叠。610、室内卫生一般，床上被子均未叠，一员工使用衣服烘干机设备，违章用电。101、门未锁，室内物品摆放杂乱，床上被子未叠。102、门未锁，室内物品摆放杂乱，床上被子未叠。604门未锁，室内物品摆放较好，床上被子未叠。一个手机充电器未取下。 - 下周工作安排： - 确保云溪基地各装置平稳运行。 2、施工现场监督检查。 机修主管，云溪工段运行工程师：陈明亮 - 生产情况： - 云溪基地生产平稳，特护设备运行正常，检维修工作共计43项，已完成33台次，检修8台，维护27台。主要内容如下：1.机泵检维修23台次，主要有密封泄漏），卡死，振动大，不上量，腐蚀、冲刷穿孔等；2.其它化工类设备检维修7 台，主要工作检查调整，漏油、轴承、密封更换。3.本周主要设备检修有：1.云溪加氢M6704A1挤条机漏油返厂维修到货现场安装找正；2云溪特材停工检修4台风机计划检修未完，两台机泵检修、一台晶化釜改造拆除搅拌已完。 - 上周工作亮点及问题： - 1.云溪加氢挤条机组装，班组安排到位加班加点，准备工 作充分，提前加工专用工具，高效完成机组回装。 - 2、云溪特材周末加班检修，现场检修质量较高，拆卸零配件包扎整齐，班组要发到大群里面分享学习。 - 3、上周检查现场倒链有卡涩现象，要求作业组在使用前加强吊具检查。 - 本周计划： - 1、加氢超重力除尘器检修，加强现场安全质量管控； - 2、专业开展吊具检查，及时淘汰不合格的吊带、钢丝绳； - 3、专业定时性工作执行； - 4、加快签证工作的进程。 - 2电气专业主管，云 - 云溪工段运行工程师：邓蛟 电气专业： - 云溪电气专业生产平稳； - 落实班组7+1作业现场安全风险检查，监督安全措施的落实情况，提醒作业人员防控安全风险。 - 重新对电气专业电工证进行梳理，目前电气二班王锦翔无高压电工证、电气一班李沙沙无低压电工证，需要办理；班组特种作业证复审后请及时告知并将证件电子版发给我，设备大检查要查。 - 新安装的设备必须进行质量验收及试运，否则不予接收；班组自行安装的设备也必须进行质量检查，不符合要求的必须整改，现场充斥的很多不符合规范的设备，有厂家安装的，也有我们自己安装的，设备大检查一查就是举一反三的整改，所以不要给自己挖坑。 - 接设备部通知，12月5日前要将检修签证核对完成，检修费用要在本年度结完，请电气二班赶紧做好签证并及时与设备部对接。 本周工作计划： - 落实班组7+1作业现场安全风险检查，监督安全措施的落实情况，提醒作业人员防控安全风险。 - 落实班组7+ 施工主管，工程工段长：汤军 - 催化剂分公司工程维修项目本周情况： 1、石油焦工程制备技术开发项目建设工程电仪安装 - 1)无作业，待开工保运； - 2 、催化剂长岭分公司云溪基地污水处理系统优化项目+ 雨水监控项目 - 已完工，待三查四定中交。 - 3、 长岭分公司云溪基地公用工程完善项目安装 1）完成罐底板下料13块，壁板下料20块，完成46%； 4、催化剂长岭分公司云溪基地钛硅分子筛生产环保及催化剂再生完善(环保要求增补部分）+钛硅厂房一改造 1）厂房三恢复安装照明灯具2套。 2）钛硅一厂房乙醇罐4台分析仪、2台液位计拆线、退线9根，合计82米，保护性拆除分析仪不锈钢控制箱2台。润滑油室及中和液室风机4*4电缆拆线，退线6米，电缆保护管DN20保护性拆除11米。防爆动力箱进线电缆保护管DN50保护性拆除3米，进线电缆5*35退线4米；二楼风机保护性拆除电缆保护管23米，退线5根，合计28米。 3）钛硅一厂房三楼、四楼安装区域报警器4台，已完成设备安装，未完成配管，控制电缆敷设。 4）钛硅一厂房一楼3台新增风机配管DN25 17米，敷设4*2.5 电缆24米。润滑油室及中和液室风机配管DN20 5米。防爆动力箱进线电缆配管DN50 2米，敷设5*35进线电缆4米；一楼原有12台风机及中和液室防爆空调配管DN25 15米,敷设4*4电缆17米。 5、经营结算情况： 1）本周下达工单数量2份； 2) 本周已签证工单数量5份； 3）本周上传工单结算数量5份； 4）累计工单结算价格258.33万元； 二、催化剂分公司下周主要施工计划： 1、催化剂长岭分公司云溪基地污水处理系统优化项目+ 雨水监控项目 1）污水项目已完工，雨水项目待开工； - 2、 长岭分公司云溪基地公用工程完善项目安装 1）罐材料下料、卷板、罐提升柱、涨圈等制作。 3、催化剂长岭分公司云溪基地钛硅分子筛生产环保及催化剂再生完善(环保要求增补部分）+钛硅厂房一改造 1）钛硅厂房一电气、自控配管，电缆敷设。 施工预算岗位：郑朝辉 - 上周主要工作完成情况： - 班组上交签证单情况；电二班4份，仪一班5份，机修一班1份。 2、本周各主管、班长需抓紧落实的工作： - 维修、科研、更新未上交签证单明细已发月度工时微信群，其中、电一班10份，电二班11份，仪一班4份，仪表二班3份，综合班1份，机修一班3份，催化剂设备部要求每个月20日上交上个月20日前的结算书。 - 各主管、班长注意，未上交签证单的维修、科研工单明细已发月度微信群，已经开始施工的抓紧施工，施工完成的抓紧上交签证单，尤其是安全生产费的，本月必须上交，其中仪一班2份，电二班5份（槽盒盖板隐患治理桩的先交），综合班1份，班组没有人力施工的项目要及时反馈到施工岗位。 - 各主管、班长注意，审计正在审核科研项目结算书，上交了科研项目签证单的，未施工的和施工未完成的本周必须施工完成，审计会现场核对工作量，如果未施工或者施工未完成，不会结算。 - 各主管、班长，岳阳兴长机电仪每周的巡检记录签字完成后，及时拍照留存，防止甲方弄丢记录本后无数据，并跟踪委托单下达情况，已下委托单的抓紧签证上交。 - 各位主管、班长注意，停工超过一个月的装置，要做维护、维修工作，在维保费用扣除时可以抵扣。 - 各位班长本周五前上交岗位借人和签证单。 教培岗位：詹飚 1、10人参加公司组织的高级工模块化培训。 2、英语培训班周二、周五开课两堂，分公司3人上课情况良好，作业完成情况好。 3、中石化在岳阳组织焊接质量员取证和复审，综合班可以报名。 库房/资料：郝颖 1、库房材料正常收发。 2、材料询价、报价、计划申报。 | 各管理岗位 |
| 8 | - 陈志利： 1、长岭分公司标准化检查我们总体排最后，叠加目前催化剂对我们的投诉对我们的形象是极大的损伤。分公司各级管理人员一定要痛定思痛直面问题并在短时间内扭转目前被动局面！ - 2、 本周必须完成催化剂下发的7项管理制度的学习；年度用户走访要开展起来，计划本月29日完成； - 3、表扬机修专业上周克服自身困难服从长岭分公司的统一调配支援趣油果项目的开工保运工作； - 刘霞光： - 工程施工 - 长炼基地DCS改造两处都以送电，DCS柜要做好“止步 高压危险”标示并拉好警示线，目前机柜间房门还未安装，防止人员触电。 - 近期天气较好，工程项目及修理项目较多，在确保安全的前提下，各班组要合理统筹好，加班加点向前赶。 - 二、党群工作，机电公司2026年迎春联合会分公司2人参加，辛海燕、丁桃，请班长全力支持。 - 石继生： - 1、催化剂甲方服务质量投诉问题再次通报，公司和长岭分公司肯定会严厉批评，对确有问题的责任人将严肃追责考核，请大家高度重视，正视问题，不找客观原因和甲方的问题，只找自己的问题和不足。谨记刘董事长周一调度会上讲的“以态度促能力，以能力保质量，以质量保市场！”的重要指示。 - 2、严抓安全生产：1）夏泉吸烟通报，大家汲取深刻教训，禁烟区和装置大门附近都不允许吸烟！抓到都要通报处理。从严从重处理违反禁令、严重违章行为，也要从细节、小违章抓起，抓小防大。2）年度用户走访本周必须要开始，从问题多的车间开始，请陈志利经理负责组织开展。3）周三市场监督局检查，日周月记录等资料准备好。 - 3、施工：请主管施工领导刘霞光经理，组织好分公司施工项目的统筹协调工作；请施工组今天必须要把计划内部委托检安分公司、刘锋项目部的项目清单统计出来。 - 4、经营：维保方案和费用测算分解表已完成，另外请郑朝辉负责组织统计维保范围外新增装置的台件数并测算维保费，各维护班积极配合，我来负责跟长岭分公司维保费谈判方案的编制。 | 分公司领导 |