会议纪要  Meeting Minute

| 会议名称 | 长岭催化剂分公司调度会 | 会议编号 | CLCHJ-DD-2025-048 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 | 郑朝辉 | 会议时间 | 2025年12月22日 |
| 会议地点 | 长岭催化剂分公司会议室 |  |  |
| 分发：领导、管理岗位、各班组 |  | 参加人员：石继生、林翱、刘霞光、陈志利、杨鹏程、钟玉蓉、陈拥军、彭小林、邓蛟、郑朝辉、汤军、张远东、陈明亮、詹飚、向伟、郝颖、冯琳、范磊、刘其元、陈阳、袁勤飞、刘源、于皓 共23人 谢昕宇（休假） |  |
| 会议记录人 | 郝颖 | 审 核 | 陈志利 |
| 签发 | 石继生 | 发行日期 | 2025年12月23日 |
| 发文部门 | 长岭催化剂分公司 |  |  |

| 序号 | 会议内容 | 责任人/责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 一、本周主要工作情况： - 安全：1.血压监测 - 上周申报了7起7+1作业 - 学习公司下发文件 - 化学水低压室检安更换回路 二、生产情况： 1、本周生产正常，故障遗留正常，综合空压站特护机组 机951 运行, 机952机955机953机954备用。 2、分子筛，裂化剂高压室全所分段运行正常。 三、日常维护及设备故障处理与检修情况： - 1、工单 85 条，设备故障处理10起,停送电及日常维护82台次。故障多为热元件综保跳闸故障,照明故障维修 - 重要故障：裂化剂一套P1806/1变频器故障 - 综合教培管理：教培：1、每天早上岗位练兵。 - 施工： - 裂化剂三套大孔胶渣配电，未完 - 综合氨氮P1906/1.2电机配电 未完 - 化工库灯具更换 完成 - 连续成胶X1865电缆施放 未完 - 加班及好人好事：1.周末两天巡检 2.大休加班6人次 2.星期天裂化剂电机开盖检查UPS电池检查，贵剂三套、化学水低压室库房清理 - 安全观察 - 下 周 工 作 安 排： - 裂化剂三套大孔胶渣配电 - 综合车间氨氮P1906/1.2电机配电 - 连续成胶X1865电缆施放,照明安装 - 化工库P307/2电机电缆更换 | 电气一班 |
| 2 | - 安全 1、上周申报高危作业6处，高处作业5处，动火作业1处 - 班组血压异常人员持续监测 - 学习安全活动文件 - 生产：上周云溪基地电气设备运行正常，特护设备运行情况良好。停送电及日常维护91起、故障处理7起，主要故障为设备过载跳闸、电加热故障、尾部散热风机故障、照明故障处理等；建立检维修工单98张 - 主要工作：1、云溪钛硅C102A/B电机检修，已完 - 云溪加氢M6702B电机检修，已完 - 云溪加氢X6713电机检修，已完 - 支援综合班共5人次 - 典型故障及设备处理情况： - 工程施工：1、云溪干胶粉P6631A/B、P6632A操作柱更换，已完 - 云溪加氢柴油发电机电缆隐患整改，已完 - 云溪钛硅厂房一新增电机配电，未完 - 云溪综合危化品库房新增排风机配电，已完 - 云溪一期电缆桥架槽盒盖板已完成400m更换 - 6、教培：1.每日岗位练兵 - 7.加班情况： - 12.15 云溪电气人员加强：楚伟 - 12.16 云溪电气人员加强：易文浩 王锦翔 - 12.17 云溪加氢X6713电机检修、充电桩接地线隐患整改：张怡农 刘其元 张维 周政 邓日明 李国滔 周军 尹海龙 - 12.18 云溪电气人员加强：黄绍富 张怡农 楚伟 易文浩 - 12.19 云溪电气人员加强：楚伟 王锦翔 - 12.20 云溪变电所巡检及电机开盖检查： 张维 蔡毅 黄绍富 周军 邓日明 张怡农 - 12.21 云溪变电所巡检：楚伟 易文浩 - 8.班组管理：无 - 9. 本周工作：1、云溪贵剂II套装置现场隐患整改 - 2、云溪钛硅D101、D103微波检修 - 3、云溪钛硅C101A/B电机检修 - 4、云溪裂化剂车间电机开盖检查 - 5、云溪钛硅厂房一新增电机配电 | 电气二班 |
| 3 | - 上周主要工作情况： - 安全工作： - 学习公司下发安全文件并进行讨论分析,班组人员血压测量。 - 七加一作业申报2次。 - 机951运行正常，机952、953、954、955备机。 - 交班61条，工单建单数62条。 - 日常维护及关键重点设备故障处理情况： - 1、生产基本正常，特材择型等陆续开工。 - 2、防小动物检查，进行中。 - 3、空压站干燥器968的切换阀下线维修，已完成。 - 施工方面： - 1、分子筛改性F401火嘴改造，未完。 - 2、裂化剂FCC尾气改造施工，未完。 - 3、长岭综合车间液体岗位DCS操作系统更新，进行中。 - 4、报警器年检固定式完成40%，便携式已送第一批。 - 综合管理方面： - 下晚班人员大休加班，周末加班。 - 教培方面及好人好事： - 坚持每天岗位练兵。 - 二.本周工作安排： - 日常维护及日常巡检。 - F401火嘴改造。 - 报警器年检。 | 仪表一班 |
| 4 | 本 周 主 要 工 作 情 况： 安全管理： 1、上周高空作业2项；升级管控作业15项。 2、人员血压监测正常。 生产情况： 1、云溪基地仪表专业生产平稳。 - 日常维护及设备故障处理情况： - 日常维护：云溪基地56项；岳阳兴长故障处理35项。 - 隐患整改：云溪基地完成21项。 - 重要设备故障处理： - 1、12月19日夜间19:18-20:30，云溪分子筛改性焙烧炉F8181A第2区3个火咀熄火后点不着，检查为电动风阀回讯故障，因工艺生产，暂将风阀回讯信号短接，点火投用正常。 - 施工项目：1.分子筛合成阀门升级改造，已完成95%。 班组管理：12月15日，李子豪借综合班。 - 教培： - 1、坚持每天早会岗位练兵。 - 加班： - 1、12月15日-21日，每天人员加强，共6人次。 - 2、12月17日17：00-20：00，分子筛阀门升级改造，共7人次。 - 本周工作安排： 1、钛硅生物碳源项目施工。 2、云溪基地报警器年检。 | 仪表二班 |
| 5 | - 主要工作情况： - 上周工作： 安全观察：①学习相关资料； ②血压测量 ③申报高危作业 - 生产：云溪基地裂化剂停工检修，其它装置运行正常 - 本周工作： ①做好日常维护工作 - ②做好裂化剂车间停工检修 | 机修一班 |
| 6 | 一、安全： 1、血压监测，高危人员持续监测。 - 2、要求监护人及负责人检查现场安全措施是否落实。 - 3、学习公司下发的各项文件。 二、施工项目 石油焦项目： - 配合仪表调试。 - 贵剂项目： - 无。 - 钛硅施工: 1、一厂房一楼罐区照明管支架焊接完成，制安DN20电缆保护管完成，电缆敷设及接线完成，送电调试完成。一厂房一楼罐区仪表配管完成，穿线及接线完成。一厂房一楼西侧罐区安装3台就地温度计，1台压力表引压管焊接完成。 2、一厂房三楼防爆动力箱制安DN20电缆保护管18米，DN25电缆保护管15米，边墙风机接线完成。2、一厂房三楼防爆动力箱及风机穿线完成98%，接线完成80%。一厂房防爆动力箱故障信号、GDS信号及报警器电缆敷设12根，共计1500米。 - 3、二厂房顶楼电催化氧化PLC柜仪表电缆接线完成，T101照明制安DN20电缆保护管20米。 - 4、二厂房顶楼电催化氧化照明灯安装3盏，制安DN20电缆保护管55米。二厂房顶楼T101照明配管穿线接线，调试完成，已亮灯。 - 5、二厂房顶楼电催化氧化照明穿线接线、调试完成，已亮灯。 - 6、二厂房顶楼T101处仪表槽盒恢复，制安300*200铝合金槽盒18米，已完成。 - 7、二厂房顶楼T101仪表制安DN20电缆保护管40米，4台仪表配管完成。8、二厂房仪表电缆敷设16根，合计2400米，二厂房顶楼T101仪表穿线接线完成，顶楼仪表剩余6个点位未出，其他已完成。 9、二厂房一楼DCS机柜间仪表电缆进盘接线。二厂房一楼DCS机柜间仪表接线，完成60%。 10、三厂房制冷机组电气电缆保护管支架焊接，配管及电缆穿线完成。三厂房一楼低温蒸发设备电气配管、电缆穿管完成，未接线。三厂房低压室侧低温蒸发设备电气电缆做头接线完成。 11、一厂房四楼风机拆除DN25电缆保护管198米，制安DN20电缆保护管316米，，防爆动力箱及16台风机配管完成风机控制箱支架安装。一厂房四楼打楼板孔5个，穿墙孔3个，四楼配管完成90%。防爆动力箱及风机电缆敷设完成70%，接线完成40%。 三、教培：1.每天早上岗位练兵。 四、加班：周一至周五全员加班，周六，周日加班30人/次 五、本周工作安排： - 钛硅项目一厂房风机配管及电缆敷设接线。 - 钛硅项目二厂房仪表配管及电缆敷设。 - 兴长项目施工。 - 石油焦配合开工。 - 雨水项目进场施工。 6、贵剂项目照明整改。 | 综合班 |
| 7 | QHSE主管：杨鹏程 - 上周长岭分公司安环部检查长炼基地化学水配电间。检安在备用回路上作业，此备用回路两边的回路都带电正在运行，安全风险极其大。要求电气一班派人落实安全措施，与车间沟通，待设备停运后停电，确保安全措施落地。按照电业安全工作规程，第二种工作票许可人由属地电气一班人员许可签票、指定作业回路并采取安全措施后方可进行作业。 - 关于分公司外委项目，从今年下半年开始外委项目审批程序都未经过安全岗位审批。人员进场的资质审核、现场的安全监管都存在真空。希望分公司领导能将外委项目的审批程序经过安全岗位审批，确保人员进场资质符合要求，作业中安全风险的监管可控，杜绝违章行为和事故的发生。 - 机修一班上周一12月15日发生的人员手指挤伤医疗事故，时候总结有以下两个方面做的不到位：班长在获悉员工受伤后未第一时间进行汇报，而是第二天才汇报给安全岗位和专业领导。具有迟报甚至瞒报的嫌疑。对于日后机修专业的临时作业，作业组必须汇报给班长，管理人员到场进行风险识别，风险可控后方可进行作业。 - 上周高危作业视频回看时长391小时，各专业团队都达标，符合公司每周回看50小时/专业的要求。希望各专业负责人继续抓好高危作业视频管理，主动查找隐患并上传公司系统，做到隐患及时消缺。 - 目前班组气体报警仪经过校检后未贴标发到班组，请材料岗位尽快将气体报警仪发放到班组进行使用，进入前进行气体分析，确保受限空间作业合规，保证人身安全。 QHSE管理员：钟玉蓉 - 1、上周申报7+1作业共22项，动火及高处作业4项，动火作业6项，高处作业11项，吊装作业1项。 - 2、上周2026年监护人再教育和入场证换证工作（第一批）127完成培训和考试，第二批还没有沟通好时间，等通知。 - 3、各班开始准备入场及办证资料，打印（身份证复印件/特种作业证/体检报告首页及结论页），1张1寸照片，注意：身份证号是外地号码的自己个人开好无犯罪记录证明。以上资料电子版（个人备注好姓名）打包发给我，纸质版的25号前必须交给我。 4、因明年2月份培训学校放假不会开办，3月份需复审的19名人员调整一批到1月份考试，请电气班组工作安排把可以参加1月份考试的人员名单发给我，还有各班需要新取证的请主管发给我！！！ QHSE岗位：张远东 - 质量月报要上交，月报中要有对班组本月施工质量进行评价，尤其综合班要对本月云溪几个施工项目进行措述，周五要把质量冃报上交催化剂。 - 生产主管,长岭工段长： 陈拥军 - 生产管理 - 长炼基地生产正常。 - 完成分公司本周生产周报编制、本月生产月报上报蒋自立，完成电仪专业周报并上交催化剂设备部刘涛。电气专业一周故障统计发陈志利；上传催化剂分公司调度会信息。 - 办公室及各班组对服务升级管理考试完成，对四个管理制度组织学习并签字。 - 已联系长岭特材车间于12月25日（星期四）下午14:30进行用户走访，地点：特材车间办公楼四会议室。长炼基地电仪主管班长参加，请分公司领导做好准备。 - 催化剂分公司工程班有7张工单无任务过程描述，请班组在今后建单时必须填写任务过程描述，各班组引起重视。 - 各班组在25日之前完成2026年1月值班安排，请各班长现将值班安排由主管审核完成后再上传，各位专业主管在本周二上交专业月报，分公司汇总上交长岭分公司。 - 电气专业 - 上周周末班组加班进行贵剂三套及化学水低压室相关小库房清理，效果较好，班组要继续对两剂低压室小库房进行清理，尤其是易燃物进行清理，确保变电所相连库房干净整洁。 - 检安分公司消防水整治项目，变电所相关工作必须做好属地管理相关工作，对进入变电所作业人员电工证进行检查确认有效，办理好工作票，落实相关安全措施，进行现场安全交底并签字。 - 班组综保更换达40台，每台的安装方式不一，班组必须逐台办票进行。落实盘柜作业安全措施，确保安全。 仪表主管，长岭运行工程师：彭小林 - 生产平稳，近期两剂一套加氢，特材二区开工仪表故障有所上升。 - 设备部要求本周五完成F401施工。因以下原因影响进度： - 厂商设备还厂更换，设备配件未到。 - 汇创端子、组态未到位。 - 3）管道施工交叉作业。班组施工人员做好夜间加班准备。 仪表工程师，云溪工段长：谢昕宇（休假） 机修主管，云溪工段运行工程师：陈明亮 - 一、一周生产情况：云溪基地生产平稳，特护设备运行正常，云溪裂化剂装置17日停工检修，检维修工作共计52项，已完成41台次，检修12台，维护29台。主要内容如下： - 机泵检维修12台次，主要有密封泄漏），卡死，振动大，不上量，腐蚀、冲刷穿孔等； - 其它化工类设备检维修29 台，主要工作检查调整，漏油、轴承、密封更换。3.本周主要设备检修有：1.裂化剂停工检修P8009B计划检修（未完），M8005B计划检修（未完），C8011风机叶轮清理；2.分子筛2台风机叶轮清理；3.裂化剂车间、云溪加氢胶带机托辊轴承更换6组。 云溪特材检修进度跟进及时，配件要及时催一下，保证配件质量，把握检修进度。 二、本周工作亮点及不足：1.12月15日机修一班一期发生一起机械伤害事故，专业举一反三，要求类似作业进行升级管控，对新工/青工进行现场提问。2.云溪裂化剂停工检修，班组周六加班组织得力，安全措施到位，进度可控。 - 本周计划： - 1.加强设备巡检，及时发现和处理隐患，做好节前隐患排查； - 2、对甲方提出的问题及时反馈。 - 3、加强对吸附剂装置的巡检、故障处理的危害分析及现场管控； - 4、做好云溪裂化剂、云溪钛硅检修收尾及开工保运。 - 2电气专业主管，云云溪工段运行工程师：邓蛟 电气专业： - 云溪电气专业生产平稳； - 落实班组7+1作业现场安全风险检查，监督安全措施的落实情况，提醒作业人员防控安全风险。 - 上周云溪基地电气专业放置巡检牌，班组及时找到，提出表扬。 - 机电公司电气专业典型设备故障统计，请电气两个班组本周四下班前发给我。 - 请电气两个班组将四季度定时性工作记录发给我。 - 裂化剂装置停工检修，请电气二班安排人对重要电机及独生子设备进行开盖检查。 本周工作计划： - 落实班组7+1作业现场安全风险检查，监督安全措施的落实情况，提醒作业人员防控安全风险。 施工主管，工程工段长：汤军 - 催化剂分公司工程维修项目本周情况： 1、云溪基地连续重整剂生产装置扩能改造项目 - 1)电气、自控、电信施工蓝图已领，计划12.30号进行图纸会审与设计交底 - 2 、催化剂长岭分公司云溪基地污水处理系统优化项目+ 雨水监控项目 - 污水项目三查四定整改已完，已办理机械完工手续。 - 雨水新增7台电动闸门配电图纸下发。 - 3、 长岭分公司云溪基地公用工程完善项目安装 1）材料到货φ530*9钢管54支，到管件10个. 2）罐底板安装、顶圈壁板安装、顶板安装完成。 罐顶圈壁板安装质量验收合格； 4、催化剂长岭分公司云溪基地钛硅分子筛生产环保及催化剂再生完善(环保要求增补部分）+钛硅厂房一改造 1）一厂房二楼风机拆除DN25电缆保护管42米，制安DN20电缆保护管55米，风机控制箱制安DN25电缆保护管28米，风机及控制箱配管完成；电缆敷设完成，接线完成90%。 2）一厂房三楼防爆动力箱、风机及风机控制箱制安DN20电缆保护管66米，制安DN25电缆保护管153米，配管完成95%；电缆敷设合计540米，电缆敷设完成80%，接线完成20%。 3）一厂房四楼拆除风机DN25电缆保护管78米，制安风机DN20电缆保护管60米，制安风机控制箱DN25电缆保护管76米，配管完成40%。 4）电信设备安装配管完成情况：一楼完成95%，三楼配管完成。（未完四楼4个点，二楼2个点） 6）二厂房顶楼电催化氧化安装2台分析仪防爆箱，仪表配管完成，仪表电缆敷设20根，共计500米，仪表电缆敷设完成，仪表及PLC柜接线完成70%。 7）二厂房顶楼T101照明安装1台照明配电箱，制安DN20电缆保护管54米，DN25电缆保护管23米，照明配管完成60%，塔101照明支架焊接已完。 8）二厂房三楼、顶楼T101仪表电缆敷设16根，共计2400米，仪表电缆敷设完成80%。 9）新增，二厂房顶楼T101处仪表槽盒恢复，制安300*200铝合金槽盒18米，已完成。 10）二厂房顶楼T101西侧女儿墙照明灯具及管线恢复，已完成。 11）一厂房一楼罐区安装照明立杆灯10盏，制安DN20电缆保护管108米，照明配管完成。 12）三厂房制冷机组敷设3*95+2*50电缆180米，电缆敷设完成80%，未做头接线 5、经营结算情况： 1）本周下达工单数量2份； 2) 本周已签证工单数量3份； 3）本周上传工单结算数量3份； 4）累计工单结算价格279.33万元； 二、催化剂分公司下周主要施工计划： 1、云溪基地连续重整剂生产装置扩能改造项目 1）现场空调拆除、原照明箱移位安装 2、催化剂长岭分公司云溪基地污水处理系统优化项目+ 雨水监控项目 1）无进场计划。 - 3、 长岭分公司云溪基地公用工程完善项目安装 1）罐顶平台、栏杆、法兰安装，第二圈壁板安装，罐安装同步无损检测。 4、催化剂长岭分公司云溪基地钛硅分子筛生产环保及催化剂再生完善(环保要求增补部分）+钛硅厂房一改造 1）电气、自控配管，电缆敷设做头接线。 施工预算岗位：郑朝辉 - 上周主要工作完成情况： - 班组上交签证单情况；无。 2、本周各主管、班长需抓紧落实的工作： - 维修、科研、更新未上交签证单明细已发月度工时微信群，其中、电一班11份，电二班18份，仪一班4份，仪表二班5份，综合班1份，机修一班1份，催化剂设备部要求每个月20日上交上个月20日前的结算书。 - 各主管、班长注意，未上交签证单的维修、科研工单明细已发月度微信群，已经开始施工的抓紧施工，施工完成的抓紧上交签证单，尤其是安全生产费的，本月必须上交，其中仪一班2份，电二班6份，仪二班1份，综合班1份，班组没有人力施工的项目要及时反馈到施工岗位。 - 各主管、班长注意，所有甲方要求的维修、更新、科研项目乙供材料，必须由装置设备员找设备部或者发展部签完字后，才能接收，并要写上（材料乙供，按审核价结算，审核价不能空）。 - 云溪各主管、班长，岳阳兴长的签证单和委托单抓紧跟踪落实，过了今年，明年更不好结算了。 - 各位主管、班长注意，已停工装置的维护、维修工作要做好记录签证，根据工作量要装置设备员下维修工单，尤其是建长钛硅一、二、三厂房的维护、维修工作。 教培岗位：詹飚 1、2026年教培计划编制。 2、2026年高新项目召开第二次会议。 3、2025年高新项目资料上交，分公司是左振龙的“2025年基于物联网优化大气排放项目开发”。 库房/资料：郝颖 1、库房材料正常收发。 2、材料询价、报价、计划申报。 3、各班组库房及自用设备检查。 | 各管理岗位 |
| 8 | - 陈志利： 1、机修12.15伤手事故很不应该，除了报告上的原因专业也要认真总结，是不是每一项工作都是执行了设备故障处理的管理规定，现场的二次安全风险交底是怎么执行的！ 2、 “优质服务，客户至上”内容的考试要求维护班组本周自行完成，办公室涉及生产岗位的也要考试； 3、本周二下午三点在中控室二楼东会议会议室对贵剂车间进行年度用户走访； - 刘霞光： - 施工管理。 - 目前云溪钛硅项目是近期的重点项目。今天己三查四定，对剩余工作量及检查出的整改项要按照29日的要求进行倒排进度，每天每一个作业组的定量工作量必须完成。 - 二、综治管理 - 各班组组织学习“长岭催化剂分公司12.12夹带废品出厂事件”通报并每个人签名，要吸取教训，目前各班组施工项目较多，加之已进入年关，请各班长专业主管班组及班组对口负责的管理人员，在加强安全生产管理的同时，应落实好班组的综治管理工作，杜绝类似事故的发生。 - 石继生：(公司开调度会） | 分公司领导 |